## MUESTRA 1.2
Características generales | [11 empty] | Características de las obras contratadas | [9 empty] | Fase de Preconstrucción (Días) | [5 empty] | Fase de Construcción (Días) | [5 empty] | Fase de explotación (días) | [5 empty] | Interventoría |  |  | Características financieras | [5 empty] | Tipo de contrato |  | Varios |  |  | Criterios de adjudicación/ Manifestaciones de interés | [6 empty] | Documentos modificatorios contractuales
Cont | Cod Ani | Núm. de contrato | Nombre concesionaria | Nombre proyecto | Fase actual | Fecha de firma del contrato concesión | Fecha fin del contrato | Longitud concesionada (km) | Plazo (años) | Plazo máximo (años) | Duración días | Segunda calzada nueva (km) | Calzada sencilla nueva (km) | Rehabilitación de vía (Km) | Mejoramiento de vía (Km) | Intercambiadores /intersecciones (Und) | Puentes (Und) | túneles (Und) | Unidades funcionales | Numero de peajes | Peajes con tarifa diferencial | Duración contractual | Acta inicio real | Fecha fin contractual preconstrucción | Fecha fin real preconstrucción | Desviación Días preconstrucción | % | Duración contractual construcción | Acta inicio real construcción | Fin real construcción | Fin contractual construcción | Desviación Días Fase construcción | % | Duración contractual explotación | Fecha inicio real explotación | Fecha fin contractual explotación | Fecha fin real explotación | Duración real explotación | Desviación Días explotación | Interventoría hasta construcción | Interventoría% del contrato | Interventoría | Valor contrato | Valor contrato billones | Vigencia futura aprobada | VPAA Valor Presente de los Aportes ANI | Tasa de descuento | Tipo de financiación | Tipo de contrato | Iniciativa | Contratante | Detalle de proceso SECOP | Presidente | Of. Económica | Of. Técnica | Factor Calidad | Apoyo Industria Nacional | Puntaje Total | Precalificación | Manifestaciones de interés | OTRO-SI | Eventos eximentes de responsabilidad | Acta ampliación de plazo | Acta de suspensión | Acuerdo COVID | Prorroga plazo periodo especial | Acta de acuerdo | Modificatoria a acta de acuerdo | Actas de liquidación | Acta de reversión y entrega de la infraestructura | Acta de reconocimiento de afectación de ingresos | Acta de suspensión de obligación contractual | Resolución proceso sancionatorio | Acta de ocurrencia de causal de terminación anticipada | participación empresas internacionales
1 | 4G006 | 002-2014 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Construcción | 2014-12-19 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 29 | 9000 |  | 4.85 | 57.82 | 89.57 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 360 | 2014-12-19 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 0 | 0% | 1080 | 2015-12-15 | 2018-12-14 | 2018-11-29 | 15 | 1.389% | 7560 | 4344900% | 5112300% | 5112300% | 7674 | 114 | 32781516480 | 1.989% | CONSORCIO INTERVIAS 4G | 1647776111169 | 1647.7761 | 2206804191229 | 856004441269 | 0.5671% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-010-2013 | Juan Manuel Santos | 800 | 100 |  | 100 | 1000 | x | 21 | 12 | [13 empty] | 1
2 | 4G008 | 003-2014 | Concesión alto magdalena S.A.S | Honda - Puerto Salgar - Girardot | Operación | 2014-09-09 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 29 | 9000 | [7 empty] | 5 | 2 | 0 | 360 | 2014-11-04 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 3 | 0.8333% | 1080 | 2015-11-03 | 2020-09-30 | 2018-10-18 | 713 | 66.02% | 7560 | 4410500% | 5107800% | 5107800% | 6973 | -587 | 34477339736 | 2.352% | CONSORCIO 4C | 1465609000000 | 1465.609 | 1461897200925 | 556731228841 | 0.5672% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-001-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 |  | 100 | 900 | x | 19 | 11 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1
3 | 4G005 | 004-2014 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Cartagena - Barranquilla - “Circunvalar de la Prosperidad” | Operación | 2014-09-10 | 2039-10-06 | 146 | 25 | 29 | 9000 | 36.76 | 2.34 | 88.4 | 12 | 1 | 31 |  | 6 | 5 | 2 | 360 | 2014-11-05 | 2015-10-31 | 2015-11-03 | 3 | 0.8333% | 1080 | 2015-11-04 | 2022-05-27 | 2018-10-19 | 1316 | 121.9% | 7560 | 4470900% | 5107900% | 5107900% | 6370 | -1190 | 56669056418 | 3.315% | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | 1709364530216 | 1709.3645 | 1770271568833 | 797133172418 | 0.5487% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-011-2013 | Juan Manuel Santos | 800 | 100 |  | 100 | 1000 | x | 22 | 13 |  | 2 | 1 | 1 | [9 empty] | 1
4 | 4G004 | 005-2014 | Concesión pacifico tres S.A.S | Autopista Conexión Pacífico 3 | Construcción | 2014-09-10 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 29 | 9000 |  | 28 | 0.5 | 117.77 | 7 | 52 | 2 | 5 | 4 | 2 | 360 | 2014-11-04 | 2015-10-30 | 2015-10-29 | -1 | -0.2778% | 1800 | 2015-10-30 | 2023-05-25 | 2020-10-03 | 964 | 53.56% | 6840 | 4507200% | 5107800% | 5107800% | 6006 | -834 | 35092644800 | 1.877% | CONSORCIO EPSILON COLOMBIA | 1869330678417 | 1869.3307 | 1985229352724 | 778326820100 | 0.5663% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-009-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | x | 19 | 11 |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1
5 | 4G003 | 006-2014 | Concesión la pintada S.A.S | Autopista Conexión Pacífico 2 | Operación | 2014-09-11 | 2039-10-12 | 96.5 | 25 | 29 | 9000 | 19.11 |  | 54 |  |  | 46 | 2 | 5 | 2 | 1 | 360 | 2014-11-11 | 2015-11-06 | 2015-11-05 | -1 | -0.2778% | 1800 | 2015-11-06 | 2021-10-14 | 2020-10-10 | 369 | 20.5% | 6840 | 4448400% | 5108500% | 5108500% | 6601 | -239 | 28179889280 | 2.167% | CONSORCIO PROSPERIDAD | 1300234031470 | 1300.234 | 1461558537380 | 502768582144 | 0.5665% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-008-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 0 | 100 | 900 | x | 21 | 6 |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1
6 | 4G002 | 007-2014 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Autopista Conexión Pacífico 1 | Construcción | 2014-09-15 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 29 | 9000 | 32.1 |  |  |  |  | 63 | 4 | 5 | 1 | 1 | 360 | 2014-11-11 | 2015-11-06 | 2018-05-09 | 915 | 254.2% | 1800 | 2018-05-10 | 2025-03-21 | 2023-04-14 | 707 | 39.28% | 6840 | 4573800% | 5108500% | 5108500% | 5347 | -1493 | 30305937094 | 1.452% | CONSORCIO SERVINC – ETA | 2087106175109 | 2087.1062 | 2597747762745 | 1038750924045 | 0.5665% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-007-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | x | 15 | 10 |  | 10 |  | 1 | [9 empty] | 1
7 | 4G010 | 008-2014 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Autopista al Río Magdalena S.A.S | Construcción | 2014-12-10 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 29 | 9000 | 0 | 87 | 57 |  | 6 | 34 |  | 4 | 3 | 1 | 360 | 2015-03-13 | 2016-03-07 | 2016-04-20 | 44 | 12.22% | 1800 | 2016-04-21 | 2023-09-13 | 2021-03-26 | 901 | 50.06% | 6840 | 4518300% | 5120800% | 5120800% | 6025 | -815 | 40473965536 | 2.326% | UNIÓN TEMPORAL CONCESIONES 4G | 1740427563337 | 1740.4276 | 2463625155210 | 947713344631 | 0.5665% |  | Iniciativa Privada con recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-006-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | X | 10 | 11 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
8 | 4G007 | 009-2014 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Autopistas Conexión Norte | Construcción | 2014-12-10 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 29 | 9000 |  | 62.8 |  | 82 | 2 | 30 |  | 2 | 2 | 1 | 360 | 2015-02-05 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | 0 | 0% | 1800 | 2016-02-01 | 2022-04-15 | 2021-01-05 | 465 | 25.83% | 6840 | 4466700% | 5117100% | 5117100% | 6504 | -336 | 31040314813 | 2.387% | CONSORCIO 4G | 1300273784420 | 1300.2738 | 2451522191783 | 869872523452 | 0.5661% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-005-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 0 | 100 | 900 | X | 19 | 6 | 7 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1
9 | 4G009 | 001-2015 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Mulaló - Loboguerrero | Pre- construcción | 2015-01-22 | 2040-02-16 | 31.8 | 25 | 29 | 9000 | 3.92 | 28.2 |  |  |  | 45 | 5 | 5 | 1 | 0 | 545 | 2015-03-18 | 2016-09-13 |  |  | 0% | 1825 | [5 empty] | 6630 |  | 5121300% |  |  |  | 38122319620 | 2.401% | CONSORCIO INTERCONCESIONES 4G | 1587924097847 | 1587.9241 | 2415944675729 | 947003772910 | 0.6588% |  | Iniciativa Privada con recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-002-2013 | Juan Manuel Santos | 800 | 100 | NO | 100 | 1000 | X | 10 | 2 |  |  | 1
10 | 4G011 | 002-2015 | APP GICA S.A | IP - GICA | Construcción | 2015-02-12 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 29 | 10080 |  | 14.85 | 2.9 |  |  | 66 | 5 | 3 | 4 | 4 | 360 | 2015-04-15 | 2016-04-09 | 2016-04-14 | 5 | 1.389% | 2920 | 2016-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 1 | 0.03425% | 6800 | 4539700% | 5233600% | 5233600% | 6939 | 139 | 37541213806 | 2.018% | CONSULTECNICOS S.A | 1860649586531 | 1860.6496 | 0 | 0 | 0.6925% | 100% privada | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APPIPV-001-2014 | Juan Manuel Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 | 1 |  | 2 |  | 1
11 | 4G012 | 004-2015 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | IP - Malla vial del Meta | Construcción | 2015-06-09 | 2045-05-09 | 354 | 30 | 36 | 10800 | 46 |  |  |  |  | 23 |  | 7 | 6 | 3 | 2160 | 2015-06-09 | 2021-05-08 | 2022-06-15 | 403 | 18.66% | 1560 | 2022-06-16 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | -2 | -0.1282% | 7080 | 4628700% | 5312200% | 5312200% | 6835 | -245 |  |  | UNION TEMPORAL META | 1580927039907 | 1580.927 | 0 | 0 | 0.6207% | 100% privada | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | [9 empty] | 12
12 | 4G013 | 005-2015 | Concesionaria vial Andina S.A.S. COVIANDINA SAS | IP - Chirajara - Fundadores | Construcción | 2015-06-09 | 2054-06-22 | 173.46 | 39 | 46.7 | 14040 | 22.48 |  |  |  |  | 20 |  | 7 | 4 | 4 | 365 | 2015-07-23 | 2016-07-22 | 2016-09-14 | 54 | 14.79% | 1825 | 2016-09-15 | 2023-03-11 | 2021-09-14 | 543 | 29.75% | 11850 | 4499700% | 5645300% | 5645300% | 11456 | -394 | 34695475764 | 0.6816% | CONSORCIO METROANDINA | 5090472461167 | 5090.4725 | 0 | 0 | 0.8919% | 100% privada | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPV-002-2015 | Juan Manuel Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 11 | 5 |  |  | 1 |  | 2 | 1
13 | 4G014 | 006-2015 | Concesión Cesar-Guajira S.A.S S.A.S | IP - Cesar - Guajira | Liquidado | 2015-06-30 | 1933-11-30 | 350.3 | 34 | 40.9 | [29 empty] | 22093896523 | 1.332% | CONSORCIO CJE PLANES | 1659041494747 | 1659.0415 | 0 | 0 | 0.5904% | 100% privada | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPV-003-2015 | Juan Manuel Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 11 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
14 | 4G018 | 007-2015 | Sociedad concesionaria vial montes de María S.A.S | Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso | Operación | 2015-07-03 | 49868 | 202.56 | 21 | 25 | 7560 |  | 6.37 | 2.15 | 196.19 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 360 | 2015-08-12 | 2016-08-06 | 2018-02-08 | 551 | 153.1% | 1080 | 2018-02-09 | 2021-05-18 | 2021-01-24 | 114 | 10.56% | 6120 | 4433500% | 4989900% | 4989900% | 5564 | -556 | 22418257440 | 1.807% | Consorcio Infraestructura Inter 4G | 1240827996256 | 1240.828 | 715929490301 | 275006813205 | 0.5571% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-016-2013 | Juan Manuel Santos | 800 | 100 |  | 100 | 1000 | X | 10 | 9 |  |  | 2 |  |  | 1
15 | 4G015 | 008-2015 | Concesionaria alternativas viales S.A.S | IP - Cambao - Manizales | Construcción | 2015-07-07 | 2049-07-21 | 256 | 34 | 40.1 | 12240 |  |  | 201.4 | 54.6 |  | 4 |  | 5 | 4 | 3 | 330 | 2015-08-21 | 2016-07-16 | 2020-08-27 | 1503 | 455.5% | 1080 | 2020-08-28 | 2023-02-27 | 2023-08-13 | -167 | -15.46% | 10830 | 4498500% | 5465600% | 5465600% | 9671 | -1159 | 23133675840 | 1.734% | CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2015 | 1334383590504 | 1334.3836 | 0 | 0 | 0.5742% | 100% privada | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPV-004-2015 | Juan Manuel Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 10 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
16 | 4G019 | 009-2015 | Concesión transversal del SISGA S.A.S | Transversal del Sisga | Construcción | 2015-07-10 | 2040-07-28 | 137.1 | 25 | 29 | 9000 |  |  | 137.06 |  |  | 4 |  | 4 | 2 | 1 | 360 | 2015-08-28 | 2016-08-22 | 2016-10-30 | 69 | 19.17% | 1080 | 2016-10-31 | 2040-08-28 | 2019-10-16 | 7622 | 705.7% | 7560 | 5137700% | 5137600% | 5137600% | -1 | -7561 | 18121926000 | 1.874% | Joyco S.A.S. 100%. | 966849097446 | 966.8491 | 1044107931359 | 412901535997 | 0.5571% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPB-003-2014 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | X | 7 | 11 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
17 | 4G020 | 010-2015 | Concesionaria vial del oriente S.A.S COVIORIENTE S.A.S | Villavicencio - Yopal | Construcción | 2015-07-23 | 2040-08-08 | 266 | 25 | 29 | 9000 |  | 42 | [5 empty] | 6 | 5 | 1 | 360 | 2015-09-08 | 2016-09-02 | 2018-11-12 | 801 | 222.5% | 1440 | 2018-11-13 | 2023-01-28 | 2022-10-23 | 97 | 6.736% | 7200 | 4495500% | 5138700% | 5138700% | 6432 | -768 | 25536176490 | 0.8688% | Consorcio Interventores 4G-2 | 2939320796324 | 2939.3208 | 2904960456754 | 1162224182718 | 0.5571% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-015-2013 | Juan Manuel Santos | 800 | 100 |  | 100 | 1000 | X | 6 | 8 | 3
18 | 4G021 | 011-2015 | Nuevo Cauca S.A.S | Popayán - Santander de Quilichao | Construcción | 2015-08-11 | 2040-08-23 | 77 | 25 | 29 | 9000 | 13.65 | 64.32 | 33.35 | 18.44 | 1 | 34 |  | 4 | 3 | 0 | 360 | 2015-09-23 | 2016-09-17 | 2022-07-14 | 2126 | 590.6% | 1440 | 4475700% | 2026-07-14 | 2026-06-24 | 20 | 1.389% | 7200 | 4621800% | 5140200% | 5140200% | 5184 | -2016 | 31547708000 | 1.853% | Unión Temporal 4G | 1702786716167 | 1702.7867 | 2249136223312 | 927188682600 | 0.5571% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-018-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 |  | 100 | 900 | X | 2 | 6 | [11 empty] | 1 |  | 1
19 | 4G022 | 012-2015 | Aliadas para el progreso S.A.S | Santana - Mocoa - Neiva | Construcción, (contrato cedido) | 2015-08-18 | 2040-08-23 | 456 | 25 | 29 | 9000 | 21.9 | 32.3 | 329.32 | 18.2 | 22 |  |  | 7 | 6 | 0 | 360 | 2015-09-23 | 2016-09-17 | 2022-07-01 | 2113 | 586.9% | 1080 | 2022-07-02 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 14 | 1.296% | 7560 | 4583900% | 5140200% | 5140200% | 5563 | -1997 | 34770385142 | 1.171% | Consorcio Interventoria NMS | 2969581000000 | 2969.581 | 2641603022649 | 995259263926 | 0.5571% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-017-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | X | 2 | 12
20 | 4G023 | 013-2015 | Concesionaria ruta del cacao S.A.S | Bucaramanga - Barranca - Yondó | Construcción | 2015-08-21 | 2040-09-12 | 151.6 | 25 | 29 | 9000 | 57.42 | 19.04 | 10.37 | 36.37 |  | 18 | 2 | 9 | 6 | 1 | 360 | 2015-10-13 | 2016-10-07 | 2016-11-07 | 31 | 8.611% | 1440 | 2016-11-08 | 2022-09-25 | 2020-10-18 | 707 | 49.1% | 7200 | 4483000% | 5142200% | 5142200% | 6592 | -608 | 26180754096 | 0.9728% | CONSORCIO GESAC | 2691392438114 | 2691.3924 | 1769805106537 | 817350390333 | 0.5571% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPB-001-2015 | Juan Manuel Santos | 800 | 100 |  | 100 | 1000 | X | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1
21 | 4G024 | 014-2015 | Desarrollo vial al mar S.A.S | Autopistas al Mar 1 | Construcción | 2015-09-03 | 2040-09-15 | 181 | 25 | 29 | 9000 | 38 |  | 74.8 | 33 |  | 43 | 1 | 6 | 1 | 1 | 360 | 2015-10-16 | 2016-10-10 | 2016-11-10 | 31 | 8.611% | 1800 | 2016-11-11 | 2022-10-14 | 2021-10-16 | 363 | 20.17% | 6840 | 4484900% | 5142500% | 5142500% | 6576 | -264 | 31500751200 | 1.403% | Consorcio EPSILON 4G 9 | 2244728602746 | 2244.7286 | 3095490288148 | 1204920877689 | 0.557% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-022-2013 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | X | 3 | 11 |  |  | 1
22 | 4G025 | 015-2015 | Concesionaria vial unión del sur S.A.S | Rumichaca - Pasto | Construcción | 2015-09-11 | 2040-09-26 | 83 | 25 | 29 | 9000 | 62.1 |  | 15.7 |  | 12 | 7 |  | 5 | 4 | 1 | 360 | 2015-10-27 | 2016-10-21 | 2017-02-14 | 116 | 32.22% | 1440 | 2017-02-15 | 2021-12-29 | 2021-01-25 | 338 | 23.47% | 7200 | 4456000% | 5143600% | 5143600% | 6876 | -324 | 25536207427 | 1.103% | HMV Consultoria SAS | 2316127771181 | 2316.1278 | 2956443660752 | 1203151816292 | 0.5571% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-IP-LP-014-2013 | Juan Manuel Santos | 800 | 100 |  | 100 | 1000 | X | 4 | 8 | [11 empty] | 1
23 | 4G016 | 016-2015 | Concesión Ruta al Mar SAS CORUMA SAS | IP - Antioquia - Bolívar | Construcción | 2015-10-14 | 2049-10-27 | 504.44 | 34 | 40.9 | 12240 | 37 | 80 | 6.4 | 221.04 |  | 16 |  | 8 | 9 | 5 | 365 | 2015-11-27 | 2016-11-26 | 2017-01-25 | 60 | 16.44% | 1520 | 2017-01-26 | 2024-01-26 | 2021-03-26 | 1036 | 68.16% | 10355 | 4531800% | 5475400% | 5475400% | 9436 | -919 | 31442592832 | 1.142% | CONSORCIO CR - CONCESIONES | 2752552193011 | 2752.5522 | 0 | 0 | 0.5763% | 100% privada | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPV-006-2015 | Juan Manuel Santos | [5 empty] | X | 0 | 17 | 20 | [12 empty] | 1
24 | 4G017 | 017-2015 | 7.1.19 Autovía Neiva Girardot S.A.S | IP - Neiva - Girardot | Construcción | 2015-10-30 | 2054-11-23 | 198.35 | 39 | 46.7 | 14040 | 75.48 | 3.5 | 172.68 | 21.3 |  | 39 |  | 7 | 3 | 3 | 240 | 2015-12-24 | 2016-08-20 | 2016-09-19 | 30 | 12.5% | 1410 | 2016-09-20 | 2021-12-19 | 2020-07-31 | 506 | 35.89% | 12390 | 4455000% | 5660700% | 5660700% | 12057 | -333 | 26901000000 | 1.333% | HMV SUPERVISIÓN S.A.S | 2017901636047 | 2017.9016 | 0 | 0 | 0.6465% | 100% privada | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPV-005-2015 | Juan Manuel Santos | [5 empty] | X | 0 | 11 | 9 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
25 | 4G026 | 018-2015 | Autopistas Urabá S.A.S | Autopistas al Mar 2 | Construcción | 2015-11-21 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 29 | 9000 |  | 15.52 | 73.07 | 50.05 |  | 62 | 12 | 6 | 4 | 1 | 360 | 2016-01-13 | 2017-01-07 | 2017-01-10 | 3 | 0.8333% | 1800 | 2017-01-11 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 | 0% | 6840 | 4454700% | 5151400% | 5151400% | 6967 | 127 | 32213708571 | 1.251% | CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET | 2574127191649 | 2574.1272 | 3505394421871 | 1310356213923 | 0.563% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPB-002-2015 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | X | 3 | 7 | 3 |  |  | 1
26 | 4G028 | 001-2016 | Concesión Vías del NUS - VINUS S.A.S. | IP - Vías del Nus | Construcción | 2016-01-25 | 2046-02-07 | 157 | 30 | 36 | 10800 | 24.3 |  | 39.7 |  |  | 33 | 2 | 5 | 5 | 4 | 360 | 2016-03-09 | 2017-03-04 | 2017-03-06 | 2 | 0.5556% | 1590 | 2017-03-07 | 2021-12-03 | 2021-07-14 | 142 | 8.931% | 8850 | 4453400% | 5339500% | 5339500% | 8861 | 11 | 28458338000 | 1.143% | CONSORCIO SERVINC-VQM | 2490135961386 | 2490.136 | 0 | 0 | 0.6577% |  | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPV-008-2015 | Juan Manuel Santos | [5 empty] | X | 0 | 7 |  |  | 1
27 | 4G030 | 002-2016 | 7.1.22 Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S | Bucaramanga - Pamplona | Construcción | 2016-06-07 | 2041-06-21 | 134.2 | 25 | 29 | 9000 |  | 14.6 | 8.9 | 100.6 |  | 22 |  | 4 | 3 | 0 | 360 | 2016-07-21 | 2017-07-16 | 2019-08-19 | 764 | 212.2% | 1080 | 2019-08-20 | 2022-06-20 | 2022-08-04 | -45 | -4.167% | 7560 | 4473300% | 5170300% | 5170300% | 6970 | -590 | 23081275160 | 1.633% | INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS | 1413763000000 | 1413.763 | 1544987235835 | 618251939599 | 0.5753% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPB-004-2015 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | X | 2 | 4 |  |  |  | 1
28 | 4G029 | 003-2016 | Vía Pacífico S.A.S. | IP - Vía al Puerto | Liquidado | 2016-07-06 | 1929-11-30 | 111.3 | 30 | 36 | [29 empty] | 26874764000 | 0.8782% | CONSORCIO PLANES HIDROCONSULTA | 3060229319256 | 3060.2293 | 0 | 0 | 0.6533% |  | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPV-001-2016 | Juan Manuel Santos | [5 empty] | X | 0 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
29 | 4G032 | 004-2016 | Vía 40 express S.A.S | IP - Ampliación a tercer carril doble calzada Bogotá - Girardot | Construcción | 2016-10-18 | 2046-11-01 | 144.81 | 30 | 36 | 10800 |  |  | 113.15 |  |  | 12 |  | 8 | 2 | 1 | 360 | 2016-12-01 | 2017-11-26 | 2018-06-19 | 205 | 56.94% | 1800 | 2018-06-20 | 2025-06-19 | 2023-05-25 | 756 | 42% | 8640 | 4582800% | 5366200% | 5366200% | 7834 | -806 | 33543136778.22 | 0.7991% | CONSORCIO SEG - INCOPLAN | 4197840000000 | 4197.84 | 0 | 0 | 0.6567% |  | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPVSA-004-2016 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | X | 4 | 8 |  |  | 5 | 1
30 | 4G033 | 001-2017 | Accesos norte de Bogotá S.A.S | IP - Accesos Norte a Bogotá | Construcción | 2017-01-10 | 2038-03-08 | 62 | 21.4 | 25.6 | 7704 | 10.84 |  |  | 8.4 |  | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 360 | 2017-04-07 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 3 | 0.8333% | 1440 | 2018-04-06 | 2023-04-06 | 2022-03-16 | 386 | 26.81% | 5904 | 4502300% | 5050200% | 5050200% | 5479 | -425 | 25101741000 | 2.048% | CONSORCIO ETSA-SIGA | 1225686247240 | 1225.6862 | 0 | 0 | 0.6497% |  | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Privada | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-SA-008-2016 | Juan Manuel Santos | 700 | 50 | 150 | 100 | 1000 | X | 2 | 4
31 | 4G031 | 002-2017 | Unión Vial Río Pamplonita S.A.S. | Pamplona - Cúcuta | Construcción | 2017-06-02 | 2042-07-01 | 62.6 | 25 | 29 | 9000 | 45.95 | 4.02 | 61 |  |  | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 360 | 2017-07-31 | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 5 | 1.389% | 1440 | 2018-08-01 | 2023-11-06 | 2022-07-11 | 483 | 33.54% | 7200 | 4523700% | 5207800% | 5207800% | 6841 | -359 | 45375455000 | 2.19% | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A | 2072320000000 | 2072.32 | 3801803821463 | 1394047924278 | 0.6041% |  | Iniciativa Publica con recursos públicos | Publica | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | VJ-VE-APP-IPB-001-2016 | Juan Manuel Santos | 700 | 100 | 100 | 100 | 1000 | X | 3 | 4 |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 5598.92 | 645.4 | 989.9 |  | 547.01 | 509.71 | 1539.67 | 1059.53 | 53 | 737 | 38 | 156 | 101 | 48 | 12285 |  |  |  | 9838 |  | 44330 |  |  |  | 18364 |  | 224689 |  |  |  | 193632 | -24427 |  |  |  | 65109690111664 | 65109.6901 | 45044262295539 | 17614964450370 | [7 empty] | 16100 | 2150 | 1150 | 2200 | 21600 |  | 207 | 275 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Promedio | [7 empty] | 180.6103 | 28.0609 | 31.9323 |  | 32.1771 | 29.9829 | 73.3176 | 70.6353 | 6.625 | 29.48 | 3.4545 | 5.3793 | 3.4828 | 1.6552 | 423.6207 |  |  |  | 351.3571 | 92.45% | 1528.6207 |  |  |  | 655.8571 | 50.8% | 7747.8966 |  |  |  | 6915.4286 | -872.3929 | [5 empty] | 1.453e+12 | 568224659689.3549 | [7 empty] | 619.2308 | 82.6923 | 67.6471 | 84.6154 | 830.7692 |  | 6.9 | 8.871 | 5.2 | 3.1667 | 1.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Minimo | [7 empty] | 31.8 | 21 | 25 |  | 0 | 2.34 | 0.5 | 8.4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 240 |  |  |  | -1 |  | 1080 |  |  |  | -167 |  | 5904 |  |  |  | -1 | -7561 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Maximo | [7 empty] | 504.44 | 39 | 46.7 |  | 75.48 | 87 | 329.32 | 221.04 | 22 | 66 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2160 |  |  |  | 2126 |  | 2920 |  |  |  | 7622 |  | 12390 |  |  |  | 12057 | 139 | [5 empty] | 3801803821463 | 1394047924278 | [7 empty] | 800 | 100 | 150 | 100 | 1000 |  | 22 | 17 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[31 empty] | Publica | 14262
[31 empty] | Privada | 4102
Formulas:
Fecha fin del contrato = [Acta inicio real]+DATE([Plazo (años)],0,0)
Fecha fin contractual preconstrucción = [Acta inicio real]+[Fase de Preconstrucción (Días)]
Fecha fin real preconstrucción = [Acta inicio real construcción]-1
Fin real construcción = +[Fecha inicio real explotación]-1
Fin contractual construcción = [Acta inicio real construcción]+[Fase de Construcción (Días)]
Acta inicio real = +[Fecha fin del contrato]

## MUESTRA 1.1
Información general | [10 empty] | Obras contratadas | [7 empty] | Link información contractual |  | Presidente | Conformación accionaria
Cant | Cod Ani | Núm. de contrato | Nombre concesionaria | Nombre proyecto | Fase actual | Fecha de firma del contrato concesión | Fecha fin del contrato | Longitud concesionada (km) | Plazo (años) | Plazo máximo (años) | Segunda calzada nueva (km) | Calzada sencilla nueva (km) | Rehabilitación de via (Km) | Mejoramiento de via (Km) | Intercambiadores /intersecciones (Und) | Puentes (Und) | túneles (Und) | Unidades funcionales | Detalle de proceso SECOP | Link SECOP | Presidente | Internacional | [5 empty] | Nacional | [11 empty] | % TOTAL
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | Columna25 | Columna26 | Columna27 | Columna28 | Columna29 | Columna30 | Columna31 | Columna32 | Columna33 | Columna34 | Columna35 | Columna36 | Columna37 | Columna38 | Columna39 | Columna40 | Columna41
1 | 4G006 | 002-2014 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Construcción | 2014-12-19 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 29 |  | 4.85 | 57.82 | 89.57 | 2 | 7 | 0 | 5 | VJ-VE-IP-LP-010-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1611851 | Juan Manuel Santos | Shikun y Binui VT AG | 37.5% | Israel |  |  |  | Inversiones de infraestructuras S.A.S | 37.5% | Grodco S.A | 25% | [8 empty] | 100%
2 | 4G008 | 003-2014 | Concesión alto magdalena S.A.S | Honda - Puerto Salgar - Girardot | Operación | 2014-09-09 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 29 | [7 empty] | 5 | VJ-VE-IP-LP-001-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1442282 | Juan Manuel Santos | Constructora MECO | 30% | Costa Rica |  |  |  | Mario Alberto Huertas | 30% | Pavimentos Colombia | 30% | Ingenieria de vias S.A | 10% | [6 empty] | 100%
3 | 4G005 | 004-2014 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Cartagena - Barranquilla - “Circunvalar de la Prosperidad” | Operación | 2014-09-10 | 2039-10-06 | 146 | 25 | 29 | 36.76 | 2.34 | 88.4 | 12 | 1 | 31 |  | 6 | VJ-VE-IP-011-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1611882 | Juan Manuel Santos | Constructora MECO | 30% | Costa Rica |  |  |  | Mario Alberto Huertas | 30% | Constructora Colpatria S.A | 30% | Castro Tcherassi S.A. | 10% | [6 empty] | 100%
4 | 4G004 | 005-2014 | Concesión pacifico tres S.A.S | Autopista Conexión Pacífico 3 | Construcción | 2014-09-10 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 29 |  | 28 | 0.5 | 117.77 | 7 | 52 | 2 | 5 | VJ-VE-IP-LP-009-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1585387 | Juan Manuel Santos | Constructora MECO | 26% | Costa Rica |  |  |  | Mario Alberto Huertas | 26% | Construcciones el 48%cóndor S.A | 48% | [8 empty] | 100%
5 | 4G003 | 006-2014 | Concesión la pintada S.A.S | Autopista Conexión Pacífico 2 | Operación | 2014-09-11 | 2039-10-12 | 96.5 | 25 | 29 | 19.11 |  | 54 |  |  | 46 | 2 | 5 | VJ-VE-IP-LP-008-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1585182 | Juan Manuel Santos | Mota–engil engenharia e construcao S.A | 10% | Portugal |  |  |  | Odinsa | 25% | Construcciones el 48%cóndor S.A | 21.15% | Termotecnica S.A | 13.5% | Icein S.A.S | 9.2% | Mincivil S.A | 21.5% |  |  | 100.4%
6 | 4G002 | 007-2014 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Autopista Conexión Pacífico 1 | Construcción | 2014-09-15 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 29 | 32.1 |  |  |  |  | 63 | 4 | 5 | VJ-VE-IP-007-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1585051 | Juan Manuel Santos | IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS S.A.S. | 40% | España |  |  |  | Estudios y Proyectos del Sol S.A.S Episol S.A.S. | 49.9% | Fondo capital privado CFC-SK | 10.1% | [8 empty] | 100%
7 | 4G010 | 008-2014 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Autopista al Río Magdalena S.A.S | Construcción | 2014-12-10 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 29 | 0 | 87 | 57 |  | 6 | 34 |  | 4 | VJ-VE-IP-006-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1585022 | Juan Manuel Santos | ALEATICA S.A. | 39.9% | Chile | ALEATICA SAU | 4e-05% | España | ALEATICA S.A.S. | 60% | [10 empty] | 99.9%
8 | 4G007 | 009-2014 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Autopistas Conexión Norte | Construcción | 2014-12-10 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 29 |  | 62.8 |  | 82 | 2 | 30 |  | 2 | VJ-VE-IP-005-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1584961 | Juan Manuel Santos | COFIDES S.A.S. S.M.E. | 0.5% | España |  |  |  | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A | 25% | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADA S.A.S | 21.84% | KMA CONSTRUCCIONES S.A | 21.59% | SP INGENIEROS S.A.S | 13.5% | SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN S.A.S | 13.25% | VALORES Y CONTRATOS S.A | 4.32% | 100%
9 | 4G009 | 001-2015 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Mulaló - Loboguerrero | Pre- construcción | 2015-01-22 | 2040-02-16 | 31.8 | 25 | 29 | 3.92 | 28.2 |  |  |  | 45 | 5 | 5 | VJ-VE-IP-LP-002-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1442332 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | EPISOL S.A.S | 25% | PRODEVIMAR S.A.S | 75% | [8 empty] | 100%
10 | 4G011 | 002-2015 | APP GICA S.A | IP - GICA | Construcción | 2015-02-12 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 29 |  | 14.85 | 2.9 |  |  | 66 | 5 | 3 | VJ-VE-APPIPV-001-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-19-3126186 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | Colpatria S.A | 29% | Micivil S.A | 29% | Termotecnica coindustrial S.A | 15% | HB estructuras metalicas | 14% | Latinco S.A | 13% |  |  | 100%
11 | 4G012 | 004-2015 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | IP - Malla vial del Meta |  | 2015-05-05 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 36 | [7 empty] | 11 | VJ-VE-APP-IPV-001-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-3423753 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | Grupo Odinsa S.A. | 51% | Murcia y Murcia S.A | 30% | Constructora El Condor S.A | 11% | Sarugo S en C | 8% |  |  |  |  | 100%
Columna6: Construcción; Columna7: 2015-06-09; Columna8: 2045-05-09; Columna9: 354 | 30 | 36 | 46 |  |  |  |  | 23 |  | 7 | [21 empty] | 0%
12 | 4G013 | 005-2015 | Concesionaria vial Andina S.A.S. COVIANDINA SAS | IP - Chirajara - Fundadores | Construcción | 2015-06-09 | 2054-06-22 | 173.46 | 39 | 46.7 | 22.48 |  |  |  |  | 20 |  | 7 | VJ-VE-APP-IPV-002-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-3481458 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | Colombiana delicitaciones y concesiones S.A.S. -CONCECOL S.A.S | 75% | Estudios y proyectos del sol S.A.S - EPISOL S.A.S | 25% | [8 empty] | 100%
13 | 4G014 | 006-2015 | Concesión Cesar-Guajira S.A.S S.A.S | IP - Cesar - Guajira | Liquidado | 2015-06-30 | 1933-11-30 | 350.3 | 34 | 40.9 | [8 empty] | VJ-VE-APP-IPV-003-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-3603607 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | Constructora El Condor S.A | 100% | [10 empty] | 100%
14 | 4G018 | 007-2015 | Sociedad concesionaria vial montes de María S.A.S | Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso | Operación | 2015-07-03 | 49868 | 202.56 | 21 | 25 |  | 6.37 | 2.15 | 196.19 |  |  |  | 3 | VJ-VE-IP-016-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1914075 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | Sacyr concesiones SAS | 100% | [10 empty] | 100%
15 | 4G015 | 008-2015 | Concesionaria alternativas viales S.A.S | IP - Cambao - Manizales | Construcción | 2015-07-07 | 2049-07-21 | 256 | 34 | 40.1 |  |  | 201.4 | 54.6 |  | 4 |  | 5 | VJ-VE-APP-IPV-004-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-3627936 | Juan Manuel Santos | MOTA Engil Engenharia e Construcao S.A. | 34.57% | Portugal |  |  |  | Mota Engil Colombia S.A.S | 11.08% | Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S | 29.35% | ICEIN Ingenieros Constructores S.A.S | 25% | [6 empty] | 100%
16 | 4G019 | 009-2015 | Concesión transversal del SISGA S.A.S | Transversal del Sisga | Construcción | 2015-07-10 | 2040-07-28 | 137.1 | 25 | 29 |  |  | 137.06 |  |  | 4 |  | 4 | VJ-VE-APP-IPB-003-2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-19-3262626 | Juan Manuel Santos | COFIDES S.A. S.M.E | 24.99% | España |  |  |  | KMA CONSTRUCCIONES S.A.S | 50% | Ortiz construcciones y proyectos S.A | 25.01% | [8 empty] | 100%
17 | 4G020 | 010-2015 | Concesionaria vial del oriente S.A.S COVIORIENTE S.A.S | Villavicencio - Yopal | Construcción | 2015-07-23 | 2040-08-08 | 266 | 25 | 29 |  | 42 | [5 empty] | 6 | VJ-VE-IP-LP-015-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1914079 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | Estudios y proyectos del sol Episol | 60% | Colombiana de licitaciones y concesiones S.A.S. -CONCECOL S.A.S | 40% | [8 empty] | 100%
18 | 4G021 | 011-2015 | Nuevo Cauca S.A.S | Popayán - Santander de Quilichao | Construcción | 2015-08-11 | 2040-08-23 | 77 | 25 | 29 | 13.65 | 64.32 | 33.35 | 18.44 | 1 | 34 |  | 4 | VJ-VE-IP-LP-018-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1954473 | Juan Manuel Santos | HIDALGO E HIDALGO S.A | 25% | Ecuador |  |  |  | CASS CONSTRUCTORES | 35% | CARLOS ALBERTO SOLARTE S.A.S | 35% | HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S | 5% | [6 empty] | 100%
19 | 4G022 | 012-2015 | Aliadas para el progreso S.A.S | Santana - Mocoa - Neiva | Construcción, (contrato cedido) | 2015-08-18 | 2040-08-23 | 456 | 25 | 29 | 21.9 | 32.3 | 329.32 | 18.2 | 22 |  |  | 7 | VJ-VE-IP-LP-017-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1954844 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | CASS CONSTRUCTORES & CIA SCA | 30% | CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE | 60% | LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A | 10% | [6 empty] | 100%
20 | 4G023 | 013-2015 | Concesionaria ruta del cacao S.A.S | Bucaramanga - Barranca - Yondó | Construcción | 2015-08-21 | 2040-09-12 | 151.6 | 25 | 29 | 57.42 | 19.04 | 10.37 | 36.37 |  | 18 | 2 | 9 | VJ-VE-APP-IPB-001-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-3381314 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | RM HOLDINGS S.A.S. | 30% | MC VICTORIAS TEMPRANAS S.A.S. | 30% | CINTRA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S | 40% | España | [5 empty] | 100%
21 | 4G024 | 014-2015 | Desarrollo vial al mar S.A.S | Autopistas al Mar 1 | Construcción | 2015-09-03 | 2040-09-15 | 181 | 25 | 29 | 38 |  | 74.8 | 33 |  | 43 | 1 | 6 | VJ-VE-IP-LP-022-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-2154140 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | STRABAG S.A.S. | 37.5% | CONCAY S.A. | 25% | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | 37.5% | España | [5 empty] | 100%
22 | 4G025 | 015-2015 | Concesionaria vial unión del sur S.A.S | Rumichaca - Pasto | Construcción | 2015-09-11 | 2040-09-26 | 83 | 25 | 29 | 62.1 |  | 15.7 |  | 12 | 7 |  | 5 | VJ-VE-IP-LP-014-2013 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1914070 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | HERDOÍZA CRESPO CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S | 40% | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.AS | 60% | [8 empty] | 100%
23 | 4G016 | 016-2015 | Concesión Ruta al Mar SAS CORUMA SAS | IP - Antioquia - Bolívar | Construcción | 2015-10-14 | 2049-10-27 | 504.44 | 34 | 40.9 | 37 | 80 | 6.4 | 221.04 |  | 16 |  | 8 | VJ-VE-APP-IPV-006-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-20-448 | Juan Manuel Santos | INFRARED INFRASTRUCTURE RAM S.L.U | 50% | España |  |  |  | CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR | 50% | [10 empty] | 100%
24 | 4G017 | 017-2015 | 7.1.19 Autovía Neiva Girardot S.A.S | IP - Neiva - Girardot | Construcción | 2015-10-30 | 2054-11-23 | 198.35 | 39 | 46.7 | 75.48 | 3.5 | 172.68 | 21.3 |  | 39 |  | 7 | VJ-VE-APP-IPV-005-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-20-432 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | CSS Constructores S.A | 49% | Acción Sociedad Fiduciaria S.A. | 51% | [8 empty] | 100%
25 | 4G026 | 018-2015 | Autopistas Urabá S.A.S | Autopistas al Mar 2 | Construcción | 2015-11-21 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 29 |  | 15.52 | 73.07 | 50.05 |  | 62 | 12 | 6 | VJ-VE-APP-IPB-002-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-4009405 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED COLOMBIA | 30% | SP INGENIEROS S.A.S | 30% | PAVIMENTAR S.A | 25% | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S.A.S | 10% | TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A | 5% |  |  | 100%
26 | 4G028 | 001-2016 | Concesión Vías del NUS - VINUS S.A.S. | IP - Vías del Nus | Construcción | 2016-01-25 | 2046-02-07 | 157 | 30 | 36 | 24.3 |  | 39.7 |  |  | 33 | 2 | 5 | VJ-VE-APP-IPV-008-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-20-771 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | MINCIVIL SA | 51.8% | SP INGENIEROS S.A.S | 22.2% | CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA | 21.1% | EDL S.A.S | 3.7% | LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES | 1.1% |  |  | 99.9%
27 | 4G030 | 002-2016 | 7.1.22 Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S | Bucaramanga - Pamplona | Construcción | 2016-06-07 | 2041-06-21 | 134.2 | 25 | 29 |  | 14.6 | 8.9 | 100.6 |  | 22 |  | 4 | VJ-VE-APP-IPB-004-2015 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-4419588 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | CSS CONSTRUCCIONES S.A. | 100% | [10 empty] | 100%
28 | 4G029 | 003-2016 | Vía Pacífico S.A.S. | IP - Vía al Puerto | Liquidado | 2016-07-06 | 1929-11-30 | 111.3 | 30 | 36 | [8 empty] | VJ-VE-APP-IPV-001-2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-20-1375 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | CONSTRUCTORA CONCONCRETO SA | 33% | CASS CONSTRUCTORES Y CIA S.A | 33% | CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE | 34% | [6 empty] | 100%
29 | 4G032 | 004-2016 | Vía 40 express S.A.S | IP - Ampliación a tercer carril doble calzada Bogotá - Girardot | Construcción | 2016-10-18 | 2046-11-01 | 144.81 | 30 | 36 |  |  | 113.15 |  |  | 12 |  | 8 | VJ-VE-APP-IPVSA-004-2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-20-532 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A | 75% | INDUSTRIAL CONCONCRETO SAS | 25% | [8 empty] | 100%
30 | 4G033 | 001-2017 | Accesos norte de Bogotá S.A.S | IP - Accesos Norte a Bogotá | Construcción | 2017-01-10 | 2038-03-08 | 62 | 21.4 | 25.6 | 10.84 |  |  | 8.4 |  | 3 |  | 4 | VJ-VE-APP-SA-008-2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-20-1498 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | MINCIVIL S.A | 57.43% | INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S | 4.84% | CIVILIA S.A | 7.05% | EQUIPO UNIVERSAL S.A | 16.6% | OFINSA INVERSIONES S.A.S | 0.27% | CASTRO TCHERASSI S.A | 13.81% | 100%
31 | 4G031 | 002-2017 | Unión Vial Río Pamplonita S.A.S. | Pamplona - Cúcuta | Construcción | 2017-06-02 | 2042-07-01 | 62.6 | 25 | 29 | 45.95 | 4.02 | 61 |  |  | 23 | 3 | 6 | VJ-VE-APP-IPB-001-2016 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-19-5730078 | Juan Manuel Santos | [6 empty] | SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.AS | 100% | [10 empty] | 100%
Columna1: TOTAL; Columna9: 5952.92 | 28.0609 | 32.0594 | 547.01 | 509.71 | 1539.67 | 1059.53 | 53 | 737 | 38 | 167

## MUESTRA 2 BD TOTAL
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.. de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato2 | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario3 | ANI4 | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor5 | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo6 | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
12 | 0 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4220800% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  | 10800 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | 0 | 4220800% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 1 | 4223000% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 | 0 | 0 |  |  | Modifica sección 15.1 del contrato detallando composición y funcionamiento del amigable componedor, su plazo de escogencia y su alcance. Modifica sección 4.4 apéndice técnico 3, la tabla 2.5.20 apéndice técnico 1 características técnicas de las vías. Modifica la parte general del contrato sección 3.5 C compensación por riesgos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4223000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 2 | 4294000% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 | 0 | 0 |  |  | Implementación de solución para comunidad de susumuco ya que se manifestó por parte de los habitantes de esta localidad la afectación que generaría el túnel tres ubicado en la UF2, ya que no permitiría el cruce y transito de las personas de forma segura por lo que se estarían vulnerando sus derechos, para dar solución se plantea por parte del concesionario dos puentes peatonales, un sendero peatonal de 920m y la ampliación de puente 4. Luego que el concesionario realizo el ejercicio financiero y evaluación del impacto financiero se informa se tendrá un mayor valor de inversión que no es objeto de ninguna reclamación. Modifica apéndice técnico y parte general del contrato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4294000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 3 | 4294000% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato parte especial sección 3.7 literal b plazo fase de construcción, modificando el plazo de la unidad funcional 6 por requerimiento de la ANLA por actualizar modelo hidrogeológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4294000% |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 4 | 4320700% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 | 0 | 0 |  |  | Modifica el apéndice financiero 2 numeral 1, apéndice financiero 2 con el fin de regular la sesión de las retribuciones obtenidas a la banca que financia el proyecto, entregando el 100% de las retribuciones restantes luego de considerar el valor necesario para realizar la operación y el mantenimiento del proyecto. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4320700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 5 | 29/04 2019 | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 | -26117766381 | -171465224 |  |  | Modifica apéndice técnico 1, parte especial del contrato Se aprueba cambio en la UF 3 del túnel 4 substituido por 2 puentes vehiculares de 355m y 773m y una sección de tramo a cielo abierto de 22.53m, esta modificación genera a favor del la ANI un valor en CAPEX de $26.117.766.381 y en OPEX $171.465.224 además se modifican las especificaciones técnicas de los ítems de aditivos y micro silicona de concretos de túneles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | 0 | Otro-si | 29/04 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 6 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 4362000% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  | 137 | Se reconoce por parte de la ANI un evento eximente de responsabilidad que afecta la UF1 por lo que se aprueba plazo adicional en la fase de construcción de la misma al 29 de enero del 2020 generado por el fallecimiento de cinco trabajadores en el puente la pala lo que genero que la fiscalía general de la nación mientras realiza las actividades investigativas imputa el ingreso a la zona y sus obras conexas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4362000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 7 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acta de acuerdo | 1 | 4381700% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 | 26117766381 |  |  |  | Mediante el documento se subscribe al otrosí 5 este acuerdo donde se define realizar los estudios fase 3 de varias obras de estabilización y glorietas en zonas de inestabilidad con el valor generado a partir de la modificar 'en del otro si 5 de $26.117.766.381 en CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acta de acuerdo | 4381700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 6 | 4481600% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Se modifica parte general del contrato con el fin de cambiar la composición accionaria ya que EPISOL S.A.S se retirara del consorcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | 0 | Otro-si | 4481600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acta de acuerdo |  | 4400800% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Se incluyen los estudios correspondientes la PR 61+360 además se modifica el valor de los estudios definidos en el acta de acuerdo 1 los anteriores tendrán un valor de $1.589.448.855 (recursos tomados del otrosí 5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Modificatorio 1 al acta de acuerdo N1 | 4400800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 7 | 4401400% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Modifica la parte general y especial del contrato adicionando la definición de el Acta de puesta en servicio anticipada ya que se iniciara operación en 7.968 Km de vía ya que representara una mejora en los tiempos de viaje de 25 min, este tramo deberá cumplir los indicadores de operación, además se modifican los porcentaje de participación de las UF, Se cambia además la formula de calculo de retribución | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4401400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 11 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 8 | 4402000% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Modifica el apéndice técnico de la entrega de elementos a la policía, modificando algunos de los ítems que establece el contrato los cuales deberán ser entregados 4 meses después de la firma del Otrosí, esta modificación se realiza impulsada al adelantar varias reuniones entre el concesionario y la policía de carreteras resultante de un análisis cuales eran los bienes que requería la entidad para realizar la correcta vigilancia del proyecto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4402000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acta de acuerdo | 2 | 4404700% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Se prioriza y autoriza la ejecución de la obra del 67+380 la cual se requiere urgente por la estabilidad del talud en la vía que garantizara la movilidad en el corredor esta obra debe ejecutarse dentro del plazo de la UF3, su reconocimiento dependerá del acta de terminación de la misma valor de las obras $171.717.425 (recursos tomados del otrosí 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acta de acuerdo | 4404700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 4405600% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  | 88 | Se reconoce por parte de la ANI un evento eximente de responsabilidad que afecta la UF3 y 5 ya que el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible que tardo mas tiempo que el estipulado para el tramite de modificación de licencia ambiental, lo que impidió la ejecución normal de las obras de este sector, hecho no imputable a las partes. Se aprueba un periodo especial de 88 días hábiles desde el 26 /06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4405600% |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 14 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 4410900% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 15 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acta de acuerdo | 3 | 4414000% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Se acuerda la ejecución en sitios inestables ubicados en el 61+360 perdida de banca, 64+350, 73+550y 65+800 al 67+210 estabilización de talud por riesgo de deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acta de acuerdo | 4414000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 16 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 9 | 4423200% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Modifica la parte especial y general del contrato sección 4.17 adicionando literales e,f, g y h procedimiento de verificación y definiciones, sección 4.3 se incluye variable a formula de calculo de retribución y alcance a unidades funcionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4423200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 17 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 10 | 4426300% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 | 0 | 0 |  |  | Modifica el apéndice técnico generalidades y subsectores y parte especial del contrato detallando conjunto de actividades y longitud de desarrollo de la unidad funcional 6 y tabla 5.2 modificando los PR que delimitan las subdivisiones de esta unidad funcional de acuerdo a proceso constructivo del túnel 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4426300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 18 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 3 | 4450200% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  | 195 | Se reconoce un evento eximente de responsabilidad por la no disponibilidad de la vía antigua que es operada por el INVIAS ya que se requiere desviar el trafico para la construcción de las galerías en el Buenavista II por lo que se amplia el plazo por 6 meses y 15 días. No se generan mayores costos ni reclamaciones por parte del concesionario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4450200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 19 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 4 | 4453000% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  | 180 | Se reconoce la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad predial por predio ubicado en la UF1 ya que no permitieron generar la oferta de este predio ya que el INVIAS otorgue la escritura publica por lo que se reconoce un periodo especial de 180 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4453000% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 20 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 5 | 4471100% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  | 56 | Se reconoce la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad por alteraciones de orden publico que se generaron el 28/04/21 hasta el 3 /05/21 que genero la suspensión de las actividades y el atraso en las UF3, 5 y 6 por lo que se aprueba un periodo especial de 56 días para la terminación y entrega de las mismas y puesta en operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4471100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acuerdo COVID | 2 | 4423700% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 3200531909579 |  |  |  |  | Tras realizarse una mesa de negociación entre varios concesionarios y la ANI se llego a un acuerdo del cual participo este proyecto donde se reconoce la afectación generada en las asociaciones de iniciativa privada generada por las políticas aplicadas por el gobierno nacional al dictar el estado de emergencia por COVID 19 donde se decreto aislamiento preventivo entre el 26/03/2020 hasta el 31/05/2020 lo que no solo impidió el norma desarrollo de las obras, si no que no permitió el transito vehicular por el mismo impidiendo el normal recaudo de peajes por lo que la ANI reconocerá el 100% de este valor descontando el transito real de haberse presentado. Sera necesario entonces calcular este valor en base a los datos obtenidos de los meses de enero y febrero del 2020. Este valor puede ser reconocido en un 90% como recurso liquido o en un 100% como aumento del plazo contractual. LA ANI además podrá aumentar el valor de los peajes al finalizar la fase de construcción para compensar este saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID | 4423700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4219400% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 |  |  | 10800 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4219400% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 1 | 4215900% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte especial del contrato literal b sección 3.7 modifica el valor a reconocer por parte de la ANI por la estructuración del proyecto a $6.375.522.542 , aclara el valor de vigencia el amparo de cumplimiento en las diferentes fases del proyecto, modifica parte general del contrato sección 15.1 además literales c,b y f aclarando funcionamiento del amigable componedor se define además que las personas indicadas para ser amigos componedores podrán ser modificadas en cualquier tiempo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4215900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 2 | 4233400% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 | 0 | 0 | 1080 |  | Modifica apéndice técnico 2 tabla 7 entrega de bienes a la policía cambiando referencias que no generan un mayor valor , plazo máximo de adquisición 3 meses partir de la firma de este otro-si, se modificaron además apéndice técnico 4 se incluyen valores de medición para equipos de 30m utilizados para medir la retro reflectividad de la señalización horizontal , se modifica sección 5.2 donde se definen los plazos máximos para el inicio de la operación en cada una de las unidades funcionales los cuales varían de 1080 días a 2160 días, se corrigieron además detalles en el calculo de la retribución, estaciones de peaje entre otras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4233400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 3 | 4252300% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 | 0 | 0 | 180 |  | Modifica el apéndice técnico 1 numeral i literal b sección 2.1, literal A. numeral 3.8 parte especial del contrato numeral 4.4. Por medio del otro-si se modifica el alcance del proyecto donde se define que las vías correspondientes a las unidades funcionales 9, 10 y 11 ya que se entregaran al INVIAS, teniendo en cuenta esta circunstancia se modifican además el valor del contrato, los giros equity (valor y fechas), valores y fechas de fondeos de las subcuentas , el tiempo de la fase de preconstrucción a 540 días, reducir la fase de construcción a 4 años y reducir la fase de operación a 8820 días, se modifica además el porcentaje de participación de las unidades funcionales, se modifican tarifas de estación de peaje. Se modifica plazo para presentar documentación para acreditar el cierre financiero a 540 días desde la fecha de inicio | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4252300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 4 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 4 | 4264900% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato numeral 3.3, apéndice técnico 1 ya que como se soporta en el documento el valor de los predios que requiere el proyecto supera el valor prevista en el contrato por lo que se prueba modificar los anchos mínimos a adquirir para el corredor del proyecto a permitir la adquisición únicamente de el ancho que requiera el proyecto conforme a la ley decreto 2976 de 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4264900% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 5 | 4267800% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte especial del contrato literal a numeral 4.5. Con el presente otro-si se suspende por 30 días el cierre financiero del contrato por un termino de 30 días donde se evaluara la viabilidad del contrato, teniendo en cuenta que no ha sido posible que una entidad financie el mismo ya que diferentes entidades lo han rechazado por la baja a la cobertura de la deuda teniendo en cuenta los flujos, este cierre contractualmente es por cuenta y riesgo del concesionario. Este periodo igualmente mueve por 30 días la fase de construcción. Se suspende por el mismo periodo el plan de adquisición predial y el plan de obras. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4267800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 6 | 4272500% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 | 0 | 0 | 360 |  | Se suspenden por mutua decisión generar el cierre financiero el concesionario soporta que de acuerdo a los cambios macroeconómicos entre los que se encuentran la baja en el precio del petróleo se afectan las proyecciones de ingreso por disminución en el trafico del proyecto por lo que no es viable su ejecución, este riesgo según el contrato debe ser asumiendo por el concesionario por lo que la ANI no aprueba la solicitud. Se genera entonces una controversia contractual para lo que aplican convocar un tribunal de arbitramento , entre tanto este se pronuncia se propone ejecutar actividades urgentes sin dar inicio a la fase de construcción (intervenciones a calzada existente , intervenciones puentes humadea, y marayal. (plazo de decisión 1 año o hasta que se pronuncie el tribunal. Se amplia fase de preconstrucción 1 año realizando en la fase preoperativa las actividades antes mencionadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4272500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 7 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 7 | 4378100% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 | 0 | 0 | 240 |  | El tribunal de arbitramento concluye que el proyecto en las circunstancias que se encuentra de no financiación de la banca que se proyectaba fuera del 66% (generada por disminución del volumen de trafico) del valor del contrato lo que imposibilita generara el cierre financiero generando una inviabilidad, este hecho es atribuible al concesionario por PLANEACIÓN INSUFICIENTE. La situación presentada no obliga al cumplimiento del contrato al concesionario, pero si debe reconocer la indemnización por perjuicios al contratante por ahora deberá pagar $9.839.000.000. Se suspende aportes de giros Equity únicamente tendrán que generar el cuarto fondeo de la subcuenta de interventoría. Se resuelve que hasta que el concesionario no obtenga el cierre financiero no podrá iniciar la fase de construcción, se modifican las fechas par fondeo de las subcuentas, se ajustan a partir de la firma del otrosí la construcción de las diferentes UF. Se deberán generar mesas de trabajo por cuatro meses para evaluar la alternativa para renegociar las bases del contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4378100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 8 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 8 | 4390200% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 |  |  | 180 |  | Por el presente otro-si se define contratar una firma de consultoría externa para validar los estudios de trafico del proyecto y prorrogar por seis meses las mesas de trabajo prorrogándolo hasta el 12 de septiembre de el 2020, se modifica el valor del cuarto giro para fondeo de la subcuenta de interventoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4390200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 9 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 9 | 4408800% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 |  |  | 16 |  | Se prorroga el plazo previsto en el otro-si 8 hasta el 28 de sept del 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4408800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 10 | 4420400% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 |  | 145222322 | 120 |  | Se define alternativa financiera, técnica, social, jurídica, predial y ambiental para hacer viable el proyecto. Se define en el anexo 1 valor del contrato, unidades funcionales, el concesionario reconocerá por costos de estructuración del proyecto $21.569.583.471, duración de las fases, modifica el alcance del proyecto definiendo que se ejecutaran las unidades funcionales 1,2,3,4,5 y 6 (se ajusta alcance). En las UF 7 y 8 se ejecutaran de manera condicionada uniéndose en una única unidad nueva definida como UF 7-8 y se detalla nuevamente que las unidades funcionales 9, 10 y 11 serán revertidas de manera anticipada al INVIAS. Se modifica Otro-si 2 definiendo nuevamente la duración de la fase de construcción de las diferentes unidades funcionales variando desde 974 días hasta 1560. La fase de construcción y la totalidad de requerimientos antes de iniciarse de acuerdo al contrato deberán generarse en un plazo de 4 meses a partir de la firma de este documento. Se aprueba pago por parte de la ANI al concesionario de $145.222.322 por la operación de las unidades funcionales hasta que se reviertan al INVIAS fecha máxima 30/06/21. Se define que se requiere modificación en UF5 por fuera de el alcance inicial sector puente amarillo por lo que el concesionario presentara el valor de esta intervención en todos sus rubros. Se define que se adoptara nueva esquema tarifario de los peajes el cual de no ser tramitado el 15 de abril del 2021 por causas no imputables al concesionario se compensara el menor recaudo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4420400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 11 | 4444700% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 |  |  |  |  | El 25 de nov del 2020 el puente existente sobre el rio yucao UF 7-8 presenta una falla estructural que no permite paso vehicular generando una emergencia, por lo que para evitar la paralización del servicio se define que el concesionario iniciara intervenciones en el mismo, su remuneración dependerá de la disponibilidad de la infraestructura, sus niveles de servicio y calidad. El inicio de ejecución en este punto neurálgico no modifica los requerimientos para el inicio de la fase de construcción del proyecto, esta fase únicamente iniciara cuando se tenga en un 100% el cumplimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4444700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 12 | 4458500% | 1092700% | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 | 0 | 0 |  |  | Se modifica el cierre financiero dividiéndolo en dos, el primero con valor de $376.479.000.000 que se requerirá para dar inicio a la fase de construcción y el segundo por $27.542.000.000 el cual debe acreditarse tres meses después de lograr el ultimo incremento de tarifas establecido para el 16/01/2012 . Teniendo en cuenta que no fue posible en los plazos establecidos tramitar la nueva estructura de esquema tarifario la ANI reconocerá la diferencia en la tarifa entre el periodo del 16 de abril y el 30 de septiembre del 2021 de la UF0. Se definen fechas y valores de fondeo para subcuentas del proyecto. Modifica parte especial del contrato sección 4.2 literales b y c donde se define el esquema tarifario de los peajes, de no lograrse su implementación en alguno de ellos se realizara el incremento en las otras estaciones de peje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4458500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4210800% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 |  |  | 10080 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4210800% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 1 | 4264900% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 |  |  | Modifica apéndice técnico 1 alcance del proyecto numeral 2.5 El concesionario por su cuenta y riesgo hará los estudios, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una segunda calzada entre boquerón y Coello en la UF1 la cual sustituirá dos túneles sin afectar el plazo de etapa de construcción, además instalara una caseta adicional peaje cocora iniciara su función al finalizar la UF1 y la UF 2. modifica sección 3.7 parte especial Se revierte además en contrato de concesión San Rafael antes de finalizar su plazo de operación y mantenimiento plazo máximo 31/12/21. Modifica sección 4.1 aspectos económicos del contrato parte especial modificando el porcentaje de participación de las unidades funcionales (Mayor CAPEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4264900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 2 | 4346700% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 |  |  | Modifica numeral 1 Cap 1 Apéndice Financiero 2 permite la alternativa para la cesión del 100% de la retribución de la UF 3 a las entidades que financian la obra priorizando priorizando el valor requerido para la operación y mantenimiento hasta cubrir el 100% de la deuda. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4346700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 3 |  | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 |  |  | Modifica clausula 2 del otrosí 1 Substituye obra obligatoria túnel tres apéndice técnico garantizando la conexión en los subsectores 3 y 4, expone que se adelantamiento de la inversión en la UF 2 además de instalar anticipadamente la estación de pesaje y peaje cocora, esto no implica la terminación de esta UF por lo que el valor recaudado no podrá destinarse como retribución del concesionario por lo que se deberá depositar hasta el 14 de abril del 2014 en la cuenta de excedentes de la ANI, únicamente se reconocerá al concesionario en este periodo el valor del 6% del recaudo por la administración y operación del mismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | 0 | Otro-si | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 4 | 4404600% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 |  |  | Modifica apéndice técnico 1 tabla 5, 10 y 12 apéndice técnico 1 , Se aprueba cambiar el túnel 3 por una vía a cielo a abierto con puentes conectando la UF2 subsector 3 y 4 , se detalla además el mayor valor de CAPEX que se presenta en el contrato, además de la mayor inversión en OPEX Por lo que los valores invertidos en el proyecto serán mayores. Esto no afectara el equilibrio contractual ni generara desembolsos adicionales (renuncia a cualquier reclamación) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4404600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 5 | 4429100% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 |  | 82 | Modifica clausula 6,8 otrosí 1 La UF 3 del contrato que corresponde a la concesionaria San Rafael la cual en el otrosí 1 se específico como fecha de reversión y entrega a APP GICA el 31 de diciembre del 202, se modifica plazo de entrega 82 días teniendo en cuenta que en el 2020 con el fin de mitigar el contagio del COVID el estado tomo medidas que afectaron el recaudo de las estaciones de peaje lo que impidió por lo que se amplia el plazo de esta concesión por este tiempo y posteriormente se continuara con el proceso de entrega a APP GICA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4429100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 6 | 4440100% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato capitulo I definiciones procedimiento de verificación de unidad funcional se incluyen el plazo de 180 días apliquen desde la suscripción del acta de entrega parcial de unidad funcional siempre y cuando se este cumpliendo con las especificaciones técnicas del apéndice técnico 1 y 4 (b) de existir incumplimientos se podrá otorgar un plazo de cura, de llegarse a incumplir las especificaciones técnicas , esta modificación no genera un mayor plazo. De no corregirse las mismas se impondrán multas. Se detalla procedimiento de verificación predial y social, inclusión de variable calculo de retribución | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4440100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 7 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 4462800% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 | 109 |  | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por el Paro nacional que genero bloqueos en las vías nacionales generando bloqueos viales y restricciones acompañado de actos vandálicos que han afectado el ingreso de insumos y materias primas en el perdido de el 28 de enero del 2021 hasta el 7 de junio del 2021(68 días) considerando también situación del COVID se moviliza fecha de entrega a 19 de abril del 2022, se amplia además 41 días a entrega de estudios y diseños fase 3 de los subsectores del 4 al 7 . Esta situación afecto la UF2 CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4462800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 4472900% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 |  | 197 | La ANI acepta que ocurrió un evento eximente de responsabilidad que afecto la ejecución de los puentes peatonales el achiote y la Uribe ubicados en la UF1 los culés imposibilitaron el normal desarrollo de las obras por los siguientes motivos: modificación de licencia ambiental para incluir estas soluciones de movilidad (puentes peatonales), además de la continua problemática que se presenta en el área de construcción por vandalismo y ataques a trabajadores, por lo que se aprueba extender el plazo por un periodo especial desde el 7 jul 2021 al 24 de enero del 22 (6 meses, 17 días) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4472900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Prorroga plazo periodo especial | 1 | 4489400% | 4210900% | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 | 0 | 0 |  | 131 | Se aprueba pro parte de la ANI prorrogar el periodo especial que se aprobó en el evento eximente de responsabilidad 2, para las obras de el achiote y la Uribe por cuatro meses y once días teniendo plazo máximo de entrega el 23 de diciembre del 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Gustavo Petro | Prorroga plazo periodo especial | 4489400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4208000% | 5118200% | 31.8 | 25 | 1 | 1587924097847 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4208000% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4204500% | 5118200% | 31.8 | 25 | 1 | 1587924097847 | 0 | 0 |  |  | Parte general del contrato, Literal (b) del Numeral 2.3 , modificar encabezado del literal (e) del numeral 15.1 modifica procedimiento acta de inicio donde se exige que el amigable componedor debe estar definido al momento de su firma donde 90 días posterior a la firma del presente OTROSÍ y la ANI revisaran la viabilidad del amigo componedor o proponer su modificación, de presentarse alguna controversia se solucionaría por tribunal arbitral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4204500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4409200% | 5118200% | 31.8 | 25 | 1 | 1587924097847 | 0 | 0 |  |  | Se aprueba Modificar la parte general del contrato literal b) de la Sección 19.5 para permitir modificar el accionista principal EPISOL S.A.S quien es el accionista líder de la sociedad, el nuevo accionista debe acreditaran valor mayor al 25% de la participación accionaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4409200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Acta de suspensión | 1 | 4459900% | 5118200% | 31.8 | 25 | 1 | 1587924097847 | 0 | 0 | 188 |  | El 26 de febrero el concesionario convoco al panel de amigable componedor para el reconocimiento de 2 eventos eximentes de responsabilidad, uno de ellos por 90 días generado por un evento de fuerza mayor ambiental ya que transcurrió un 150% de tiempo adicional al establecido por la ley para obtener la licencia ambiental y otro evento eximente por 98 días por el COVID 19, ambos no imputables a ninguna de las partes lo que genero una parálisis en las actividades contractuales del proyecto (ejecución) , esto genero la suspensión del plazo contractual se aprueba ampliación de plazo fase preconstrucción. Posterior el 12 de agosto del 2021 el concesionario convoco un tribunal de arbitral para validar si se configuro causal para terminación anticipada del contrato y pueda ser reversado, se estableció suspender la ejecución del contrato mientras se da la decisión del tribunal. El 17 de agosto del 2021 se aprobó la licencia ambiental al proyecto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Acta de suspensión | 4459900% |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 0 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4204100% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4204100% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4203800% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato Literal b del numeral 2.3 elimina numeral x del literal b de la sección 2.3 del capítulo II modifica procedimiento acta de inicio donde se exige que el amigable componedor debe estar definido al momento de su firma donde 90 días posterior a la firma del presente OTROSÍ y la ANI revisaran la viabilidad del amigo componedor o proponer su modificación, de presentarse alguna controversia se solucionaría por tribunal arbitral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si 1 | 4203800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4227700% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica tabla 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 - Convenio POLCA donde se modifican las cantidades y las especificaciones técnicas por solicitud de la policía nacional de carreteras se disminuyen los valores para estos ítems en $96.286.649 que consignara a la cuenta de patrimonio autónomo del proyecto, estos elementos deberán ser entregados en un plazo de 5 días calendario a partir de la firma de este documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 2 | 4227700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4272400% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica Apéndice Financiero 2 con el ánimo de permitir la alternativa para la cesión del 100% de la retribución a las entidades que financian la obra, al igual que se aclara la figura de financiamiento internacional en la concesión. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 3 | 4272400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4413000% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato sección 3.14 (i) (ir), sección 19.1, apéndice técnico 4 Tabla 5 del numeral 6, Tabla 11 Se implementan tarifas diferenciales a solicitud del ministerio de transporte para el peaje Zaragoza para disminuir el impacto en el transporte publico y la comunidad, la diferencia en el recaudo deberá ser consignado por la ANI para lo que se gestiona pasar recursos de la cuenta de obras menores a la de excedentes. Se ajustan además los indicadores de la UF1 ya que no reflejan la realidad al no contar con túneles y se distribuyen en los aplicables. Finalmente se modifica de la F2 a la UF1 el eje 3 de la intersección Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 4 | 4413000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 4347900% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 120 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por actos vandálicos en la UF1 donde se incineraron 19 equipos, además de el paro armado del ejercito de liberación nacional ELN, amenazas al personal de obra y equipos que afectaron la programación de obra se aprueba entonces un plazo adicional de 4 meses en la UF1 de los hitos afectados, no se modifica plazo contractual si se hacen reclamos de costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4347900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 4347900% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 127 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por alteración del orden publico donde nuevamente se presenta quema de equipos, un trabajador fue además herido por impacto de bala lo que a imposibilitado que el personal pueda realizar de forma normal sus actividades paralizando actividades en la UF1 por lo que se aprueba plazo adicional de 127 días, esto no implica ampliación del plazo contractual además no se tienen costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4347900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 3 | 4347900% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 120 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por alteración del orden publico en la UF2 otorgando un plazo de 4 meses en la UF2-1 y de un mes en la UF2-2, esto no implica ampliación del plazo contractual además no se tienen costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4347900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 4 | 4378200% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 120 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por alteración del orden publico que paralizo la totalidad de la obra se otorga ampliación de plazos en las UF 1 y UF2 de 120 días calendario , esto no implica ampliación del plazo contractual además no se tienen costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4378200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 4410900% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID 19 | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 5 | 4440600% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 45 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por la no disponibilidad de predio para la construcción de la intersección zaragoza por ocupación ilegal para lo que se aprueba 45 días a partir de obtener la disponibilidad del predio para que la concesión finalice las labores constructivas, esto no implica ampliación del plazo contractual además no se tienen costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4440600% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 4454300% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato capitulo I definiciones procedimiento de verificación de unidad funcional se incluyen el plazo de 180 días apliquen desde la suscripción del acta de entrega parcial de unidad funcional siempre y cuando se este cumpliendo con las especificaciones técnicas del apéndice técnico 1 y 4 (b) de existir incumplimientos se podrá otorgar un plazo de cura, de llegarse a incumplir las especificaciones técnicas , esta modificación no genera un mayor plazo. De no corregirse las mismas se impondrán multas. Se detalla procedimiento de verificación predial y social, inclusión de variable calculo de retribución | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 5 | 4454300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 4454300% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | -6185208086 | -22758939 |  |  | Modifica apéndice técnico 1 sección 3.2 literal donde se aprueba el no construir estación de pesaje ubicada en la UF 1 por la cercanía con el proyecto conexión norte y el proyecto autopista magdalena 2 por lo que traslada los recursos de construcción, operación y mantenimiento de la misma se trasladara a la subcuenta de obras menores valores no invertidos CAPEX $6.185.208.086, OPEX $22.758.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 6 | 4454300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 13 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 6 | 4456100% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 34 | La ANI reconoce un evento eximente de responsabilidad por afectación de orden publico que afecto la UF 1 que afectaron la programación de obra se aprueba un plazo de 34 días sin afectar el plazo contractual ni costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4456100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 14 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 7 | 4456100% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 15 | La ANI reconoce un evento eximente de responsabilidad por el paro nacional el cual afecto las obligaciones del contrato en la UF 1 aprobando un plazo adicional de 15 días sin afectar el plazo contractual ni costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4456100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 15 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 8 | 4472900% | 5114100% | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 54 | La ANI reconoce un evento eximente de responsabilidad generado por el COVID 19 ya que implico disposiciones de orden gubernamental que no eran controlables por las partes, que impidió el ingreso de personal a los frentes de obra, lo cual afecto las obligaciones contractuales del concesionario en la UF 1 por lo que se aprueban adicionales 54 días sin afectar el plazo contractual ni costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4472900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4207600% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4207600% | 5120800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4200200% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Modifica el Literal (b) del Numeral 2.3 de la Parte General del Contrato de Concesión modifica procedimiento acta de inicio donde se exige que el amigable componedor debe estar definido al momento de su firma donde 75 días posterior a la firma del contrato el concesionario y la ANI revisaran la viabilidad del amigo componedor o proponer su modificación, de presentarse alguna controversia se solucionaría por tribunal arbitral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si 1 | 4200200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4205500% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Literal (e) del Numeral 15.1 de la Parte General del Contrato se otorgan 170 días después de la firma del contrato para que las partes elijan el amigable componedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si 2 | 4205500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4213700% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Se añade los tramos accesos a Puerto Berrio PR 90+800 a la UF4 únicamente para operación y mantenimiento con unos niveles de servicio inferiores indicados en la tabla n1 indicadores de tramo de control, se define un plazo de 9 meses donde podrá hacerse uso del amigable componedor de la controversia para indicar alguna compensación que genere la operación de estos tramos y el concesionario no esta obligado a aceptarlos ya que no hacían parte del contrato de concesión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 3 | 4213700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4213800% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Modifica el Literal e del numeral 15.1 , l (i) y (viii) de la Parte General del Contrato donde se amplia el plazo para elegir el amigable componedor a 233 días a partir de la firma del contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 4 | 4213800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 5 | 4221600% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato cap. XV donde se modifica el procedimiento de solución de controversias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 5 | 4221600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 6 | 4222100% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Se modifica el apéndice técnico 2 tabla 7 donde se modifican las cantidades y las especificaciones técnicas por solicitud de la policía nacional de carreteras sin modificar los valores propuestos contractuales, estos elementos deberán ser entregados en un plazo de 20 días calendario a partir de la firma de este documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 6 | 4222100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 7 | 4259000% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Modifica la sección 2.4 literal a apéndice técnico 1 ajustando el ancho de la franja a adquirir en la UF3 donde únicamente se realizara rehabilitación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 7 | 4259000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 8 | 4396500% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  | 358 | Modifica parte general del contrato sección 4.9, capitulo II y apéndice financiero 2 sección 2.4 La ANI considera todas las solicitudes que a realizado el concesionario respecto a eventos eximentes de responsabilidad sustentados en afectaciones de orden publico que a la fecha la ANI no había reconocido, por tanto se amplia el plazo de la UF2 por 60 días, la UF 1 por 120 días, adicional de acuerdo a la modificación suscrita en el otrosí 7 se reconoce un evento eximente de responsabilidad por temas prediales el cual genera un reconocimiento de 358 días en la UF3 y finalmente 180 días para la UF4. Se aprueban además plazos adicionales a los anteriores los cuales de tomarlos el concesionario se generara una reducción diaria del VPIP de 90 salarios mínimos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 8 | 4396500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 4410900% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID 19 | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 9 | 4431300% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Se modifica parte general del contrato sección 3.8 (d) (vi), sección 3.12 (a), sección 3.12 (d) adición (viii), sección 17.3 (b), apéndice financiero donde se aprueba que en caso de la ocurrencia de inhabilidad sobreviviente de parte del contratista cederá el contrato a los prestamistas quien ejercerán posesión del mismo. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 9 | 4431300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 10 | 4444700% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato, sección 4.17 adición de literales e, f,g y h, parte especial del contrato numeral 2.5 apéndice técnico 1 procedimiento de verificación de unidad funcional se incluyen el plazo de 180 días apliquen desde la suscripción del acta de entrega parcial de unidad funcional siempre y cuando se este cumpliendo con las especificaciones técnicas del apéndice técnico 1 y 4 (b) de existir incumplimientos se podrá otorgar un pazo de cura, de llegarse a incumplir las especificaciones técnicas , esta modificación no genera un mayor plazo. De no corregirse las mismas se impondrán multas. Se detalla procedimiento de verificación predial y social, inclusión de variable calculo de retribución | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 10 | 4444700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | Autopista Río Magdalena S.A.S Grupo OHL | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 11 | 4491700% | 5117700% | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 | 0 | 0 |  |  | Modificación tabla 5 apéndice técnico 4 de los indicadores para el calculo del índice de cumplimiento por unidad funcional ya que los E18 al E21 y O7 al O8 hacen referencia a operación de túneles los cuales no se presentan en el proyecto, los porcentajes de los eliminados en los demás indicadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Gustavo Petro | 0 | 4491700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4195400% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4195400% | 5105500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4195300% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modifica contrato elimina numeral 2.3 literal x) del literal b aspectos generales del contrato Durante el termino de 90 días calendario a partir de la firma de el acta de inicio el concesionario y la ANI acuerdan revisar la viabilidad y conveniencia contractual del amigable componedor, proponer y acordar su modificación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4195300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4204500% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modificar apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 cambiando las especificaciones de una patrulla y paneles ITS ya que los especificados en el contrato son obsoletos, estos elementos mantienen el valor unitario igual, adicional se amplia el plazo para la entrega de elementos a la policía de carreteras 3 meses | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4204500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4238100% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modifica sección 15.3 parte general del contrato define condiciones de funcionamiento de arbitraje nacional se especifica la sede, el idioma se define procedimiento en caso de tener que utilizar este mecanismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4238100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4323000% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modificación literales b y c sección 3.5 parte especial del contrato donde se detalla que dentro de la estructura que se entregara al concesionario UF 4 no se incluyen las partes que están siendo intervenidas por el INVIAS con los contratos 203-2008, 541-2012 y 1791-2012 los cuales serán entregados una vez esta entidad culmine las obras, Suprime literal b, c, , h de la sección 3.6 apéndice técnico 1 donde se elimina la estación de peaje Acón sur ya que se tendría una distancia del peaje de amaga de 5km, se establece compensación económica por el menor recaudo percibido de acuerdo a conteo vial, se reconocerá el 100% del desbalance se consignara el valor correspondiente por parte de la ANI, se define además que no se construirá la estación de pesaje correspondiente por lo que el concesionario deberá devolver los costos correspondientes a su construcción, instalación y operación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4323000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 4323000% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 con el que se busca modificar el apéndice financiero para permitir la sesión de la retribución a la entidad que financia económicamente el proyecto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4323000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 4399400% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modificación de la sección 19.5 b parte general del contrato para sustituir el líder del proyecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4399400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 4406400% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | La ANI reconoce evento eximente de responsabilidad ya que en la UF4 se solicito por parte de la autoridad ambiental ANLA incorporar una solución de movilidad lo que genera la imposibilidad de continuar labores en la UF 4 km27 al km 30 y la ejecución de la vía inferior de acceso paso a nivel, se requirió modificar permisos ambientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4406400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 4410900% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 4406100% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  | 180 | La ANI reconoce evento eximente de responsabilidad entre las abscisas PR59+400 y PR60+00 ruta nacional 6003 y en la calzada en construcción k5+200 al k13+540 por el movimiento en masa presentado el 20 de mayo del 2019 imposibilitando continuar las labores contractuales hasta el 22 de noviembre del 2020, se reconoce el tiempo de detención pero al finalizar este tiempo se debe mantener la programación en tiempo aprobada UF1 tramo 4. No se afecta plazo contractual, no se reclaman costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4406100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 4426400% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modificación parte general y especial del contrato Se ajusta el procedimiento de verificación donde se incluyen el plazo de 180 días apliquen desde la suscripción del acta de entrega parcial de unidad funcional siempre y cuando se este cumpliendo con las especificaciones técnicas del apéndice técnico 1 y 4 (b) de existir incumplimientos se podrá otorgar un pazo de cura, de llegarse a incumplir las especificaciones técnicas , esta modificación no genera un mayor plazo. De no corregirse las mismas se impondrán multas. Se detalla procedimiento de verificación predial y social, inclusión de variable calculo de retribución | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4426400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 4428400% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modificación del apéndice técnico 3 permitiendo verificación de contenido de materia orgánica en suelos para utilizado para muros en suelo estabilizado por el método de permanganato de potasio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4428400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 9 | 4460700% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 0 | 0 |  |  | Modificación aparte especial del contrato sección 2.4, 2.5 apéndice técnico 1 donde se aprueba intercambiar los tubos en el túnel de Amaga entre las unidades funcionales 2 y 3 dado que se da el inicio de operación de la calzada izquierda anticipada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4460700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S - COVIPACÍFICO S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 10 | 4477700% | 5105500% | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 | 140019135726 | 0 |  |  | Nuevos capítulos en la parte especial del contrato con el fin de incluir regulación particular a las UF 1 y UF4 afectadas por un evento eximente de responsabilidad, se definió el requerimiento de la construcción de un paso a Nivel que no se encontraba dentro de las obras definidas dentro de las intervenciones a ser ejecutadas generando un sobrecosto para el cual fue necesario aplicar el amigable componedor para definir el valor que debía asumir la ANI POR SUMA DE $140.019.135.726 sin incluir AIU 34% incluido. De acuerdo al evento eximente que se genero en la UF1 igualmente se requieren obras adicionales para generar reconexión de la doble calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4477700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4195400% | 5104800% | 96.5 | 25 | 2 | 1300234031470 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4195400% | 5104800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4195300% | 5104800% | 96.5 | 25 | 2 | 1300234031470 | 0 | 0 |  |  | Modifica contrato numeral 3.5 literal c), numeral 15.1 literal l) numeral 2.3 literal x) amplia la ratificación del amigable componedor a 60 días y modifica el requisito para la entrega de predios al proyecto por parte de la entidad estatal a la firma de un acta de recibo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 1 | 4195300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4204500% | 5104800% | 96.5 | 25 | 2 | 1300234031470 | 0 | 0 |  |  | Modifica contrato numeral 3.5 literal b, numeral 2.5 literal f) y apéndice técnico 1 tabla 1, apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 mediante los cuales se aclara procedimiento de reversión anticipada al INVIAS de predios entregados que no hacen parte de las unidades funcionales, modificación de referencia de radios y tableros de información de trafico los cuales no corresponden a necesidades de la policía de carreteras, se amplia plazo de entrega a 3 meses de estos elementos. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 2 | 4204500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4205500% | 5104800% | 96.5 | 25 | 2 | 1300234031470 | 0 | 0 |  |  | Se modifica el Otrosí Nº1 ampliando a 60 días a partir de la firma del documento el plazo para designar el amigable componedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 3 | 4205500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4300400% | 5104800% | 96.5 | 25 | 2 | 1300234031470 | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato en el numeral 3.8 literalb), Apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 se aprueba la sesión del 100% de la retribución del proyecto a las entidades que financian la obra, al igual que se aclara la figura de financiamiento internacional en la concesión. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Juan Manuel Santos | Otro-si 4 | 4300400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 4410900% | 5104800% | 96.5 | 25 | 2 | 1300234031470 | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Acuerdo COVID 19 | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4189200% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4189200% | 5104800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4194200% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral 3.5 literal c) , numeral 2.3 literal b), numeral 15.1 literal e) se modifica el requisito en el cual se pide que para dar por recibido los tramos administrados por el INVIAS se debe tener un acta de liquidación de contrato cambiándose a un acta de entrega para dar celeridad al proceso y se modifica plazo amigable componedor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 1 | 4194200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4198200% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral numeral 15.1 literal e) ampliando 30 días la ratificación del amigable componedor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 2 | 4198200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4202700% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral numeral 15.1 literal e) Modifica procedimientos contractuales del amigable componedor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 3 | 4202700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4205300% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 literal i) entrega de bienes a la policía de carreteras, reemplazando la referencia de los tableros de información y referencia de los radios de comunicación de acuerdo a solicitud de la policía nacional, se amplia el plazo de entrega de los mismos, se aclara además la vida útil de las comparenderas electrónicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 4 | 4205300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 4206900% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral numeral 15.1 literal e) ampliando 60 días la ratificación del amigable componedor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 5 | 4206900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 4241800% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 con el que se busca modificar el apéndice financiero para permitir la sesión de la retribución a la entidad que financia económicamente el proyecto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Juan Manuel Santos | Otro-si 6 | 4241800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 4292600% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 3510000000 | 0 |  | 360 | Modificación el contrato numeral 3.3 literal a), numeral 2.4, 2.5 literal b), apéndice técnico 1 numeral 2.5 literal b) Evento eximente por predios entrega el INVIAS que están invadidos por 199 unidades sociales en la UF1 imposibilitando el desarrollo de las obras de esta zona por lo que se cambian por la repotenciación del puente Francisco Jaramillo y mejoramientos y rehabilitaciones en otras zonas, construcción de tres puentes peatonales generándose una diferencia en el valor contractual inicial y generando un plazo adicional para estas actividades de 1 año | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Juan Manuel Santos | Otro-si 7 | 4292600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 4411100% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modificación el contrato numeral 7.3 literal a), c). Apéndice técnico numeral 6, aclaración de activación de las pólizas de estabilidad y calidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si 8 | 4411100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 9 | 4411100% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modificación el contrato numeral 4 sección 3.14 modifica el procedimiento para trasladarse recursos desde la cuenta de obras menores a excedentes ANI para permitir que la agencia los reinvierta en el proyecto según las necesidades del mismo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si 9 | 4411100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 10 | 4431400% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato principal capitulo 1 definiciones, sección 4.17, sección 4.3 , adiciona la sección 7.1 los literales e), f), g) y h), modifica apéndice técnico 1 numeral 2.5 Procedimiento de verificación Introduce los documentos contractuales de la concesión el procedimiento de verificación de la unidad funcional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si 10 | 4431400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | Concesión pacifico tres S.A.S NUMERO 005-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 4410900% | 5104800% | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Acuerdo COVID 19 | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4189200% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4189200% | 5104800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4194200% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato adicionándose al numeral 15.1 literal L) Procedimiento de ratificación miembros amigable componedor y modificando numeral 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4194200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4198200% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato otro-si 1 ampliando plazo a 30 días mas para ratificación de miembro amigable componedor, se aclara tabla 18 numeral 2.5 literal c) se aclara apéndice técnico 1 por divergencia en UF3 de una zona que solicita únicamente rehabilitación pero se especifica la construcción de un separador de 2m. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4198200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4202700% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral 15.1 literal l) se modifica el procedimiento de designación de los miembros del amigable componedor y el procedimiento en caso de sustitución. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4202700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3A | 4206900% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral 15.1 literal l) se cambia el plazo para la designación de los miembros del amigable componedor a 60 días adicionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4206900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4208300% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 literal i) entrega de bienes a la policía de carreteras, reemplazando la referencia de los tableros de información y referencia de los radios de comunicación de acuerdo a solicitud de la policía nacional, se amplia el plazo de entrega de los mismos, se aclara además la vida útil de las comparenderas electrónicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4208300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 4217800% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación a los apéndice técnico 1 numeral 2.5 literal d) y el apéndice técnico 3 numeral 2.1 literal d) por incongruencias en las dimensiones de las bermas que se especifican en estos apéndices los cuales no cumplen con el manual de diseño geométrico de carreteras 2008 del INVIAS, razón por la que se autoriza la modificación de las dimensiones de las mismas dando cumplimiento a la normativa. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4217800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 4253700% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 literal i) tabla entrega de bienes a la policía de carreteras, por el que se modifica la entrega de chaquetas reflectivas con vida útil de un año por camisetas tipo polo ya que por las condiciones climáticas del proyecto se adaptan mejor, realizando la conversión monetaria del valor de cada elemento aumentando la cantidad de camisas con respecto a las chaquetas. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4253700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 4255800% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 por el cual el capitulo financiero se modifica para dar entrega a los ingresos correspondiente a las retribuciones a los prestamistas que financian el proyecto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4255800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acta de suspensión | 1 | 4258300% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Se constituye un evento eximente por la anulación en el consejo comunitario de la boquilla lo que impide el cumplimiento de la compensación que solicita la licencia ambiental, afectando la gestión predial en la UF1, se pacta revisar evolución 168 días después. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Acta de suspensión | 4258300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acta de suspensión | 2 | 4261100% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Se constituye un evento eximente por la ocupación humana ilegal de los predios entregados por el INVIAS afectando la UF1 entre las abscisas 0+920 y la 1+550 imposibilitando la ejecución de las obras en esta área, se pacta revisar evolución 78 días después y su afectación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Acta de suspensión | 4261100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acta de ampliación de plazo | 1 | 4264200% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Se genera un documento de ampliación de plazo en la UF 4 por el incumplimiento en la entrega de diseño de redes tanto eléctricas como de gas por parte de las compañías responsables del servicio, al igual que el traslado de las redes por lo que se modifica el plazo de entrega para este sector sin impactar la fecha de terminación de la fase de construcción. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Acta de ampliación de plazo | 4264200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 4317900% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación apéndice técnico 1 numeral 2.5 y 3.6 por desplazamiento de caseta de peaje Galapa por presencia de una línea de alta tensión en el área cercana por lo que la norma prohíbe su construcción en este punto. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4317900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 13 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 9 | 4385700% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  | 510 | Se modifica contrato de concesión sección 19.1, sección 3.3, Apéndice técnico 1 numeral 3.4 ,2.5 tablas 3,4,5,6, 34 y 38. Se aprueba la sustitución de obras del contrato por la no solución de eventos eximentes por lo que se define excluir las obras ubicadas entre la abscisa k2+831 al k4+434 y reemplazarlas por un puente vehicular en la UF6 sin ningún costo adicional o reclamación por parte del concesionario, se realiza a demás una compensación de recursos de inversión. La fase de construcción para esta obra se extiende 17 meses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si | 4385700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 10 | 4406300% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato de concesión sesión 19.5 literales b), i) para cambiar la composición accionaria de la concesión pasando el 100% de las acciones a ISA costera chile en un avance de obra del 96% de la fase de construcción, con 5 unidades funcionales en etapa de operación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si | 4406300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 11 | 4420000% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato principal capitulo 1 definiciones, sección 4.17, sección 4.3 , adiciona la sección 7.1 los literales e), f), g) y h), modifica apéndice técnico 1 numeral 2.5 Procedimiento de verificación Introduce los documentos contractuales de la concesión el procedimiento de verificación de la unidad funcional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si | 4420000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S NUMERO 004-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 12 | 4436500% | 5104800% | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 1 sección 3.7 literal b) y el apéndice técnico 2 sección 3.3.3.2.4 con el objetivo de modificar las especificaciones técnicas de los paneles led ya que al momento de realizar los estudios del proyectos en el año 2014 no existía la nueva versión del Manual de Señalización Vial 2015,razon por la cual para cumplir con la normativa vigente cambian 108 paneles por 82 nuevos que cumplen con la norma. El costo adicional es asumido por el concesionario por lo que no impacta el presupuesto del proyecto. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si | 4436500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4189100% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4189100% | 5104800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4194200% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato adicionándose al numeral 15.1 literal L) Procedimiento de ratificación miembros amigable componedor y modificando numeral 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si1 | 4194200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4197800% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato adicionándose al numeral 15.1 literal L) Ampliación del plazo para la designación del amigable componedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si2 | 4197800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4202600% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral 15.1 literal L) procedimiento de ratificación de los miembros del amigable componedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si3 | 4202600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4204600% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 entrega de bienes a la policía de carreteras, reemplazando la referencia de los tableros de información y referencia de los radios de comunicación de acuerdo a solicitud de la policía nacional, se amplia el plazo de entrega de los mismos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si4 | 4204600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 4206800% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 entrega de bienes a la policía de carreteras, cambiando el plazo de entrega de los bienes modificados en el otro-si N4 a 30 días adicionales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si5 | 4206800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 4260700% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 por el cual el capitulo financiero se cambia para dar entrega a los ingresos correspondiente a las retribuciones a los prestamistas que financiaran el proyecto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si6 | 4260700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 4304200% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Modificación del apéndice técnico 1 numeral 2.5 literales b), c) donde se cambian las especificaciones para disminuir el ancho de calzada de 30m a 20.90m en los poblados de Garbanzal y Gramalota por solicitud de la alcaldía para disminuir el impacto negativo social de la obra por el traslado de la población. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si7 | 4304200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 4304200% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Aclaración de apéndice técnico 1 numeral 2.4 y 2.5 delimitación y alcance de las diferentes unidades funcionales del proyecto con respecto al contrato de obra. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si8 | 4304200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acta de ampliación de plazo | 1 | 4302700% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Se constituye un evento eximente de responsabilidad por lo que se amplía el plazo hasta el 28 de mayo del 2018 las actividades de la unidad funcional 2 las cuales se vieron afectadas por las modificaciones aprobadas en el Otro-si N.º 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Acta de ampliación de plazo1 | 4302700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 9 | 4393700% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | -324597300 | 0 |  |  | Por la disminución en los costos de gestión predial al modificar las especificaciones técnicas en los pasos urbanos de un ancho de calzada de 30m a 20.90m se genera un ahorro el cual debe ser consignado en la subcuenta de excedentes ANI. Igualmente se debe analizar el ahorro de CAPEX por demoliciones de las viviendas el valor igualmente debe ser consignado en la misma cuenta. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si9 | 4393700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | Concesión alto magdalena S.A.S NUMERO 003-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 10 | 4408900% | 5104800% | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato principal capitulo 1 definiciones, sección 4.17, sección 4.3 , adiciona la sección 7.1 los literales e), f), g) y h), modifica apéndice técnico 1 numeral 2.5 Procedimiento de verificación Introduce los documentos contractuales de la concesión el procedimiento de verificación de la unidad funcional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si10 | 4408900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 4199200% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4199200% | 5109300% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4199200% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato adicionándose al numeral 15.1 literal L) Procedimiento de ratificación miembros amigable componedor y modificando numeral 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si1 | 4199200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4215100% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 | 0 | 0 |  |  | Modificación al Contrato general numeral 19.17 y el apéndice técnico 2 literal 3.3.9.2 Entrega de bienes a la policía de carreteras, Modificación de insumos entregados a la policía de carreteras, modificación de plazo de entrega. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si2 | 4214900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4234000% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 1 numeral 2.5 literal b), literal c), literal d). Modificación en pasos urbanos en diseño tipo vial cambiando en estas zonas las bermas proyectadas en las especificaciones técnicas por andenes. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si3 | 4234000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4247800% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 | 0 | 0 |  | 630 | Modificación al contrato, parte especial sección 5.2 modificando la programación para las unidades funcionales 2 y 3 ampliando su entrega de 18 meses a 21 meses y abriendo la posibilidad de no cumplir el tiempo de ejecución en las unidades funcionales 4 y 5 ampliar un plazo de cura no mayor al 10% del plazo inicial. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si4 | 4247800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 4260100% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 7 cap. 1 apéndice financiero, numeral 2.2 Cap. 2, numeral 2.5 Cap. 2 y los anexos AF.2.1 y AF 2.2 para dar sesión al 100%de la retribución obtenida a la entidad financiera que aporta la financiación al contrato estructurando así el esquema de financiación. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si5 | 4260100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 4267700% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 1 numeral 2.5 literal d) tabla 16, 17 literal e) tabla 21 donde se modifica en el sector de Santa Rosa la construcción de andenes reemplazando las bermas especificadas inicialmente para evitar impactos negativos en la comunidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si6 | 4267700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 4313600% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 | 0 | 0 | 60 |  | Modificación al contrato principal sección 3.3 literal a) tabla 1, 3 al apéndice técnico 2 numeral 3.3.3.2.3 emisora de radio, al apéndice técnico 1 tabla 4, 5, 24, 5A. Informando la posibilidad de construir dos puentes peatonales y además de plasmar un convenio de 60 días para verificación de la UF 1 tiempo en el que se deberán completar todas las obras de este tramo. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si7 | 4313600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S NUMERO 002-2014 | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 4370000% | 5109300% | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 sección 3.3.10.2 sistemas de comunicación, Apéndice técnico 1 sección 3.4 literal b) modificando la instalación de la fibra óptica en zonas donde se instalara de forma inalámbrica y aérea. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si8 | 4370000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contraro Principal |  | 4233300% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 |  |  |  |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Contrato Principal | 4233300% | 5146400% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 4246200% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 | 0 |  | Modifica parte general del contrato clausulas de la 15.1 a la 15.4 Ampliación de la fecha para designar los miembros del amigable componedor, en un plazo de 70 días calendario; puntualizar condiciones para los costos y la administración de éste. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro si 1 | 4246200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 4256600% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  |  | Modifica tabla 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 Entrega de vienes equipos e insumos a la policía de carretera, dentro de los 75 días siguientes a partir de la fecha del presente otro si, modificación de plazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro si 2 | 4256600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 4352200% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  |  | Modificación del apéndice financiero 2, cesión especial de retribución a prestamistas en calidad de beneficiarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia. Teniendo limite de monto de cesión. Incluyendo las condiciones de terminación de la autorización de cesión. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 3 | 4352200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 4419500% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  |  | Se modificó el tiempo de inicio de cobro en una de las unidades de peaje que hace parte de la retribución económica establecida en el contrato para el concesionario, sin afectar el valor total del contrato, dado que ésta unidad de peaje presenta retribución económica anticipada de la misma manera la reversión se hará anticipada a la ANI por el mismo periodo de tiempo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 4 | 4419500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 4473500% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  | 180 | Modifica parte general del contrato capitulo I definiciones, Se presenta una situación particular dónde más de 30 propietarios de predios que se requieren para cumplir con los diseños geométricos y de estabilidad del proyecto, no llegan a un acuerdo para la cesión del predio al concesionario, lo que lleva a un incumplimiento hacia la ANI y a una retención de la retribución. Dicha retención la definen el interventor y la ANI, y si se ésta afectando el alcance del proyecto pueden llegar a multar o cancelar el contrato. Siendo el caso de que la cantidad de predios sin comprar no afecte la construcción y permita la entrada en optimas condiciones del proyecto, la concesionaria tiene 180 días adicionales para concretar la compra de los predios faltantes, de no ser posible durante este tiempo se continuara con el proceso de multa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 5 | 4473500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 6 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 4477700% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | -286775255 |  |  | Mediante el documento se aprueba la cesión del mantenimiento con sus alcance técnicos y financieros a la alcaldía debido a los inconvenientes presentados con la comunidad donde no se permitió intervenir en los intervalos de tiempo contractuales por lo que se define ceder este tramo de la vía concesionada a la alcaldía de apartado Desafectación – se hace cesión de la unidad funcional a la alcaldía de Apartado la cual la solicito al INVIAS; el concesionario no estuvo de acuerdo de la cesión y dieron 3 meses más para llegar a común acuerdo con la ANI. La concesionaria deberá pagar la suma de 14 millones mensuales equivalentes a los costos de manteniendo de la unidad funcional. Gerando un cambio en las pólizas del contrato con la aseguradora. Ya había un precedente por parte de la interventoría sobre el incumplimiento de las condiciones contractuales que afectan un servicio publico para esta unidad funcional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 6 | 4477700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 7 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 4477700% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | -5511659800.69 | -5710391233 |  |  | Modifica apéndice técnico 1 requisito técnico tabla 25 sección 2.6 Cambios generales y de diseño para la ventilación del túnel Fuemia, presentando un estudio técnico, ambiental, de operación, de seguridad y de reducción de costos de operación. La parte monetaria ahorrada con el cambio de ventilación debe ser retribuida a la ANI de acuerdo a los cálculos establecidos la misma. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 7 | 4477700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 4462900% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  |  | Entre el 28 de abril y 27 de mayo de 2021 se presentaron situaciones derivadas de la protesta social nacional y alteración al orden público.El concesionario presento frente a la ANI que el suceso era un Evento Eximente de responsabilidad y que había un total de 4 unidades funcionales que fueron objeto de destrucción entre ellas están: La estación de pesaje, ubicada en jurisdicción de Turbo, Antioquia fue incinerada y saqueada el 06 de mayo de 2021. La estación de pesaje de Chaparral sufrió afectaciones similares el día 05 de mayo de 2021. El peaje Cirilo fue atacado el 08 de mayo de 2021. Dado este Evento Eximente de responsabilidad el concesionario solicitó que todas las afectaciones ocurridas al proyecto se vieran retribuidas ampliando el plazo de la retribución establecida en el contrato de acuerdo al monto de las afectaciones durante los días de protesta para caso en particular. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Evento eximente de responsabilidad 1 | 4462900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 4480700% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  | 42 | El día 14 de noviembre de 2020 entre los municipios de Uramita y Dabeiba hubo lluvias torrenciales que ocasionaron crecientes de las quebradas, afectando las unidades funcionales 1, 2, 3 y 4. Generando caída de material en las vías, represamiento de las quebradas, repercutiendo en una avalancha de dos de las quebras; dicha avalancha genero perdida de banca y cierra total en un tramo de 6 km. La administración municipal de Dabeiba declaro calamidad pública, mediante decreto N°21021523 del 14 de noviembre de 2020. EL concesionario informo a la ANI este Evento Eximente de Responsabilidad validado por la interventoría. Hubo afectación en diversos tramos de la vías que repercutieron en la imposibilidad de el transporte de materiales e insumos para la ejecución de éste proyecto. Se concedieron diferentes plazos adicionales para cada caso en particular dependiendo de la afectación de cada una de las unidades funcionales; siendo el mayor plazo concedido de 42 días en la unidad funcional #4. Debido a éstas acciones la ANI debió redestinar un recurso adicional para que la interventoría acompañara este plazo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Evento eximente de responsabilidad 2 | 4480700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID |  | 4423000% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 |  |  |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones de iniciativa publica donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. Las afectaciones se generan por la suspensión del cobro de peajes desde el 26 de marzo al 31 may del 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Acuerdo COVID | 4423000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 11 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 3 | 4481800% | 5148300% | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 |  |  |  |  | Se aprueba evento eximente de responsabilidad donde se modifica el alcance de la obra disminuyendo cantidades a ejecutar por problemas prediales y sociales ya que la población no permitió que la vía a construir cruzara el pueblo por tanto se disminuye el valor a ejecutar, el cual esta pendiente de ser evaluado y cuantificado por el concesionario ya que se requiere trámites de licencias ambientales y traslado de redes para el nuevo trazado de la vía. Esta modificación no genera ampliación en el plazo contractual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Gustavo Petro | Evento eximente de responsabilidad 3 | 4481800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 131507670539.31 | -6046168329 |  |  |  | 65 | 57 | 19 | 8 | 16 | 23 | 77 | 0 | 7 | 28 | 4 | 55 | 51 | 35 | 11 | 9 | 16 | 6 | 12 | 128 | 19 | 27 | 14 | 11 | 6 | 29 | 11 | 13 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## 4.13 018 de 2015
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
13 | 0 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contraro Principal |  | 2015-11-25 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Contrato Principal | 4233300% | 5146400% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2016-04-02 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 | 0 |  | Modifica parte general del contrato clausulas de la 15.1 a la 15.4 Ampliación de la fecha para designar los miembros del amigable componedor, en un plazo de 70 días calendario; puntualizar condiciones para los costos y la administración de éste. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro si 1 | 4246200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2016-07-15 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  |  | Modifica tabla 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 Entrega de vienes equipos e insumos a la policía de carretera, dentro de los 75 días siguientes a partir de la fecha del presente otro si, modificación de plazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro si 2 | 4256600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2019-02-26 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  |  | Modificación del apéndice financiero 2, cesión especial de retribución a prestamistas en calidad de beneficiarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia. Teniendo limite de monto de cesión. Incluyendo las condiciones de terminación de la autorización de cesión. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 3 | 4352200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2020-12-30 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  |  | Se modificó el tiempo de inicio de cobro en una de las unidades de peaje que hace parte de la retribución económica establecida en el contrato para el concesionario, sin afectar el valor total del contrato, dado que ésta unidad de peaje presenta retribución económica anticipada de la misma manera la reversión se hará anticipada a la ANI por el mismo periodo de tiempo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 4 | 4419500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 2022-06-23 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  | 180 | Modifica parte general del contrato capitulo I definiciones, Se presenta una situación particular dónde más de 30 propietarios de predios que se requieren para cumplir con los diseños geométricos y de estabilidad del proyecto, no llegan a un acuerdo para la cesión del predio al concesionario, lo que lleva a un incumplimiento hacia la ANI y a una retención de la retribución. Dicha retención la definen el interventor y la ANI, y si se ésta afectando el alcance del proyecto pueden llegar a multar o cancelar el contrato. Siendo el caso de que la cantidad de predios sin comprar no afecte la construcción y permita la entrada en optimas condiciones del proyecto, la concesionaria tiene 180 días adicionales para concretar la compra de los predios faltantes, de no ser posible durante este tiempo se continuara con el proceso de multa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 5 | 4473500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 6 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 2022-08-04 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | -286775255 |  |  | Mediante el documento se aprueba la cesión del mantenimiento con sus alcance técnicos y financieros a la alcaldía debido a los inconvenientes presentados con la comunidad donde no se permitió intervenir en los intervalos de tiempo contractuales por lo que se define ceder este tramo de la vía concesionada a la alcaldía de apartado Desafectación – se hace cesión de la unidad funcional a la alcaldía de Apartado la cual la solicito al INVIAS; el concesionario no estuvo de acuerdo de la cesión y dieron 3 meses más para llegar a común acuerdo con la ANI. La concesionaria deberá pagar la suma de 14 millones mensuales equivalentes a los costos de manteniendo de la unidad funcional. Gerando un cambio en las pólizas del contrato con la aseguradora. Ya había un precedente por parte de la interventoría sobre el incumplimiento de las condiciones contractuales que afectan un servicio publico para esta unidad funcional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 6 | 4477700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 7 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 2022-08-04 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | -5511659800.69 | -5710391233 |  |  | Modifica apéndice técnico 1 requisito técnico tabla 25 sección 2.6 Cambios generales y de diseño para la ventilación del túnel Fuemia, presentando un estudio técnico, ambiental, de operación, de seguridad y de reducción de costos de operación. La parte monetaria ahorrada con el cambio de ventilación debe ser retribuida a la ANI de acuerdo a los cálculos establecidos la misma. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Otro si 7 | 4477700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 2022-03-09 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  |  | Entre el 28 de abril y 27 de mayo de 2021 se presentaron situaciones derivadas de la protesta social nacional y alteración al orden público.El concesionario presento frente a la ANI que el suceso era un Evento Eximente de responsabilidad y que había un total de 4 unidades funcionales que fueron objeto de destrucción entre ellas están: La estación de pesaje, ubicada en jurisdicción de Turbo, Antioquia fue incinerada y saqueada el 06 de mayo de 2021. La estación de pesaje de Chaparral sufrió afectaciones similares el día 05 de mayo de 2021. El peaje Cirilo fue atacado el 08 de mayo de 2021. Dado este Evento Eximente de responsabilidad el concesionario solicitó que todas las afectaciones ocurridas al proyecto se vieran retribuidas ampliando el plazo de la retribución establecida en el contrato de acuerdo al monto de las afectaciones durante los días de protesta para caso en particular. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Evento eximente de responsabilidad 1 | 4462900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 2022-09-03 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 | 0 | 0 |  | 42 | El día 14 de noviembre de 2020 entre los municipios de Uramita y Dabeiba hubo lluvias torrenciales que ocasionaron crecientes de las quebradas, afectando las unidades funcionales 1, 2, 3 y 4. Generando caída de material en las vías, represamiento de las quebradas, repercutiendo en una avalancha de dos de las quebras; dicha avalancha genero perdida de banca y cierra total en un tramo de 6 km. La administración municipal de Dabeiba declaro calamidad pública, mediante decreto N°21021523 del 14 de noviembre de 2020. EL concesionario informo a la ANI este Evento Eximente de Responsabilidad validado por la interventoría. Hubo afectación en diversos tramos de la vías que repercutieron en la imposibilidad de el transporte de materiales e insumos para la ejecución de éste proyecto. Se concedieron diferentes plazos adicionales para cada caso en particular dependiendo de la afectación de cada una de las unidades funcionales; siendo el mayor plazo concedido de 42 días en la unidad funcional #4. Debido a éstas acciones la ANI debió redestinar un recurso adicional para que la interventoría acompañara este plazo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Evento eximente de responsabilidad 2 | 4480700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID |  | 2021-02-03 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 |  |  |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones de iniciativa publica donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. Las afectaciones se generan por la suspensión del cobro de peajes desde el 26 de marzo al 31 may del 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Ivan Duque | Acuerdo COVID | 4423000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 11 | Autopistas Urabá S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 3 | 2022-09-14 | 2040-12-13 | 254 | 25 | 4 | 2574127191649 |  |  |  |  | Se aprueba evento eximente de responsabilidad donde se modifica el alcance de la obra disminuyendo cantidades a ejecutar por problemas prediales y sociales ya que la población no permitió que la vía a construir cruzara el pueblo por tanto se disminuye el valor a ejecutar, el cual esta pendiente de ser evaluado y cuantificado por el concesionario ya que se requiere trámites de licencias ambientales y traslado de redes para el nuevo trazado de la vía. Esta modificación no genera ampliación en el plazo contractual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Gustavo Petro | Evento eximente de responsabilidad 3 | 4481800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | -5511659800.69 | -5997166488 | 0 | 222 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.12 005 de 2015
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [12 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
12 | 0 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2015-07-23 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | 5090472461167 |  |  | 14040 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | 0 | 4220800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 1 | 2015-08-14 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica sección 15.1 del contrato detallando composición y funcionamiento del amigable componedor, su plazo de escogencia y su alcance. Modifica sección 4.4 apéndice técnico 3, la tabla 2.5.20 apéndice técnico 1 características técnicas de las vías. Modifica la parte general del contrato sección 3.5 C compensación por riesgos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4223000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 2 | 2017-07-24 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Implementación de solución para comunidad de susumuco ya que se manifestó por parte de los habitantes de esta localidad la afectación que generaría el túnel tres ubicado en la UF2, ya que no permitiría el cruce y transito de las personas de forma segura por lo que se estarían vulnerando sus derechos, para dar solución se plantea por parte del concesionario dos puentes peatonales, un sendero peatonal de 920m y la ampliación de puente 4. Luego que el concesionario realizo el ejercicio financiero y evaluación del impacto financiero se informa se tendrá un mayor valor de inversión que no es objeto de ninguna reclamación. Modifica apéndice técnico y parte general del contrato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4294000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 3 | 2017-07-24 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato parte especial sección 3.7 literal b plazo fase de construcción, modificando el plazo de la unidad funcional 6 por requerimiento de la ANLA por actualizar modelo hidrogeológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4294000% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 4 | 2018-04-17 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica el apéndice financiero 2 numeral 1, apéndice financiero 2 con el fin de regular la sesión de las retribuciones obtenidas a la banca que financia el proyecto, entregando el 100% de las retribuciones restantes luego de considerar el valor necesario para realizar la operación y el mantenimiento del proyecto. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4320700% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 5 | 29/04 2019 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  | -26117766381 | -171465224 |  |  | Modifica apéndice técnico 1, parte especial del contrato Se aprueba cambio en la UF 3 del túnel 4 substituido por 2 puentes vehiculares de 355m y 773m y una sección de tramo a cielo abierto de 22.53m, esta modificación genera a favor del la ANI un valor en CAPEX de $26.117.766.381 y en OPEX $171.465.224 además se modifican las especificaciones técnicas de los ítems de aditivos y micro silicona de concretos de túneles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | 0 | Otro-si | 29/04 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 6 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 2019-06-04 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  |  |  |  | 137 | Se reconoce por parte de la ANI un evento eximente de responsabilidad que afecta la UF1 por lo que se aprueba plazo adicional en la fase de construcción de la misma al 29 de enero del 2020 generado por el fallecimiento de cinco trabajadores en el puente la pala lo que genero que la fiscalía general de la nación mientras realiza las actividades investigativas imputa el ingreso a la zona y sus obras conexas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4362000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 7 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acta de acuerdo | 1 | 2019-12-18 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  | 26117766381 |  |  |  | Mediante el documento se subscribe al otrosí 5 este acuerdo donde se define realizar los estudios fase 3 de varias obras de estabilización y glorietas en zonas de inestabilidad con el valor generado a partir de la modificar 'en del otro si 5 de $26.117.766.381 en CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acta de acuerdo | 4381700% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 6 | 2022-09-12 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Se modifica parte general del contrato con el fin de cambiar la composición accionaria ya que EPISOL S.A.S se retirara del consorcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4481600% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acta de acuerdo |  | 2020-06-26 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Se incluyen los estudios correspondientes la PR 61+360 además se modifica el valor de los estudios definidos en el acta de acuerdo 1 los anteriores tendrán un valor de $1.589.448.855 (recursos tomados del otrosí 5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Modificatorio 1 al acta de acuerdo N1 | 4400800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 7 | 2020-07-02 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Modifica la parte general y especial del contrato adicionando la definición de el Acta de puesta en servicio anticipada ya que se iniciara operación en 7.968 Km de vía ya que representara una mejora en los tiempos de viaje de 25 min, este tramo deberá cumplir los indicadores de operación, además se modifican los porcentaje de participación de las UF, Se cambia además la formula de calculo de retribución | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4401400% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 11 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 8 | 2020-07-08 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Modifica el apéndice técnico de la entrega de elementos a la policía, modificando algunos de los ítems que establece el contrato los cuales deberán ser entregados 4 meses después de la firma del Otrosí, esta modificación se realiza impulsada al adelantar varias reuniones entre el concesionario y la policía de carreteras resultante de un análisis cuales eran los bienes que requería la entidad para realizar la correcta vigilancia del proyecto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4402000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acta de acuerdo | 2 | 2020-08-04 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Se prioriza y autoriza la ejecución de la obra del 67+380 la cual se requiere urgente por la estabilidad del talud en la vía que garantizara la movilidad en el corredor esta obra debe ejecutarse dentro del plazo de la UF3, su reconocimiento dependerá del acta de terminación de la misma valor de las obras $171.717.425 (recursos tomados del otrosí 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acta de acuerdo | 4404700% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 2020-08-13 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  |  |  |  | 88 | Se reconoce por parte de la ANI un evento eximente de responsabilidad que afecta la UF3 y 5 ya que el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible que tardo mas tiempo que el estipulado para el tramite de modificación de licencia ambiental, lo que impidió la ejecución normal de las obras de este sector, hecho no imputable a las partes. Se aprueba un periodo especial de 88 días hábiles desde el 26 /06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4405600% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 14 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 2020-10-05 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID | 4410900% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 15 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acta de acuerdo | 3 | 2020-11-05 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Se acuerda la ejecución en sitios inestables ubicados en el 61+360 perdida de banca, 64+350, 73+550y 65+800 al 67+210 estabilización de talud por riesgo de deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acta de acuerdo | 4414000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 16 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 9 | 2021-02-05 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Modifica la parte especial y general del contrato sección 4.17 adicionando literales e,f, g y h procedimiento de verificación y definiciones, sección 4.3 se incluye variable a formula de calculo de retribución y alcance a unidades funcionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4423200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 17 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 10 | 2021-03-08 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica el apéndice técnico generalidades y subsectores y parte especial del contrato detallando conjunto de actividades y longitud de desarrollo de la unidad funcional 6 y tabla 5.2 modificando los PR que delimitan las subdivisiones de esta unidad funcional de acuerdo a proceso constructivo del túnel 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4426300% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 18 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 3 | 2021-11-02 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  |  |  |  | 195 | Se reconoce un evento eximente de responsabilidad por la no disponibilidad de la vía antigua que es operada por el INVIAS ya que se requiere desviar el trafico para la construcción de las galerías en el Buenavista II por lo que se amplia el plazo por 6 meses y 15 días. No se generan mayores costos ni reclamaciones por parte del concesionario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4450200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 19 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 4 | 2021-11-30 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  |  |  |  | 180 | Se reconoce la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad predial por predio ubicado en la UF1 ya que no permitieron generar la oferta de este predio ya que el INVIAS otorgue la escritura publica por lo que se reconoce un periodo especial de 180 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4453000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 20 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 5 | 2022-05-30 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 |  |  |  |  | 56 | Se reconoce la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad por alteraciones de orden publico que se generaron el 28/04/21 hasta el 3 /05/21 que genero la suspensión de las actividades y el atraso en las UF3, 5 y 6 por lo que se aprueba un periodo especial de 56 días para la terminación y entrega de las mismas y puesta en operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4471100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21 | Concesionaria vial Andina S.A.S. | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Acuerdo COVID | 2 | 2021-02-10 | 1929-11-30 | 173 | 39 | 4 | [5 empty] | Tras realizarse una mesa de negociación entre varios concesionarios y la ANI se llego a un acuerdo del cual participo este proyecto donde se reconoce la afectación generada en las asociaciones de iniciativa privada generada por las políticas aplicadas por el gobierno nacional al dictar el estado de emergencia por COVID 19 donde se decreto aislamiento preventivo entre el 26/03/2020 hasta el 31/05/2020 lo que no solo impidió el norma desarrollo de las obras, si no que no permitió el transito vehicular por el mismo impidiendo el normal recaudo de peajes por lo que la ANI reconocerá el 100% de este valor descontando el transito real de haberse presentado. Sera necesario entonces calcular este valor en base a los datos obtenidos de los meses de enero y febrero del 2020. Este valor puede ser reconocido en un 90% como recurso liquido o en un 100% como aumento del plazo contractual. LA ANI además podrá aumentar el valor de los peajes al finalizar la fase de construcción para compensar este saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID | 4423700% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | -171465224 | 0 | 656 |  | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.11 004 de 2015
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
11 | 0 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2015-07-09 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 | 1580927039907 |  |  | 10800 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4219400% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 1 | 2015-06-04 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica parte especial del contrato literal b sección 3.7 modifica el valor a reconocer por parte de la ANI por la estructuración del proyecto a $6.375.522.542 , aclara el valor de vigencia el amparo de cumplimiento en las diferentes fases del proyecto, modifica parte general del contrato sección 15.1 además literales c,b y f aclarando funcionamiento del amigable componedor se define además que las personas indicadas para ser amigos componedores podrán ser modificadas en cualquier tiempo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4215900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 2 | 2015-11-26 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  | 0 | 0 | 1080 |  | Modifica apéndice técnico 2 tabla 7 entrega de bienes a la policía cambiando referencias que no generan un mayor valor , plazo máximo de adquisición 3 meses partir de la firma de este otro-si, se modificaron además apéndice técnico 4 se incluyen valores de medición para equipos de 30m utilizados para medir la retro reflectividad de la señalización horizontal , se modifica sección 5.2 donde se definen los plazos máximos para el inicio de la operación en cada una de las unidades funcionales los cuales varían de 1080 días a 2160 días, se corrigieron además detalles en el calculo de la retribución, estaciones de peaje entre otras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4233400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 3 | 2016-06-02 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  | 0 | 0 | 180 |  | Modifica el apéndice técnico 1 numeral i literal b sección 2.1, literal A. numeral 3.8 parte especial del contrato numeral 4.4. Por medio del otro-si se modifica el alcance del proyecto donde se define que las vías correspondientes a las unidades funcionales 9, 10 y 11 ya que se entregaran al INVIAS, teniendo en cuenta esta circunstancia se modifican además el valor del contrato, los giros equity (valor y fechas), valores y fechas de fondeos de las subcuentas , el tiempo de la fase de preconstrucción a 540 días, reducir la fase de construcción a 4 años y reducir la fase de operación a 8820 días, se modifica además el porcentaje de participación de las unidades funcionales, se modifican tarifas de estación de peaje. Se modifica plazo para presentar documentación para acreditar el cierre financiero a 540 días desde la fecha de inicio | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4252300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 4 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 4 | 2016-10-06 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato numeral 3.3, apéndice técnico 1 ya que como se soporta en el documento el valor de los predios que requiere el proyecto supera el valor prevista en el contrato por lo que se prueba modificar los anchos mínimos a adquirir para el corredor del proyecto a permitir la adquisición únicamente de el ancho que requiera el proyecto conforme a la ley decreto 2976 de 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4264900% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 5 | 2016-11-04 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica parte especial del contrato literal a numeral 4.5. Con el presente otro-si se suspende por 30 días el cierre financiero del contrato por un termino de 30 días donde se evaluara la viabilidad del contrato, teniendo en cuenta que no ha sido posible que una entidad financie el mismo ya que diferentes entidades lo han rechazado por la baja a la cobertura de la deuda teniendo en cuenta los flujos, este cierre contractualmente es por cuenta y riesgo del concesionario. Este periodo igualmente mueve por 30 días la fase de construcción. Se suspende por el mismo periodo el plan de adquisición predial y el plan de obras. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4267800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 6 | 2016-12-21 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  | 0 | 0 | 360 |  | Se suspenden por mutua decisión generar el cierre financiero el concesionario soporta que de acuerdo a los cambios macroeconómicos entre los que se encuentran la baja en el precio del petróleo se afectan las proyecciones de ingreso por disminución en el trafico del proyecto por lo que no es viable su ejecución, este riesgo según el contrato debe ser asumiendo por el concesionario por lo que la ANI no aprueba la solicitud. Se genera entonces una controversia contractual para lo que aplican convocar un tribunal de arbitramento , entre tanto este se pronuncia se propone ejecutar actividades urgentes sin dar inicio a la fase de construcción (intervenciones a calzada existente , intervenciones puentes humadea, y marayal. (plazo de decisión 1 año o hasta que se pronuncie el tribunal. Se amplia fase de preconstrucción 1 año realizando en la fase preoperativa las actividades antes mencionadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4272500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 7 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 7 | 2019-11-12 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  | 0 | 0 | 240 |  | El tribunal de arbitramento concluye que el proyecto en las circunstancias que se encuentra de no financiación de la banca que se proyectaba fuera del 66% (generada por disminución del volumen de trafico) del valor del contrato lo que imposibilita generara el cierre financiero generando una inviabilidad, este hecho es atribuible al concesionario por PLANEACIÓN INSUFICIENTE. La situación presentada no obliga al cumplimiento del contrato al concesionario, pero si debe reconocer la indemnización por perjuicios al contratante por ahora deberá pagar $9.839.000.000. Se suspende aportes de giros Equity únicamente tendrán que generar el cuarto fondeo de la subcuenta de interventoría. Se resuelve que hasta que el concesionario no obtenga el cierre financiero no podrá iniciar la fase de construcción, se modifican las fechas par fondeo de las subcuentas, se ajustan a partir de la firma del otrosí la construcción de las diferentes UF. Se deberán generar mesas de trabajo por cuatro meses para evaluar la alternativa para renegociar las bases del contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4378100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 8 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 8 | 2020-03-12 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  |  |  | 180 |  | Por el presente otro-si se define contratar una firma de consultoría externa para validar los estudios de trafico del proyecto y prorrogar por seis meses las mesas de trabajo prorrogándolo hasta el 12 de septiembre de el 2020, se modifica el valor del cuarto giro para fondeo de la subcuenta de interventoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4390200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 9 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 9 | 2020-09-14 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  |  |  | 16 |  | Se prorroga el plazo previsto en el otro-si 8 hasta el 28 de sept del 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4408800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 10 | 2021-01-08 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  |  | 145222322 | 120 |  | Se define alternativa financiera, técnica, social, jurídica, predial y ambiental para hacer viable el proyecto. Se define en el anexo 1 valor del contrato, unidades funcionales, el concesionario reconocerá por costos de estructuración del proyecto $21.569.583.471, duración de las fases, modifica el alcance del proyecto definiendo que se ejecutaran las unidades funcionales 1,2,3,4,5 y 6 (se ajusta alcance). En las UF 7 y 8 se ejecutaran de manera condicionada uniéndose en una única unidad nueva definida como UF 7-8 y se detalla nuevamente que las unidades funcionales 9, 10 y 11 serán revertidas de manera anticipada al INVIAS. Se modifica Otro-si 2 definiendo nuevamente la duración de la fase de construcción de las diferentes unidades funcionales variando desde 974 días hasta 1560. La fase de construcción y la totalidad de requerimientos antes de iniciarse de acuerdo al contrato deberán generarse en un plazo de 4 meses a partir de la firma de este documento. Se aprueba pago por parte de la ANI al concesionario de $145.222.322 por la operación de las unidades funcionales hasta que se reviertan al INVIAS fecha máxima 30/06/21. Se define que se requiere modificación en UF5 por fuera de el alcance inicial sector puente amarillo por lo que el concesionario presentara el valor de esta intervención en todos sus rubros. Se define que se adoptara nueva esquema tarifario de los peajes el cual de no ser tramitado el 15 de abril del 2021 por causas no imputables al concesionario se compensara el menor recaudo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4420400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 11 | 2021-09-08 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 | [5 empty] | El 25 de nov del 2020 el puente existente sobre el rio yucao UF 7-8 presenta una falla estructural que no permite paso vehicular generando una emergencia, por lo que para evitar la paralización del servicio se define que el concesionario iniciara intervenciones en el mismo, su remuneración dependerá de la disponibilidad de la infraestructura, sus niveles de servicio y calidad. El inicio de ejecución en este punto neurálgico no modifica los requerimientos para el inicio de la fase de construcción del proyecto, esta fase únicamente iniciara cuando se tenga en un 100% el cumplimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4444700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | Concesión vial de los Llanos S.A.S | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 12 | 2022-01-24 | 1929-11-30 | 354 | 30 | 5 |  | 0 | 0 |  |  | Se modifica el cierre financiero dividiéndolo en dos, el primero con valor de $376.479.000.000 que se requerirá para dar inicio a la fase de construcción y el segundo por $27.542.000.000 el cual debe acreditarse tres meses después de lograr el ultimo incremento de tarifas establecido para el 16/01/2012 . Teniendo en cuenta que no fue posible en los plazos establecidos tramitar la nueva estructura de esquema tarifario la ANI reconocerá la diferencia en la tarifa entre el periodo del 16 de abril y el 30 de septiembre del 2021 de la UF0. Se definen fechas y valores de fondeo para subcuentas del proyecto. Modifica parte especial del contrato sección 4.2 literales b y c donde se define el esquema tarifario de los peajes, de no lograrse su implementación en alguno de ellos se realizara el incremento en las otras estaciones de peje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4458500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 145222322 | 2176 | 0 |  | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.10 002 de 2015
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
10 | 0 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 | 1860649586531 |  |  | 10080 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4210800% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 1 | 2016-10-06 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica apéndice técnico 1 alcance del proyecto numeral 2.5 El concesionario por su cuenta y riesgo hará los estudios, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una segunda calzada entre boquerón y Coello en la UF1 la cual sustituirá dos túneles sin afectar el plazo de etapa de construcción, además instalara una caseta adicional peaje cocora iniciara su función al finalizar la UF1 y la UF 2. modifica sección 3.7 parte especial Se revierte además en contrato de concesión San Rafael antes de finalizar su plazo de operación y mantenimiento plazo máximo 31/12/21. Modifica sección 4.1 aspectos económicos del contrato parte especial modificando el porcentaje de participación de las unidades funcionales (Mayor CAPEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4264900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 2 | 2019-01-02 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica numeral 1 Cap 1 Apéndice Financiero 2 permite la alternativa para la cesión del 100% de la retribución de la UF 3 a las entidades que financian la obra priorizando priorizando el valor requerido para la operación y mantenimiento hasta cubrir el 100% de la deuda. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4346700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 3 |  | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica clausula 2 del otrosí 1 Substituye obra obligatoria túnel tres apéndice técnico garantizando la conexión en los subsectores 3 y 4, expone que se adelantamiento de la inversión en la UF 2 además de instalar anticipadamente la estación de pesaje y peaje cocora, esto no implica la terminación de esta UF por lo que el valor recaudado no podrá destinarse como retribución del concesionario por lo que se deberá depositar hasta el 14 de abril del 2014 en la cuenta de excedentes de la ANI, únicamente se reconocerá al concesionario en este periodo el valor del 6% del recaudo por la administración y operación del mismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4370000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 4 | 2020-08-03 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica apéndice técnico 1 tabla 5, 10 y 12 apéndice técnico 1 , Se aprueba cambiar el túnel 3 por una vía a cielo a abierto con puentes conectando la UF2 subsector 3 y 4 , se detalla además el mayor valor de CAPEX que se presenta en el contrato, además de la mayor inversión en OPEX Por lo que los valores invertidos en el proyecto serán mayores. Esto no afectara el equilibrio contractual ni generara desembolsos adicionales (renuncia a cualquier reclamación) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4404600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 5 | 2021-04-05 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 |  | 82 | Modifica clausula 6,8 otrosí 1 La UF 3 del contrato que corresponde a la concesionaria San Rafael la cual en el otrosí 1 se específico como fecha de reversión y entrega a APP GICA el 31 de diciembre del 202, se modifica plazo de entrega 82 días teniendo en cuenta que en el 2020 con el fin de mitigar el contagio del COVID el estado tomo medidas que afectaron el recaudo de las estaciones de peaje lo que impidió por lo que se amplia el plazo de esta concesión por este tiempo y posteriormente se continuara con el proceso de entrega a APP GICA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4429100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Otro-si | 6 | 2021-07-24 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato capitulo I definiciones procedimiento de verificación de unidad funcional se incluyen el plazo de 180 días apliquen desde la suscripción del acta de entrega parcial de unidad funcional siempre y cuando se este cumpliendo con las especificaciones técnicas del apéndice técnico 1 y 4 (b) de existir incumplimientos se podrá otorgar un plazo de cura, de llegarse a incumplir las especificaciones técnicas , esta modificación no genera un mayor plazo. De no corregirse las mismas se impondrán multas. Se detalla procedimiento de verificación predial y social, inclusión de variable calculo de retribución | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4440100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 7 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 2022-03-08 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 | 109 |  | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por el Paro nacional que genero bloqueos en las vías nacionales generando bloqueos viales y restricciones acompañado de actos vandálicos que han afectado el ingreso de insumos y materias primas en el perdido de el 28 de enero del 2021 hasta el 7 de junio del 2021(68 días) considerando también situación del COVID se moviliza fecha de entrega a 19 de abril del 2022, se amplia además 41 días a entrega de estudios y diseños fase 3 de los subsectores del 4 al 7 . Esta situación afecto la UF2 CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4462800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 2022-06-17 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 |  | 197 | La ANI acepta que ocurrió un evento eximente de responsabilidad que afecto la ejecución de los puentes peatonales el achiote y la Uribe ubicados en la UF1 los culés imposibilitaron el normal desarrollo de las obras por los siguientes motivos: modificación de licencia ambiental para incluir estas soluciones de movilidad (puentes peatonales), además de la continua problemática que se presenta en el área de construcción por vandalismo y ataques a trabajadores, por lo que se aprueba extender el plazo por un periodo especial desde el 7 jul 2021 al 24 de enero del 22 (6 meses, 17 días) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4472900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | APP GICA S.A | Iniciativa Privada sin recursos públicos | Prorroga plazo periodo especial | 1 | 2022-11-29 | 2015-04-15 | 180 | 28 | 4 |  | 0 | 0 |  | 131 | Se aprueba pro parte de la ANI prorrogar el periodo especial que se aprobó en el evento eximente de responsabilidad 2, para las obras de el achiote y la Uribe por cuatro meses y once días teniendo plazo máximo de entrega el 23 de diciembre del 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Gustavo Petro | Prorroga plazo periodo especial | 4489400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 109 | 410 |  | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.9 001 de 2015
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
9 | 0 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2015-03-17 | 2040-02-16 | 31.8 | 25 | 1 | 1587924097847 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4208000% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2015-02-10 | 2040-02-16 | 31.8 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Parte general del contrato, Literal (b) del Numeral 2.3 , modificar encabezado del literal (e) del numeral 15.1 modifica procedimiento acta de inicio donde se exige que el amigable componedor debe estar definido al momento de su firma donde 90 días posterior a la firma del presente OTROSÍ y la ANI revisaran la viabilidad del amigo componedor o proponer su modificación, de presentarse alguna controversia se solucionaría por tribunal arbitral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4204500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2020-09-18 | 2040-02-16 | 31.8 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Se aprueba Modificar la parte general del contrato literal b) de la Sección 19.5 para permitir modificar el accionista principal EPISOL S.A.S quien es el accionista líder de la sociedad, el nuevo accionista debe acreditaran valor mayor al 25% de la participación accionaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Otro-si | 4409200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | Concesionaria nueva vía al mar S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Acta de suspensión | 1 | 2022-02-07 | 2040-02-16 | 31.8 | 25 | 1 |  | 0 | 0 | 188 |  | El 26 de febrero el concesionario convoco al panel de amigable componedor para el reconocimiento de 2 eventos eximentes de responsabilidad, uno de ellos por 90 días generado por un evento de fuerza mayor ambiental ya que transcurrió un 150% de tiempo adicional al establecido por la ley para obtener la licencia ambiental y otro evento eximente por 98 días por el COVID 19, ambos no imputables a ninguna de las partes lo que genero una parálisis en las actividades contractuales del proyecto (ejecución) , esto genero la suspensión del plazo contractual se aprueba ampliación de plazo fase preconstrucción. Posterior el 12 de agosto del 2021 el concesionario convoco un tribunal de arbitral para validar si se configuro causal para terminación anticipada del contrato y pueda ser reversado, se estableció suspender la ejecución del contrato mientras se da la decisión del tribunal. El 17 de agosto del 2021 se aprobó la licencia ambiental al proyecto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NO | Precon | Iván Duque | Acta de suspensión | 4459900% |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 188 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## 4.8 009 de 2014
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
8 | 0 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2015-02-06 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4204100% | 5117200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2015-02-03 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato Literal b del numeral 2.3 elimina numeral x del literal b de la sección 2.3 del capítulo II modifica procedimiento acta de inicio donde se exige que el amigable componedor debe estar definido al momento de su firma donde 90 días posterior a la firma del presente OTROSÍ y la ANI revisaran la viabilidad del amigo componedor o proponer su modificación, de presentarse alguna controversia se solucionaría por tribunal arbitral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si 1 | 4203800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2015-09-30 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica tabla 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 - Convenio POLCA donde se modifican las cantidades y las especificaciones técnicas por solicitud de la policía nacional de carreteras se disminuyen los valores para estos ítems en $96.286.649 que consignara a la cuenta de patrimonio autónomo del proyecto, estos elementos deberán ser entregados en un plazo de 5 días calendario a partir de la firma de este documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 2 | 4227700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2016-12-20 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica Apéndice Financiero 2 con el ánimo de permitir la alternativa para la cesión del 100% de la retribución a las entidades que financian la obra, al igual que se aclara la figura de financiamiento internacional en la concesión. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 3 | 4272400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2020-10-26 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato sección 3.14 (i) (ir), sección 19.1, apéndice técnico 4 Tabla 5 del numeral 6, Tabla 11 Se implementan tarifas diferenciales a solicitud del ministerio de transporte para el peaje Zaragoza para disminuir el impacto en el transporte publico y la comunidad, la diferencia en el recaudo deberá ser consignado por la ANI para lo que se gestiona pasar recursos de la cuenta de obras menores a la de excedentes. Se ajustan además los indicadores de la UF1 ya que no reflejan la realidad al no contar con túneles y se distribuyen en los aplicables. Finalmente se modifica de la F2 a la UF1 el eje 3 de la intersección Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 4 | 4413000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 2019-01-14 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 120 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por actos vandálicos en la UF1 donde se incineraron 19 equipos, además de el paro armado del ejercito de liberación nacional ELN, amenazas al personal de obra y equipos que afectaron la programación de obra se aprueba entonces un plazo adicional de 4 meses en la UF1 de los hitos afectados, no se modifica plazo contractual si se hacen reclamos de costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4347900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 2019-01-14 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 127 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por alteración del orden publico donde nuevamente se presenta quema de equipos, un trabajador fue además herido por impacto de bala lo que a imposibilitado que el personal pueda realizar de forma normal sus actividades paralizando actividades en la UF1 por lo que se aprueba plazo adicional de 127 días, esto no implica ampliación del plazo contractual además no se tienen costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4347900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 3 | 2019-01-14 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 120 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por alteración del orden publico en la UF2 otorgando un plazo de 4 meses en la UF2-1 y de un mes en la UF2-2, esto no implica ampliación del plazo contractual además no se tienen costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4347900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 4 | 2019-11-13 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 120 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por alteración del orden publico que paralizo la totalidad de la obra se otorga ampliación de plazos en las UF 1 y UF2 de 120 días calendario , esto no implica ampliación del plazo contractual además no se tienen costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4378200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 2020-10-05 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID 19 | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 10 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 5 | 2021-07-29 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 45 | Se reconoce por parte de la ANI evento eximente de responsabilidad por la no disponibilidad de predio para la construcción de la intersección zaragoza por ocupación ilegal para lo que se aprueba 45 días a partir de obtener la disponibilidad del predio para que la concesión finalice las labores constructivas, esto no implica ampliación del plazo contractual además no se tienen costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4440600% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 11 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 2021-12-13 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato capitulo I definiciones procedimiento de verificación de unidad funcional se incluyen el plazo de 180 días apliquen desde la suscripción del acta de entrega parcial de unidad funcional siempre y cuando se este cumpliendo con las especificaciones técnicas del apéndice técnico 1 y 4 (b) de existir incumplimientos se podrá otorgar un plazo de cura, de llegarse a incumplir las especificaciones técnicas , esta modificación no genera un mayor plazo. De no corregirse las mismas se impondrán multas. Se detalla procedimiento de verificación predial y social, inclusión de variable calculo de retribución | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 5 | 4454300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 12 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 2021-12-13 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | -6185208086 | -22758939 |  |  | Modifica apéndice técnico 1 sección 3.2 literal donde se aprueba el no construir estación de pesaje ubicada en la UF 1 por la cercanía con el proyecto conexión norte y el proyecto autopista magdalena 2 por lo que traslada los recursos de construcción, operación y mantenimiento de la misma se trasladara a la subcuenta de obras menores valores no invertidos CAPEX $6.185.208.086, OPEX $22.758.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 6 | 4454300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 13 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 6 | 2021-12-31 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 34 | La ANI reconoce un evento eximente de responsabilidad por afectación de orden publico que afecto la UF 1 que afectaron la programación de obra se aprueba un plazo de 34 días sin afectar el plazo contractual ni costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4456100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 14 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 7 | 2021-12-31 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 15 | La ANI reconoce un evento eximente de responsabilidad por el paro nacional el cual afecto las obligaciones del contrato en la UF 1 aprobando un plazo adicional de 15 días sin afectar el plazo contractual ni costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4456100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 15 | Autopistas del Nordeste S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 8 | 2022-06-17 | 2040-01-06 | 145 | 25 | 2 | 1300273784420 | 0 | 0 |  | 54 | La ANI reconoce un evento eximente de responsabilidad generado por el COVID 19 ya que implico disposiciones de orden gubernamental que no eran controlables por las partes, que impidió el ingreso de personal a los frentes de obra, lo cual afecto las obligaciones contractuales del concesionario en la UF 1 por lo que se aprueban adicionales 54 días sin afectar el plazo contractual ni costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4472900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | -6185208086 | -22758939 | 0 | 635 |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.7 008 de 2014
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
7 | 0 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2015-03-13 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 | 1740427563337 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4207600% | 5120800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2014-12-29 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica el Literal (b) del Numeral 2.3 de la Parte General del Contrato de Concesión modifica procedimiento acta de inicio donde se exige que el amigable componedor debe estar definido al momento de su firma donde 75 días posterior a la firma del contrato el concesionario y la ANI revisaran la viabilidad del amigo componedor o proponer su modificación, de presentarse alguna controversia se solucionaría por tribunal arbitral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si 1 | 4200200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2015-02-20 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Literal (e) del Numeral 15.1 de la Parte General del Contrato se otorgan 170 días después de la firma del contrato para que las partes elijan el amigable componedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si 2 | 4205500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2015-05-13 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Se añade los tramos accesos a Puerto Berrio PR 90+800 a la UF4 únicamente para operación y mantenimiento con unos niveles de servicio inferiores indicados en la tabla n1 indicadores de tramo de control, se define un plazo de 9 meses donde podrá hacerse uso del amigable componedor de la controversia para indicar alguna compensación que genere la operación de estos tramos y el concesionario no esta obligado a aceptarlos ya que no hacían parte del contrato de concesión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 3 | 4213700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2015-05-14 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica el Literal e del numeral 15.1 , l (i) y (viii) de la Parte General del Contrato donde se amplia el plazo para elegir el amigable componedor a 233 días a partir de la firma del contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 4 | 4213800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 5 | 2015-07-31 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato cap. XV donde se modifica el procedimiento de solución de controversias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 5 | 4221600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 6 | 2015-08-05 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Se modifica el apéndice técnico 2 tabla 7 donde se modifican las cantidades y las especificaciones técnicas por solicitud de la policía nacional de carreteras sin modificar los valores propuestos contractuales, estos elementos deberán ser entregados en un plazo de 20 días calendario a partir de la firma de este documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 6 | 4222100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 7 | 2016-08-08 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica la sección 2.4 literal a apéndice técnico 1 ajustando el ancho de la franja a adquirir en la UF3 donde únicamente se realizara rehabilitación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 7 | 4259000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 8 | 2020-05-14 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  | 358 | Modifica parte general del contrato sección 4.9, capitulo II y apéndice financiero 2 sección 2.4 La ANI considera todas las solicitudes que a realizado el concesionario respecto a eventos eximentes de responsabilidad sustentados en afectaciones de orden publico que a la fecha la ANI no había reconocido, por tanto se amplia el plazo de la UF2 por 60 días, la UF 1 por 120 días, adicional de acuerdo a la modificación suscrita en el otrosí 7 se reconoce un evento eximente de responsabilidad por temas prediales el cual genera un reconocimiento de 358 días en la UF3 y finalmente 180 días para la UF4. Se aprueban además plazos adicionales a los anteriores los cuales de tomarlos el concesionario se generara una reducción diaria del VPIP de 90 salarios mínimos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 8 | 4396500% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 2020-10-05 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID 19 | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 10 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 9 | 2021-04-27 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Se modifica parte general del contrato sección 3.8 (d) (vi), sección 3.12 (a), sección 3.12 (d) adición (viii), sección 17.3 (b), apéndice financiero donde se aprueba que en caso de la ocurrencia de inhabilidad sobreviviente de parte del contratista cederá el contrato a los prestamistas quien ejercerán posesión del mismo. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 9 | 4431300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 11 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 10 | 2021-09-08 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica parte general del contrato, sección 4.17 adición de literales e, f,g y h, parte especial del contrato numeral 2.5 apéndice técnico 1 procedimiento de verificación de unidad funcional se incluyen el plazo de 180 días apliquen desde la suscripción del acta de entrega parcial de unidad funcional siempre y cuando se este cumpliendo con las especificaciones técnicas del apéndice técnico 1 y 4 (b) de existir incumplimientos se podrá otorgar un pazo de cura, de llegarse a incumplir las especificaciones técnicas , esta modificación no genera un mayor plazo. De no corregirse las mismas se impondrán multas. Se detalla procedimiento de verificación predial y social, inclusión de variable calculo de retribución | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si 10 | 4444700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | Autopista Río Magdalena S.A.S | Iniciativa Privada con recursos públicos | Otro-si | 11 | 2022-12-22 | 2040-02-11 | 144 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación tabla 5 apéndice técnico 4 de los indicadores para el calculo del índice de cumplimiento por unidad funcional ya que los E18 al E21 y O7 al O8 hacen referencia a operación de túneles los cuales no se presentan en el proyecto, los porcentajes de los eliminados en los demás indicadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Gustavo Petro | 0 | 4491700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 358 |  | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.6 007 de 2014
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
6 | 0 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2014-11-11 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 | 2087106175109 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4195400% | 5105500% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2014-11-10 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica contrato elimina numeral 2.3 literal x) del literal b aspectos generales del contrato Durante el termino de 90 días calendario a partir de la firma de el acta de inicio el concesionario y la ANI acuerdan revisar la viabilidad y conveniencia contractual del amigable componedor, proponer y acordar su modificación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4195300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2015-02-10 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modificar apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 cambiando las especificaciones de una patrulla y paneles ITS ya que los especificados en el contrato son obsoletos, estos elementos mantienen el valor unitario igual, adicional se amplia el plazo para la entrega de elementos a la policía de carreteras 3 meses | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4204500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2016-01-12 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica sección 15.3 parte general del contrato define condiciones de funcionamiento de arbitraje nacional se especifica la sede, el idioma se define procedimiento en caso de tener que utilizar este mecanismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4238100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2018-05-10 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación literales b y c sección 3.5 parte especial del contrato donde se detalla que dentro de la estructura que se entregara al concesionario UF 4 no se incluyen las partes que están siendo intervenidas por el INVIAS con los contratos 203-2008, 541-2012 y 1791-2012 los cuales serán entregados una vez esta entidad culmine las obras, Suprime literal b, c, , h de la sección 3.6 apéndice técnico 1 donde se elimina la estación de peaje Acón sur ya que se tendría una distancia del peaje de amaga de 5km, se establece compensación económica por el menor recaudo percibido de acuerdo a conteo vial, se reconocerá el 100% del desbalance se consignara el valor correspondiente por parte de la ANI, se define además que no se construirá la estación de pesaje correspondiente por lo que el concesionario deberá devolver los costos correspondientes a su construcción, instalación y operación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4323000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 2018-05-10 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 con el que se busca modificar el apéndice financiero para permitir la sesión de la retribución a la entidad que financia económicamente el proyecto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4323000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 2020-06-12 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación de la sección 19.5 b parte general del contrato para sustituir el líder del proyecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4399400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 1 | 2020-08-21 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | La ANI reconoce evento eximente de responsabilidad ya que en la UF4 se solicito por parte de la autoridad ambiental ANLA incorporar una solución de movilidad lo que genera la imposibilidad de continuar labores en la UF 4 km27 al km 30 y la ejecución de la vía inferior de acceso paso a nivel, se requirió modificar permisos ambientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4406400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 8 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 2020-10-05 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Evento eximente de responsabilidad | 2 | 2020-08-18 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  | 180 | La ANI reconoce evento eximente de responsabilidad entre las abscisas PR59+400 y PR60+00 ruta nacional 6003 y en la calzada en construcción k5+200 al k13+540 por el movimiento en masa presentado el 20 de mayo del 2019 imposibilitando continuar las labores contractuales hasta el 22 de noviembre del 2020, se reconoce el tiempo de detención pero al finalizar este tiempo se debe mantener la programación en tiempo aprobada UF1 tramo 4. No se afecta plazo contractual, no se reclaman costos ociosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Evento eximente de responsabilidad | 4406100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 2021-03-09 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación parte general y especial del contrato Se ajusta el procedimiento de verificación donde se incluyen el plazo de 180 días apliquen desde la suscripción del acta de entrega parcial de unidad funcional siempre y cuando se este cumpliendo con las especificaciones técnicas del apéndice técnico 1 y 4 (b) de existir incumplimientos se podrá otorgar un pazo de cura, de llegarse a incumplir las especificaciones técnicas , esta modificación no genera un mayor plazo. De no corregirse las mismas se impondrán multas. Se detalla procedimiento de verificación predial y social, inclusión de variable calculo de retribución | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4426400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 2021-03-29 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación del apéndice técnico 3 permitiendo verificación de contenido de materia orgánica en suelos para utilizado para muros en suelo estabilizado por el método de permanganato de potasio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4428400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 9 | 2022-02-15 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación aparte especial del contrato sección 2.4, 2.5 apéndice técnico 1 donde se aprueba intercambiar los tubos en el túnel de Amaga entre las unidades funcionales 2 y 3 dado que se da el inicio de operación de la calzada izquierda anticipada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4460700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13 | Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 10 | 2022-08-04 | 2039-10-12 | 50.1 | 25 | 1 |  | 140019135726 | 0 |  |  | Nuevos capítulos en la parte especial del contrato con el fin de incluir regulación particular a las UF 1 y UF4 afectadas por un evento eximente de responsabilidad, se definió el requerimiento de la construcción de un paso a Nivel que no se encontraba dentro de las obras definidas dentro de las intervenciones a ser ejecutadas generando un sobrecosto para el cual fue necesario aplicar el amigable componedor para definir el valor que debía asumir la ANI POR SUMA DE $140.019.135.726 sin incluir AIU 34% incluido. De acuerdo al evento eximente que se genero en la UF1 igualmente se requieren obras adicionales para generar reconexión de la doble calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si | 4477700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 140019135726 | 0 | 0 | 180 |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.5 006 de 2014
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
5 | 0 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2014-11-11 | 2039-10-05 | 96.5 | 25 | 2 | 1300234031470 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4195400% | 5104800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2014-11-10 | 2039-10-05 | 96.5 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica contrato numeral 3.5 literal c), numeral 15.1 literal l) numeral 2.3 literal x) amplia la ratificación del amigable componedor a 60 días y modifica el requisito para la entrega de predios al proyecto por parte de la entidad estatal a la firma de un acta de recibo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 1 | 4195300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2015-02-10 | 2039-10-05 | 96.5 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica contrato numeral 3.5 literal b, numeral 2.5 literal f) y apéndice técnico 1 tabla 1, apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 mediante los cuales se aclara procedimiento de reversión anticipada al INVIAS de predios entregados que no hacen parte de las unidades funcionales, modificación de referencia de radios y tableros de información de trafico los cuales no corresponden a necesidades de la policía de carreteras, se amplia plazo de entrega a 3 meses de estos elementos. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 2 | 4204500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2015-02-20 | 2039-10-05 | 96.5 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Se modifica el Otrosí Nº1 ampliando a 60 días a partir de la firma del documento el plazo para designar el amigable componedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 3 | 4205500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2017-09-26 | 2039-10-05 | 96.5 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato en el numeral 3.8 literalb), Apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 se aprueba la sesión del 100% de la retribución del proyecto a las entidades que financian la obra, al igual que se aclara la figura de financiamiento internacional en la concesión. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 4 | 4300400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Concesión la pintada S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 2020-10-05 | 2039-10-05 | 96.5 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Acuerdo COVID 19 | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.4 005 de 2014
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
4 | 0 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2014-09-10 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 | 1869330678417 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4189200% | 5104800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2014-10-30 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral 3.5 literal c) , numeral 2.3 literal b), numeral 15.1 literal e) se modifica el requisito en el cual se pide que para dar por recibido los tramos administrados por el INVIAS se debe tener un acta de liquidación de contrato cambiándose a un acta de entrega para dar celeridad al proceso y se modifica plazo amigable componedor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si 1 | 4194200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2014-12-09 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral numeral 15.1 literal e) ampliando 30 días la ratificación del amigable componedor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 2 | 4198200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2015-01-23 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral numeral 15.1 literal e) Modifica procedimientos contractuales del amigable componedor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 3 | 4202700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2015-02-18 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 literal i) entrega de bienes a la policía de carreteras, reemplazando la referencia de los tableros de información y referencia de los radios de comunicación de acuerdo a solicitud de la policía nacional, se amplia el plazo de entrega de los mismos, se aclara además la vida útil de las comparenderas electrónicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 4 | 4205300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 2015-03-06 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral numeral 15.1 literal e) ampliando 60 días la ratificación del amigable componedor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si 5 | 4206900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 2016-02-18 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 con el que se busca modificar el apéndice financiero para permitir la sesión de la retribución a la entidad que financia económicamente el proyecto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Juan Manuel Santos | Otro-si 6 | 4241800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 2017-07-10 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 3510000000 | 0 |  | 360 | Modificación el contrato numeral 3.3 literal a), numeral 2.4, 2.5 literal b), apéndice técnico 1 numeral 2.5 literal b) Evento eximente por predios entrega el INVIAS que están invadidos por 199 unidades sociales en la UF1 imposibilitando el desarrollo de las obras de esta zona por lo que se cambian por la repotenciación del puente Francisco Jaramillo y mejoramientos y rehabilitaciones en otras zonas, construcción de tres puentes peatonales generándose una diferencia en el valor contractual inicial y generando un plazo adicional para estas actividades de 1 año | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Juan Manuel Santos | Otro-si 7 | 4292600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 2020-10-07 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación el contrato numeral 7.3 literal a), c). Apéndice técnico numeral 6, aclaración de activación de las pólizas de estabilidad y calidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si 8 | 4411100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 9 | 2020-10-07 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación el contrato numeral 4 sección 3.14 modifica el procedimiento para trasladarse recursos desde la cuenta de obras menores a excedentes ANI para permitir que la agencia los reinvierta en el proyecto según las necesidades del mismo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si 9 | 4411100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 10 | 2021-04-28 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato principal capitulo 1 definiciones, sección 4.17, sección 4.3 , adiciona la sección 7.1 los literales e), f), g) y h), modifica apéndice técnico 1 numeral 2.5 Procedimiento de verificación Introduce los documentos contractuales de la concesión el procedimiento de verificación de la unidad funcional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Otro-si 10 | 4431400% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | Concesión pacifico tres S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acuerdo COVID | 19 | 2020-10-05 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 4 |  | 0 | 0 |  |  | Acuerdo entre la ANI y las concesiones presentes donde se definen periodos de emergencia, afectaciones a los proyectos, reconocimiento de actividades suspendidas y su impacto a los contratos, los procedimientos de justificación de gastos ociosos, su reconocimiento económico, ampliación de plazos entre otras. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | E1pl | Iván Duque | Acuerdo COVID 19 | 4410900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 3510000000 | 0 | 0 | 360 |  | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.3 004 de 2014
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
3 | 0 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2014-09-10 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4189200% | 5104800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2014-10-30 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato adicionándose al numeral 15.1 literal L) Procedimiento de ratificación miembros amigable componedor y modificando numeral 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4194200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2014-12-09 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato otro-si 1 ampliando plazo a 30 días mas para ratificación de miembro amigable componedor, se aclara tabla 18 numeral 2.5 literal c) se aclara apéndice técnico 1 por divergencia en UF3 de una zona que solicita únicamente rehabilitación pero se especifica la construcción de un separador de 2m. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4198200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2015-01-23 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral 15.1 literal l) se modifica el procedimiento de designación de los miembros del amigable componedor y el procedimiento en caso de sustitución. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4202700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3A | 2015-03-06 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral 15.1 literal l) se cambia el plazo para la designación de los miembros del amigable componedor a 60 días adicionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4206900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2015-03-20 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 literal i) entrega de bienes a la policía de carreteras, reemplazando la referencia de los tableros de información y referencia de los radios de comunicación de acuerdo a solicitud de la policía nacional, se amplia el plazo de entrega de los mismos, se aclara además la vida útil de las comparenderas electrónicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4208300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 2015-06-23 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación a los apéndice técnico 1 numeral 2.5 literal d) y el apéndice técnico 3 numeral 2.1 literal d) por incongruencias en las dimensiones de las bermas que se especifican en estos apéndices los cuales no cumplen con el manual de diseño geométrico de carreteras 2008 del INVIAS, razón por la que se autoriza la modificación de las dimensiones de las mismas dando cumplimiento a la normativa. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4217800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 2016-06-16 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 literal i) tabla entrega de bienes a la policía de carreteras, por el que se modifica la entrega de chaquetas reflectivas con vida útil de un año por camisetas tipo polo ya que por las condiciones climáticas del proyecto se adaptan mejor, realizando la conversión monetaria del valor de cada elemento aumentando la cantidad de camisas con respecto a las chaquetas. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4253700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 2016-07-07 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 por el cual el capitulo financiero se modifica para dar entrega a los ingresos correspondiente a las retribuciones a los prestamistas que financian el proyecto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4255800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acta de suspensión | 1 | 2016-08-01 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Se constituye un evento eximente por la anulación en el consejo comunitario de la boquilla lo que impide el cumplimiento de la compensación que solicita la licencia ambiental, afectando la gestión predial en la UF1, se pacta revisar evolución 168 días después. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Acta de suspensión | 4258300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acta de suspensión | 2 | 2016-08-29 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Se constituye un evento eximente por la ocupación humana ilegal de los predios entregados por el INVIAS afectando la UF1 entre las abscisas 0+920 y la 1+550 imposibilitando la ejecución de las obras en esta área, se pacta revisar evolución 78 días después y su afectación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Acta de suspensión | 4261100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acta de ampliación de plazo | 1 | 2016-09-29 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Se genera un documento de ampliación de plazo en la UF 4 por el incumplimiento en la entrega de diseño de redes tanto eléctricas como de gas por parte de las compañías responsables del servicio, al igual que el traslado de las redes por lo que se modifica el plazo de entrega para este sector sin impactar la fecha de terminación de la fase de construcción. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Acta de ampliación de plazo | 4264200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 2018-03-20 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación apéndice técnico 1 numeral 2.5 y 3.6 por desplazamiento de caseta de peaje Galapa por presencia de una línea de alta tensión en el área cercana por lo que la norma prohíbe su construcción en este punto. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Operacón y mantenimiento | Juan Manuel Santos | Otro-si | 4317900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 13 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 9 | 2020-01-27 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  | 510 | Se modifica contrato de concesión sección 19.1, sección 3.3, Apéndice técnico 1 numeral 3.4 ,2.5 tablas 3,4,5,6, 34 y 38. Se aprueba la sustitución de obras del contrato por la no solución de eventos eximentes por lo que se define excluir las obras ubicadas entre la abscisa k2+831 al k4+434 y reemplazarlas por un puente vehicular en la UF6 sin ningún costo adicional o reclamación por parte del concesionario, se realiza a demás una compensación de recursos de inversión. La fase de construcción para esta obra se extiende 17 meses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Operacón y mantenimiento | Iván Duque | Otro-si | 4385700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 10 | 2020-08-20 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato de concesión sesión 19.5 literales b), i) para cambiar la composición accionaria de la concesión pasando el 100% de las acciones a ISA costera chile en un avance de obra del 96% de la fase de construcción, con 5 unidades funcionales en etapa de operación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Operacón y mantenimiento | Iván Duque | Otro-si | 4406300% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 11 | 2021-01-04 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato principal capitulo 1 definiciones, sección 4.17, sección 4.3 , adiciona la sección 7.1 los literales e), f), g) y h), modifica apéndice técnico 1 numeral 2.5 Procedimiento de verificación Introduce los documentos contractuales de la concesión el procedimiento de verificación de la unidad funcional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Operacón y mantenimiento | Iván Duque | Otro-si | 4420000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16 | Concesión costera - Cartagena barranquilla S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 12 | 2021-06-18 | 2039-10-05 | 146 | 25 | 5 | 1709364530216 | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 1 sección 3.7 literal b) y el apéndice técnico 2 sección 3.3.3.2.4 con el objetivo de modificar las especificaciones técnicas de los paneles led ya que al momento de realizar los estudios del proyectos en el año 2014 no existía la nueva versión del Manual de Señalización Vial 2015,razon por la cual para cumplir con la normativa vigente cambian 108 paneles por 82 nuevos que cumplen con la norma. El costo adicional es asumido por el concesionario por lo que no impacta el presupuesto del proyecto. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Operacón y mantenimiento | Iván Duque | Otro-si | 4436500% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 510 |  | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.2 003 de 2014
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
2 | 0 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2014-09-09 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 | 1465609000000 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4189100% | 5104800% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2014-10-30 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato adicionándose al numeral 15.1 literal L) Procedimiento de ratificación miembros amigable componedor y modificando numeral 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Otro-si1 | 4194200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2014-12-05 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato adicionándose al numeral 15.1 literal L) Ampliación del plazo para la designación del amigable componedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si2 | 4197800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2015-01-22 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato numeral 15.1 literal L) procedimiento de ratificación de los miembros del amigable componedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si3 | 4202600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2015-02-11 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 entrega de bienes a la policía de carreteras, reemplazando la referencia de los tableros de información y referencia de los radios de comunicación de acuerdo a solicitud de la policía nacional, se amplia el plazo de entrega de los mismos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si4 | 4204600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 2015-03-05 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 numeral 3.3.9.2 entrega de bienes a la policía de carreteras, cambiando el plazo de entrega de los bienes modificados en el otro-si N4 a 30 días adicionales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si5 | 4206800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 2016-08-25 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 1 Capitulo l) Definiciones, numeral 7 Capitulo I), numeral 2.2 Capitulo II), numeral 2.3.2 capitulo II), numeral 2.4 y 2.5 Capitulo II), anexo AF 2.1y 2.2 por el cual el capitulo financiero se cambia para dar entrega a los ingresos correspondiente a las retribuciones a los prestamistas que financiaran el proyecto. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si6 | 4260700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 2017-11-03 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación del apéndice técnico 1 numeral 2.5 literales b), c) donde se cambian las especificaciones para disminuir el ancho de calzada de 30m a 20.90m en los poblados de Garbanzal y Gramalota por solicitud de la alcaldía para disminuir el impacto negativo social de la obra por el traslado de la población. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si7 | 4304200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 2017-11-03 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Aclaración de apéndice técnico 1 numeral 2.4 y 2.5 delimitación y alcance de las diferentes unidades funcionales del proyecto con respecto al contrato de obra. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si8 | 4304200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Acta de ampliación de plazo | 1 | 2017-10-19 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Se constituye un evento eximente de responsabilidad por lo que se amplía el plazo hasta el 28 de mayo del 2018 las actividades de la unidad funcional 2 las cuales se vieron afectadas por las modificaciones aprobadas en el Otro-si N.º 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Acta de ampliación de plazo1 | 4302700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 9 | 2020-04-16 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | -324597300 | 0 |  |  | Por la disminución en los costos de gestión predial al modificar las especificaciones técnicas en los pasos urbanos de un ancho de calzada de 30m a 20.90m se genera un ahorro el cual debe ser consignado en la subcuenta de excedentes ANI. Igualmente se debe analizar el ahorro de CAPEX por demoliciones de las viviendas el valor igualmente debe ser consignado en la misma cuenta. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si9 | 4393700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | Concesión alto magdalena S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 10 | 2020-09-15 | 2039-10-05 | 190.56 | 25 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | Modifica el contrato principal capitulo 1 definiciones, sección 4.17, sección 4.3 , adiciona la sección 7.1 los literales e), f), g) y h), modifica apéndice técnico 1 numeral 2.5 Procedimiento de verificación Introduce los documentos contractuales de la concesión el procedimiento de verificación de la unidad funcional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si10 | 4408900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | -324597300 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.1 002 de 2014
Caracteristicas generales | [10 empty] | $ | Valor adicionado |  | Días adicionados a las fases |  | Descripción | Tipo de modificación contractual | [10 empty] | Tipo de afectación | [5 empty] | Reconocimiento económico |  | Impulsada |  | Modificaciones mas comunes | [5 empty] | Otros | [13 empty] | PREDIAL |  | AMBIENTAL & SOCIAL | [5 empty] | REDES | DISEÑO |  |  | CONSTRUCCIÓN |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | COMERCIAL |  |  | LIQUIDEZ |  | FINANCIERO |  |  | CAMBIARIO | REGULATORIO | [5 empty] | FUERZA MAYOR
Contrato | Ítem | Concesionaria | Tipo de contrato | Tipo | Num | Fecha acta de inicio | Fin de contrato | Long (km) | Plazo (años) | Núm.de peajes | Valor del contrato | Construcción | Operación | Adición de plazo fase de preconstrucción (Días) | Adición de plazo fase de construcción | Observaciones | Contrato parte general y especial | Apéndices técnicos | Apéndice financiero | Plazo contractual | Valor del contrato | Obras contratadas | Plazos actividades | Plazo general contractual | Plazo fase de preconstrucción | Plazo fase de construcción | Plazo fase de eXplotación | Técnica | Procedimientos | Financiera | Social | Ambiental | Predial | Concesionario | ANI | Concesionario | ANI | Amigable componedor | Entrega de bienes a la policía | Sesión de recursos | Plazo de cura | Evento eximente | COVID 19 | Reconocimiento económico | Orden publico | procedimiento verificación UF | Modificación accionaria | Tribunal de Arbitramento | Ajuste en tarifas de peajes | Amigable componedor | Consultoria EXterma | Modificación riesgos | Fase actual del contrato | Presidente | Tipo | Fecha de inicio | Fecha fin | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Sobrecostos por adquisición (incluyendo eXpropiación) y compensaciones socioeconómica). | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje eXistentes o nuevas | No instalación de estación de peaje | Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a eXpedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Invasión del derecho de vía | Sobrecostos por interferencia de redes | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Variación de precios de los insumos | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Liquidez en recaudo de peajes | Riesgo de liquidez en general | No obtención del cierre financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Variaciones del peso frente a otras monedas | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Compensación por no incremento de tarifas | Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Riesgo de no eXpedición o demora en la eXpedición del Decreto que regula la circulación obligatoria de vehículos pesados por el Anillo Vial | Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eXimentes de responsabilidad | Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eXimentes de responsabilidad | Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eXimente de responsabilidad | Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máXimo establecido por la ley aplicable para la eXpedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Eventos asegurables | Eventos no asegurables
1 | 0 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Contrato principal | 0 | 2014-12-19 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 | 1647776111169 |  |  | 9000 |  | Firma de contrato principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | Juan Manuel Santos | Contrato principal | 4199200% | 5109300% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 1 | 2014-12-19 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al contrato adicionándose al numeral 15.1 literal L) Procedimiento de ratificación miembros amigable componedor y modificando numeral 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si1 | 4199200% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 2 | 2015-05-27 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al Contrato general numeral 19.17 y el apéndice técnico 2 literal 3.3.9.2 Entrega de bienes a la policía de carreteras, Modificación de insumos entregados a la policía de carreteras, modificación de plazo de entrega. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si2 | 4214900% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 3 | 2015-12-02 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 1 numeral 2.5 literal b), literal c), literal d). Modificación en pasos urbanos en diseño tipo vial cambiando en estas zonas las bermas proyectadas en las especificaciones técnicas por andenes. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Precon | Juan Manuel Santos | Otro-si3 | 4234000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 4 | 2016-04-18 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  | 630 | Modificación al contrato, parte especial sección 5.2 modificando la programación para las unidades funcionales 2 y 3 ampliando su entrega de 18 meses a 21 meses y abriendo la posibilidad de no cumplir el tiempo de ejecución en las unidades funcionales 4 y 5 ampliar un plazo de cura no mayor al 10% del plazo inicial. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si4 | 4247800% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 5 | 2016-08-19 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice financiero 2 numeral 7 cap. 1 apéndice financiero, numeral 2.2 Cap. 2, numeral 2.5 Cap. 2 y los anexos AF.2.1 y AF 2.2 para dar sesión al 100%de la retribución obtenida a la entidad financiera que aporta la financiación al contrato estructurando así el esquema de financiación. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si5 | 4260100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 6 | 2016-11-03 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 1 numeral 2.5 literal d) tabla 16, 17 literal e) tabla 21 donde se modifica en el sector de Santa Rosa la construcción de andenes reemplazando las bermas especificadas inicialmente para evitar impactos negativos en la comunidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si6 | 4267700% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 7 | 2018-02-05 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 |  | 0 | 0 | 60 |  | Modificación al contrato principal sección 3.3 literal a) tabla 1, 3 al apéndice técnico 2 numeral 3.3.3.2.3 emisora de radio, al apéndice técnico 1 tabla 4, 5, 24, 5A. Informando la posibilidad de construir dos puentes peatonales y además de plasmar un convenio de 60 días para verificación de la UF 1 tiempo en el que se deberán completar todas las obras de este tramo. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Juan Manuel Santos | Otro-si7 | 4313600% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | Perimetral oriental de Bogotá S.A.S S.A.S | Iniciativa Publica con recursos públicos | Otro-si | 8 | 2019-08-23 | 2039-11-19 | 152.24 | 25 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | Modificación al apéndice técnico 2 sección 3.3.10.2 sistemas de comunicación, Apéndice técnico 1 sección 3.4 literal b) modificando la instalación de la fibra óptica en zonas donde se instalara de forma inalámbrica y aérea. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Const | Iván Duque | Otro-si8 | 4370000% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 60 | 630 |  | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. QUINTA GENERACION
Cod Ani | Item | Núm. de contrato | Nombre concesionaria | Nombre proyecto | Proponentes que presentaron ofertas validas | Fecha de firma del contrato de concesión | Fecha de inicio de ejecución | Fecha fin del contrato | Longitud (km) | Plazo (años) | Vía nueva (Km) | Segunda calzada (Km) | Ampliación (Km) | Rehabilitación y mantenimiento (Km) | CAPEX | OPEX | Valor contrato |  | Tasa de descuento | Numero de peajes | Unidades funcionales | Tipo de contrato | Iniciativa | Estado | Contratante | Presidente | Objeto del contrato | Detalle de proceso SECOP | Link SECOP | Link ANI
| 1 | 001-2021 | CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE SAS | Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira. | 8 | 4435600% | 4435600% | 5491800% | 310 | 29 | 15.6 | 12.6 |  | 291.4 | 1162755158051 | 1837835522568 | 3000697126249 | 697836540.9881 | 0.5722% | 8 | 5 | Asociación Público Privada | Publica | Celebrado | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Ivan Duque | El objeto del Contrato corresponde a la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira | VJ-VE-APP-IPB-001-2020 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-19-10660579 |  | Estructuración finalizada – Pliegos definitivos publicados
| 2 | - | - | APP ALO TRAMO SUR | No se cuentan con fechas ya que esta en etapa de prefactibilidad |  |  |  | 24.5 | 30 | 19 |  |  | 4.5 | 689850000000 | 426574092832 | 1116424092832 | 259633509.9609 | - | 2 | 6 | Asociación Público Privada | Privada | Publicación para manifestaciones de interés | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Ivan Duque |  | VJ-VE-APP-IPV-001-2021 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-20-7728&g-recaptcha-response=03AGdBq26wlCnJPJAe6OmtKUpAjfvOmP6CHbqZLj0WznWxYo6z9rZwx4UHC7iRwzrvthumzvqD6akPlfbDenaXQ0330KOihqYCWJVDWEVcxHkXpY8PkjN1dMFOn1EoxFGgRAEh0C1PUMOdQ516fLTN4iGMGlZm9pcVi4PdKHqBxkgQyPtNw39YIj_6Tg9eX-dIiemNlx94HlqopBGADO99EW8HOg6Kx7v1tLtEdCcib91ll7cG-OHXAOSiU-WH71ao84c6kz-rptJBK1xjjYi2l8i0KQnwuR3uMMhRLTs9Waxm9ZfnSbESuhVQJN5-QI9BkZDOCyAK0gM5yMQL_JQeBZPpS0sl0c4uCWcKiZxVWQ4UPRTKxaJD9cEg4KsBmgi5mcduHaFPPRlZwYJuSq976cpBTA7mxK2odiPlSifXKJEiow6r35Jq9n2e7UGohyrvjbEDtcmDqJ98oxe2S48N6oHlHYQkZmesuA | https://www.ani.gov.co/la-agencia-nacional-de-infraestructura-realiza-la-convocatoria-publica-para-que-terceros-manifiesten | Estructuración finalizada – Pendiente aprobación DNP
| 3 | - | - | ACCESOS NORTE FASE II | No se cuentan con fechas ya que esta en etapa de prefactibilidad |  |  |  | 17.96 | 29 |  | 4.93 | 5.83 |  | 1320000000000 | 477567970825 | 1797567970825 | 418039062.9826 | 0.7353% | 3 | 8 | Asociación Público Privada | Publica | Convocado | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Ivan Duque |  | VJ-VE-APP-IPB-001-2021 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-19-11785244&g-recaptcha-response=03AGdBq24dx-yMonBIWb7dIwFnAYjH-SUPT_9MafPa7OKxGpqzgtlAG-8NBe4OhNNmkOQfTjTg1rAAGFIq5-lAf2abe1YZeErVtVze_4ItZLdaxHm6bp2Qh4ayJizw6oZQlaD-nX2BFNGGcSgM5qr4pwSVCfIFlb8BaMjNN8XC8znrHFdsnl-iEwvqNO2uxnAljyVOPgwGFpxr6_iNohC_1Lz09GIkx2pGjX7BsjofL3RY6MINSopW7yb2pA8L16RwxnCZDPIA2EgYxgO7hWBm4nsQog6aY5lHComPe9n7IVfigcjnqGImefhPYD1m7JHm4YC87kOjO9SCnPUzF24nrGbjXFhzD0LeW6zAv1t8dbMTs-6Ul12nSWYgAwkl191yH4zFeqlR-nEIkoYPhu0UTWe4nyLpPVuvK0ZypmitC29ojafOgw2vN0GlZFjzjMwAm907Yc3FICD3f7Ns5op7EIiLYHPyzoW1Dg | https://www.ani.gov.co/seleccionar-la-oferta-mas-favorable-para-la-adjudicacion-de-un-1-contrato-de-concesion-cuyo-objeto-0 | Estructuración finalizada – endiente aprobación MHCP - DNP
| 4 | - | - | APP Buga – Loboguerrero | No se cuentan con fechas ya que esta en etapa de prefactibilidad |  |  |  | 54.63 | 29 |  | 24.82 |  | 30.14 | 1400000000000 | 800000000000 | 2200000000000 | 511627906.9767 | - | - | - | Asociación Público Privada | - | Prefactibilidad | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Ivan Duque |  | No existe Registro el el SECOP ya que se encuentra en fase de Prafactibilidad |  |  | Estructuración técnica, financiera y jurídica
| 5 | - | - | APP Loboguerrero - Buenaventura | No se cuentan con fechas ya que esta en etapa de prefactibilidad |  |  |  | 56.49 | 29 |  | 17.3 |  | 37.05 | 990000000000 | 940000000000 | 1930000000000 | 448837209.3023 | - | - | - | Asociación Público Privada | - | Prefactibilidad | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Ivan Duque |  | No existe Registro el el SECOP ya que se encuentra en fase de Prafactibilidad |  |  | Estructuración técnica, financiera y jurídica
| 6 | - | - | Troncal del Magdalena C1) Puerto Salgar - Barrancabermeja | No se cuentan con fechas ya que esta en etapa de prefactibilidad |  |  |  | 259.1 | 25 |  | 148.1 |  | 153 | 2070000000000 | 1680000000000 | 3750000000000 | 872093023.2558 | - | 2 | 13 | Asociación Público Privada | - | Prefactibilidad | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Ivan Duque |  | No existe Registro el el SECOP ya que se encuentra en fase de Prafactibilidad |  |  | Estructuración finalizada – Pendiente aprobación MHCP - DNP
| 7 | - | - | Troncal del Magdalena C2) Barrancabermeja - San Roque | No se cuentan con fechas ya que esta en etapa de prefactibilidad |  |  |  | 272.1 | 25 |  | 125.6 |  | 112.5 | 1700000000000 | 1900000000000 | 3600000000000 | 837209302.3256 | - | 3 | - | Asociación Público Privada | - | Prefactibilidad | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Ivan Duque |  | No existe Registro el el SECOP ya que se encuentra en fase de Prafactibilidad |  |  | Estructuración finalizada – Pendiente aprobación MHCP - DNP
| 8 | - | - | IP Santuario – Caño Alegre Ruta del Agua | No se cuentan con fechas ya que esta en etapa de prefactibilidad |  |  |  | 108.5 | 40 | 57.5 | 37.5 |  |  | 3250000000000 | 3250000000000 | 6500000000000 | 1511627906.9767 | - | - | - | Asociación Público Privada | - | Prefactibilidad | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Ivan Duque |  | No existe Registro el el SECOP ya que se encuentra en fase de Prafactibilidad |  |  | Factibilidad en desarrollo
TOTAL CONCESIONES 5G A LA FECHA | [8 empty] | 1103.28 |  | 92.1 | 370.85 | 5.83 | 628.59 | 12582605158051 | 11311977586225 | 23894689189906 | 5556904462.7688
8
[11 empty] | 8.393% | 33.79% | 0.5313% | 57.28%
[9 empty] | 1097.37 | 100%

## 3. TERCERA GENERACION
Ítem | Cod Ani | Núm. de contrato | Nombre concesionaria | Nombre proyecto | Fecha de firmadel contrato | Fecha de inicio de ejecucion | Fecha fin del contrato | Longitud (km) | Plazo (años) | Diseños y estudios | Construcción | Equipos operación | Interventoría hasta construcción | Adquisición de predios | Otros | Valor contrato | Tipo de financiacion | Num. de peajes | Interventoría | Tipo de contrato | Estado | Tipo de proceso | Contratante | Presidente | Estado actual del contrato | Objeto del contrato | Link
1 | 3G001 | 377 de 2002 | CSS CONSTRUCTORES S.A | Briceño - Tunja - Sogamoso | 2002-07-15 | 2002-07-15 | 2047-07-15 | 202 | 20 | En el contrao original encontrado en el SECOP hace falta la clausula 15.2 detallando los montos en todas las etapas, no se encontro contrato completo | [5 empty] | 238853000000 | 100% recursos propios | 3 | CONSORCIO CONCESIONES COLOMBIA | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Instituto nacional de vias INVIAS | Andres Pastrana | Operación | AL CONCESIONARIO DE UNA CIONCESION PARA QUE REALICE POR SU CUENTA Y RIESGO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO, LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAYECTOS , LAS PRESTACION DE SERVICIOS Y EL USO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INVIAS DADOS EN CONCESION PARA LA CABAL EJECUCION DEL PROYECTO, BAJO EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL INVIAS Y DEMAS ENTIDADES COMPETENTES QUE DETERMINE LA LEY. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-156465
| 3G002 | 040 de 2004 | SOCIEDAD CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTA - GIRARDOT S.A. | Bosa - Granada - Girardot | 2004-07-01 | 2004-07-01 | 2021-09-07 | 131.75 | 16 | 25500000000 | 365000000000 | 4500000000 | 11012084020 | 27000000000 |  | 433012084020 | 100% recursos propios | 2 | CONSORCIO INTERVENTORIA CONCESIONES 2012 | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Finalizado | Es el otorgamiento al Concesionario de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la ley 105 del mismo año, realice por su cuenta y riesgo, entre otros, los estudios y diseños definitivos, la adquisición de predios, la ejecución de las Obras de Construcción y Rehabilitación, la operación y el mantenimiento de dichas obras, la financiación, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INCO dados en concesión, para la cabal ejecución del Proyecto Vial "Bosa-Granada-Girardot" | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-156632
| 3G003 | 046 de 2004 | CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S.A. | Pereira - La Victoria | 2004-08-02 | 2004-08-02 | 2016-06-27 | 54.49 | 16 | 60000000000 |  |  | 2003024489 | 4520000000 |  | 750000000 | 100% recursos propios | 1 | CONSORCIO INTERCONCESIONES 2012 | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Operación | CONTRATO DE CONCESION PARA LA FINANCIACION CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VIAL PEREIRA-LA VICTORIA (PROCESO PARA ACTUALIZACION A SECOP) | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-182116
| 3G004 | 002 de 2006 | AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A. | Zona Metropolitana Bucaramanga | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2022-04-11 | 58.2 | 20 | 80000000000 |  |  | 4834240000 | 17078658600 | 8000000000 | 109878658600 | 100% recursos propios | 2 | AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Reversado | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS , GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-117218
| 3G005 | 003 de 2006 | DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A. (DEVINAR S.A.) | Rumichaca - Pasto | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2026-05-18 | 155.72 | 19 | 165500000000 |  | 90324000000 | 5300000000 | 6900000000 | 9900000000 | 277924000000 | 100% recursos propios | 3 | INTEGRAL - AIM - ICONSULTING | Concesion | Celebrado | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Reversado | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL,FINANCIACION, CONTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VIAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-2510395
| 3G006 | 002 de 2007 | AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. | Córdoba - Sucre | 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2026-11-02 | 178.5 | 19 | 195600000000 |  |  | 5403000000 | 8601000000 | 5831000000 | 215438000000 | 100% recursos propios | 2 | CONSORCIO EL PINO | Concesion | Adjudicado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Construcción | Otorgamiento de una Concesión para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, realice los Estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=06-1-3368#
| 3G007 | 006 de 2007 | CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A. | Área Metropolitana de Cúcuta | 2007-08-02 | 02//08/2007 | 2026-12-03 | 152.04 | 19 |  |  |  | 4500000000 | 14543000000 | 10065000000 | 166138000000 | 100% recursos propios | 3 | CONSORCIO SCLV | Concesion | Adjudicado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Construcción | Estudios y diseños definitivos, gestion predial, gestion social, gestion ambiental, financiacion, construccion, rehabilitacion, mejoramiento, operaciòn y mantenimiento del proyecto de concesion vial | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=06-1-6047
| 3G008 | 008 de 2007 | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | Ruta Caribe | 2007-08-22 | 2007-09-10 | 2036-06-03 | 288.62 | 21 |  |  |  | 4800000000 |  |  | 518288000000 | 100% recursos propios | 5 | CONSORCIO EPSILON VIAL | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Operación | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=06-1-5381
| 3G009 | 007 de 2007 | CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A. | Girardot - Ibagué - Cajamarca | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2021-12-31 | 147 | 19 | [6 empty] | 333200000000 | 100% recursos propios | 2 | CONSORCIO INTERCONCESIONES | Concesion | Adjudicado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Operación | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS , GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO, REHABILITACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-103191
| 3G010 | 002 de 2010 | CONSORCIO VIAL HELIOS | Ruta del Sol - Sector 1 | 2010-01-14 | 2010-06-08 | 2017-06-08 | 78.3 | 7 | [6 empty] | 962075973782 | 100% recursos propios | 1 | CONSORCIO ZAÑARTU - MAB - VELNEC | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Construcción | SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MAS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS DE CONCESIÓN, CUYO OBJETO SERÁ EL OTORGAMIENTO A CADA UNO DE LOS CONCESIONARIOS DE UNA CONCESIÓN PARA QUE REALICEN, POR SU CUENTA Y RIESGO, LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA, DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL Y, LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, LA GESTIÓN PREDIAL Y SOCIAL, LA OBTENCIÓN Y /O MODIFICACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES, LA FINANCIACIÓN LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES SECTORES EN QUE SE DIVIDE, EL PROYECTO. SECTOR 1 TOBIAGRANDE/VILLETA-EL KORAN; SECTOR 2: PUERTO SALGAR-SAN ROQUE; Y SECTOR 3 : SAN ROQUE-YE DE CIÉNAGA Y CARMEN DE BOLIVAR-VALLEDUPAR. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-41316
| 3G011 | 001 de 2010 | CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S | Ruta del Sol - Sector 2 | 2010-01-14 | 2010-03-31 | 2035-12-31 | 575.75 | 20 | [6 empty] | 2094286000000 | 100% recursos propios | 5 | CONSORCIO PROYECCIÓN VIAL PUERTO SALGAR | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Reversado | otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las Licencias Ambientales y demás permisos, adquiera los Predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-41316
| 3G012 | 007 de 2010 | CONCESIONARIA YUMA S.A. | Ruta del Sol - Sector 3 | 2010-08-04 |  | 2036-06-02 | 465 | 25 |  |  |  | 24770805970 |  |  | 2079953179851 | 100% recursos propios | 6 | CONSORCIO EL SOL. (INTEGRADO POR RESTREPO Y URIBE S.A.S - AIM LTDA Y TEA LTDA) | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Construcción | PARA QUE EL CONCESIONARIO POR SU CUENTA Y RIESGO ELABORE LOS DISEÑOS, FINANCIE,, OBTENGA LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y DEMAS PERMISOS, ADQUIERA LOS PREDIOS, CONSTRUYA OPERA Y MANTENGA EL SECTOR | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-52649
1 | 3G013 | 008 de 2010 | CONSORCIO VÍAS DE LAS AMÉRICAS S.A. | Transversal de las Américas - Sector 1 | 2010-08-06 |  | 2018-05-31 | 714 | 7 | [6 empty] | 1158081139000 | 100% recursos propios | 2 | CONSORCIO INTERVENTORIA TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS | Concesion | Adjudicado | Licitación Pública | Instituto nacional de concesiones INCO | Alvaro Uribe | Construcción | Seleccionar la Propuesta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión, cuyo objeto será el otorgamiento a un Concesionario de una Concesión para que realicen, por su cuenta y riesgo, las obras necesarias para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación, según corresponda, del Proyecto Vial Transversal de las Américas y, la preparación de los estudios definitivos, la gestión predial y social, la obtención y/o modificación de licencias ambientales, la financiación, la operación y el mantenimiento de las obras, en el corredor denominado ¿Transversal de Las Américas¿, en el Sector 1 llamado Corredor Vial del Caribe | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-49664
2 | 3G014 | 517 de 2013 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA - CONVICOL S.A.S | Zipaquirá - Palenque | 2013-12-11 | 2014-01-01 |  | 370 | 3 |  |  |  | 11786739241 |  |  | 283289000000 | 100% recursos propios |  |  | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Juan Manuel Santos | Finalizado | OTORGAMIENTO DE UN CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA QUE EL CONCESIONARIO REALICE POR SU CUENTA Y RIESGO EL REFORZAMIENTO, OBRAS DE CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO SEGUN CORRESPONDA DEL PROYECTO VIAL ZIPAQUIRA- BUCARAMANGA (PALENQUE), Y LA PREPARACION DE LOS ESTUDIOS DE DE DETALLE A QUE HUBIERE LUGAR , LA GESTION PREDILA, SOCIAL Y AMBIENTAL , LA OBTENCION Y/O MODIFICACION DE LICENCIAS AMBIENTALES O PERMISOS Y LA FINANCIACION EN EL CORREDOR CONCESIONADO "ZIPAQUIRA-BUCARAMANGA (PALENQUE)" DENOMINADO CORREDOR ZIPAQUIRA-BUCARAMANAGA (PALENQUE). | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-85398
3 | 3G015 | 211 de 2013 | CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Buga - Loboguerrero | 2013-07-29 | 2013-10-11 |  | 47.6 | 3 |  |  |  | 4488645026 |  |  | 52631000000 | 100% recursos propios |  |  | Concesion | Celebrado | Licitación Pública | Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Juan Manuel Santos | Reversado | El otorgamiento de un contrato de concesion para que realice, por su cuenta y riesgo, las obras necesarias para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación, según corresponda, del Proyecto Vial ¿Loboguerrero Buga, y la preparación de los estudios y diseños definitivos a que hubiere lugar, la gestión predial, social y ambiental, la obtención y/o modificación de Licencias Ambientales o Permisos, la financiación, en el corredor concesionado ¿Loboguerrero-Buga | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-85399
[7 empty] | TOTAL | 3618.97 | [7 empty] | 8923798035253 |  | 37
| VALOR TOTAL CONTRATADO |  |  |  | Pesos | 8923798035253
| TOTAL DE PEAJES INSTALADOS |  |  |  | und | 37
| PLAZO PROMEDIO CONCESIONADO |  |  |  | años | 13.6667
| LONGITUD TOTAL CONCESIONADA |  |  |  | Km | 3618.97
[6 empty] | 2465839184.9761 | 2465839184.9761
Formulas:
Fecha de inicio de ejecucion = +[Fecha de firmadel contrato]

## 2. SEGUNDA GENERACION
Ítem | Núm. de contrato | Nombre concesionaria | Nombre proyecto | Fecha de firmadel contrato | Fecha de inicio de ejecucion | Fecha fin del contrato | Plazo (años) | Long. (km) | Diseños y estudios | Construcción | Equipos operación | Interventoría hasta construcción | Adquisición de predios | Otros | Valor contrato | Num. peajes | Interventoría | Tipo de contrato | Estado | Tipo de proceso | Contratante | Presidente | Objeto del contrato | Link
1 | 005 de 1999 | Unión temporal malla vial del valle del cauca y cauca | Malla vial del valle del cauca y cauca | 3618900% |  | 4337400% | 20 | 388.82 | 344250000000 |  |  | 9579000000 | 20601000000 | 12489000000 | 386919000000 | 9 | CONSORCIO INTERCOL SP | Concesion | Adjudicado | Licitacion publica | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper | CONSTRUCCION, REHABILITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-116960
2 | 0388 de 1997 | Concesionaria del magdalena medio S.A | Vino-Tobia Grande-Puerto Salgar-Villeta-Honda-La Dorada-San Alberto | 3577900% | 3578800% | 3749900% | 31 | 621 | [9 empty] | Concesion | Caducado |  | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper
| TOTAL | [6 empty] | 621 | 386919000000 | [5 empty] | 386919000000

## 1. PRIMERA GENERACION
1000000
Ítem | Núm. de contrato | Nombre concesionaria | Nombre proyecto | Fecha de firmadel contrato | Fecha de inicio de ejecucion | Fecha fin del contrato | Plazo (años) | Long. (km) | Diseños y estudios | Construcción | Equipos operación | Interventoría hasta construcción | Adquisición de predios | Otros | Valor contrato inicial |  | Tipo de financiacion | Num. peajes | Interventoría | Tipo de contrato | Estado | Contratante | Presidente | Objeto del contrato | Link
1 | 447 de 1994 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A. | Bogotá - Siberia - La Punta - El Vino - Villeta | 3454800% | 3454800% | 4788000% | 39.5 | 81.63 | 736100000 | 22180700000 | 1333200000 | 1031720000 | 351720000 |  | 25633440000 | 6408360 | 100% recursos propios | 2 | SOCIEDAD CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A. | Concesión | Celebrado | Instituto nacional de vias INVIAS | Cesar Gaviria | LOS ESTUDIOS , DISEÑOS DEFINITIVOS, LAS OBRAS DE REHABILITACION, DE CONSTRUCCION LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4627222
2 | 445 de 1994 | CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHON | Sta Marta - Riohacha - Paraguachón | 3454800% | 3454800% | 4766500% | 16.25 | 185.7 | 881000000 | 24408440500 | 2384258093 | 770000000 |  |  | 28443698593 | 7110924.6482 | 100% recursos propios | 4 | 3B PROYECTOS S.A.S. | Concesión | Celebrado | Instituto nacional de vias INVIAS | Cesar Gaviria | ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-155225
3 | 444 de 1994 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. | Bogotá - Villavicencio | 3455800% | 3460700% | 4513900% | 16 | 85.6 | 279380000 | 56000000000 |  | 1680000000 | 1680000000 | 19576699084 | 79216079084 | 19804019.771 | 100% recursos propios | 4 | CONSORCIO INTERCONCESIÓNES | Concesión | Celebrado | Instituto nacional de vias INVIAS | Cesar Gaviria | ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, LAS OBRAS DE REABILITACION, DE CONSTRUCCION, LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-12-1946680
4 | 446 de 1994 | CONCESION VIAL DE LOS LLANOS | Malla vial del Meta | 3454800% | 3457000% | 4160200% | 19.25 | 188.34 | [6 empty] | 154200000000 | 38550000 | 100% recursos propios | 5 | CONSORCIO CONCESIONES ANI | Concesión |  | Instituto nacional de vias INVIAS | Cesar Gaviria
5 | 503 de 1994 | CONSORCIO VIA AL MAR | Cartagena Barranquilla | 3457000% | 3457000% | 4367800% | 12.3333 | 93 | 343797236 | 8748565318 | 1307632003 | 285960000 |  |  | 10685954557 | 2671488.6393 | 100% recursos propios | 3 | Consorcio Vía al Mar | Concesión | Celebrado | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper | ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS Y OBRAS PARA LA REAHABILITACION DE LAS CALZADAS EXISTENTES, EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-133681
6 | 664 de 1994 | UNION TEMPORAL DEVINORTE | Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá | 3466200% | 3467700% | 4307800% | 22 | 50.5 | [6 empty] | 328020000000 | 82005000 | 100% recursos propios | 3 | Consorcio Icity | Concesión |  | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper | LA UNION TEMPORAL CONCESIONARIA SE OBLIGA A EJECUTAR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO “DESARROLLO VIAL DEL NORTE DE BOGOTÁ” EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
7 | 849 de 1995 | Autovía Neiva Girardot S.A.S | Neiva Espinal Girardot | 3489900% | 3502300% | 21/06/2016 | 20.5 | 178 | [6 empty] | 147330000000 | 36832500 | 100% recursos propios | 3 | Consorcio infraestructura vial | Concesión |  | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper | Ejecutar por el sistema de concesión, según lo establecido por el articulo 32, numeral 4o. de la Ley 80 de 1993,-­‐ los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Neiva - Espinal-Girardot
8 | 937 de 1995 | CONCESIÓNES CCFC S.A. | Fontibón Facatativá Los Alpes | 3488000% |  | 4717800% | 15.18 | 38.4 | 833000000 | 51063000000 | 8364000000 | 1212000000 |  |  | 61472000000 | 15368000 | 100% recursos propios | 2 | CONSORCIO R&Q SERVINC | Concesión | Adjudicado | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper | ESTUDIOS DISEÑOS DEFINITIVOS, LAS OBRAS DE REHABILITACION AMPLIACION MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-132180
9 | 275 de 1996 | DEVIMED S.A. | Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED | 3520800% | 3520800% | 4781800% | 17.1667 | 172.5 | 1623827481 | 83068307927 | 3608600886 | 2744712000 | 6360560000 |  | 97406008294 | 24351502.0735 | 100% recursos propios | 4 | CONSORCIO INTERCARRETEROS | Concesión | Celebrado | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper | LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS , LAS OBRAS DE REHABILITACION Y DE CONSTRUCCION, LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-3070110
10 | 113 de 1997 | AUTOPISTAS DEL CAFE S.A | Armenia - Pereira - Manizales | 3554100% | 3554100% | 4641900% | 30 | 188.5 | 2879000000 | 145112000000 | 8174000000 | 4500000000 | 12540000000 | 4745000000 | 177950000000 | 44487500 | 100% recursos propios | 7 | CONSORCIO INTERVIAL | Concesión | Celebrado | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper | estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación, el mantenimiento y la prestación de los servicios del proyecto | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6028035
11 | 849 de 1995 | CSS CONSTRUCTORES S.A. | Neiva- Espinal- Girardot | 14/06/1995 |  | 21/06/2016 | 20.5 | 186.05 | [6 empty] | 147330000000 | 36832500 | 100% recursos propios | 3 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL | Concesión |  | Instituto nacional de vias INVIAS | Ernesto Samper
| TOTAL | [6 empty] | 1448.22 | [6 empty] | 1257687180528 | 314421795.132

## Riesgos
TIPO | DESCRIPCIÓN | APP PRIVADA CON RECURSOS PÚBLICOS | APP PRIVADA SIN RECURSOS PÚBLICOS | APP PUBLICA CON RECURSOS PÚBLICOS
PREDIAL | Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial. | Privado | Privado | Privado
| Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómica). | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado
AMBIENTAL & SOCIAL | Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos. | Privado | Privado | Privado
| Sobrecostos por compensaciones socio ambientales | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado
| Efectos desfavorables por decisiones de la entidad frente al movimiento por reubicación de estaciones de peaje existentes o nuevas | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a expedición de licencias o permisos, por razones no imputables al concesionario. | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Invasión del derecho de vía | Privado | Privado | Privado
REDES | Sobrecostos por interferencia de redes | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado
DISEÑO | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños | Privado | Privado | Privado
| Sobrecostos por ajustes en diseños como consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al concesionario | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Sobrecostos en diseños por decisiones de la ANI | Pùblico | Pùblico | Pùblico
CONSTRUCCIÓN | Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras | Privado | Privado | Privado
| Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras en túneles con soporte parcial por riesgo geológico | Privado | Privado | Privado
| Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obras en túneles sin soporte parcial por riesgo geológico | Privado | Privado | Pùblico- Privado
| Variación de precios de los insumos | Privado | Privado | Privado
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Mayores cantidades de obra para actividades de operación y mantenimiento | Privado | Privado | Privado
| Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento | Privado | Privado | Privado
COMERCIAL | Menores ingresos por disminución del recaudo de peajes | Privado | Pùblico | Pùblico
| Menores ingresos derivados de elusión del pago de peajes | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Menores ingresos derivados de evasión del pago de peajes | Privado | Privado | Privado
LIQUIDEZ | Liquidez en recaudo de peajes | Privado | Privado | Privado
| Riesgo de liquidez en general | Privado | Privado | Privado
FINANCIERO | No obtención del cierre financiero | Privado | Privado | Privado
| Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Privado | Privado | Privado
| Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por razones no atribuibles al concesionario | Pùblico | Pùblico | Pùblico
CAMBIARIO | Variaciones del peso frente a otras monedas | Privado | Privado | Privado
REGULATORIO | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Cambio en normatividad (tecnológicas de recaudo electrónico de peajes) | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Cambio en normatividad (Normas NIIF) | Privado | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado
| Cambio en normatividad (normatividad tributaria) | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado | Pùblico- Privado
FUERZA MAYOR | Fuerza mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos eximentes de responsabilidad | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a causarse por eventos eximentes de responsabilidad | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Fuerza mayor por interferencia de redes considerado como evento eximente de responsabilidad | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Fuerza mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un plazo mayor de 360 días por causas no imputables al concesionario | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Fuerza mayor por demoras en más de un 150% del tiempo máximo establecido por la ley aplicable para la expedición de la licencia ambiental, por causas no imputables al concesionario | Pùblico | Pùblico | Pùblico
| Eventos asegurables | Privado | Privado | Privado
| Eventos no asegurables | Pùblico | Pùblico | Pùblico

## APP iniciativa privada (RESUME)
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | FASE 5 | FASE 6 | FASE 7
PREFACTIBILIDAD | PREFACTIBILIDAD | PROCESO DE SELECCIÓN | PRECONSTRUCCIÓN (DISEÑO) | CONSTRUCCIÓN | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | REVERSIÓN
NOTAS:
Cuando los proyectos APP requieran plazos mayores a 30 años, el CONPES deberá evaluarlo y dar su aprobación o rechazo
Si el proyecto APP requiere estructurarse en fases o unidades funcionales deberán ser previamente aprobadas por el CONFIS
NO
La entidad estatal recibe la propuesta del proponente documentación ley 1508 de 2012- Decreto 1467 de 2012 Art. 20
Se considera si es de interés publico y es coherente con el plan de desarrollo nacional
NO
Es rechazado
La entidad estatal verifica que el proyecto cumpla con los requisitos de prefactibilidad responderá al proponente incluyendo la información encontrada en el decreto 1467 de 2012 Art. 22
¿Requiere inversión de recursos públicos?
Preparación de Documentación técnica Decreto 1467 de jul 2012 Articulo 20, Ley 1508 de 2012 Articulo 14, Decreto 1467 de 2012 art 23
Los siguientes son los aprovadores, en un unico orden de revision donde solo pasa al siguiente al ser aprobado
Min de planeación,
Unidad nacional de gestión de riesgo, Min de hacienda y crédito publico, Dep. nacional de planeación
NO
Preparación de documentación técnica Decreto 1467 de jul 2012 Articulo 20, Ley 1508 de 2012 Articulo 14, Decreto 1467 de 2012 art 23
Recursos: 100% Explotación económica
Recursos públicos máximo 20% + Explotación económica
- El proyecto no es de interés para el estado
- Se esta solicitando una inversión por parte del estado por un monto mayor al 20%
- En este proyecto existen contratos de concesiones vigentes
- Ya este publicado en el SECOP por parte de una entidad estatal
Petición de Aval fiscal
SI
Petición de Vigencias futuras
Fin del proyecto
Se publica en el SECOP documentos Ley 1508 de 2012 articulo 19
Negociación de las condiciones contractuales
El termino no debería ser menor a 1 mes ni mayor a 6 meses
Existen otros interesados?
SI
Contratación directa al originador
Los terceros presentaran su propuesta incluyendo documentación Ley 1508 de 2012 Art 20
Selección de contratista por proceso de selección abreviada de menor cuantía con precalificación
De no tener el proponente inicial la mejor oferta pero obteniendo un mínimo de 80% del puntaje de la propuesta mejor calificada podrá mejorarla en un plazo máximo de 10 días hábiles
Apertura de licitación publica
El proponente inicial tendrá beneficios en el proceso de selección con una bonificación entre el 3 y 10% sobre la calificación inicial dependiendo el valor del proyecto
La entidad estatal generara un informe de evaluación de las ofertas que se presentaron al proceso
Publicación de pliego de condiciones en el portal único de contratación SECOP
10 días hábiles (Objeto y Características)
Retiro de pliegos de condiciones y términos por parte de los proponentes
Entrega de sobre 1 y sobre 2 con la documentación especificada en los pliegos
Se realiza por audiencia efectiva de adjudicación la apertura del sobre dos donde se analizan y evalúan las ofertas presentadas por el método especificado en los pliegos
SI
Hay proponentes interesados?
Por acto administrativo se declara desierta la licitación con las razones
La entidad estatal puede realizar contratación directa en modalidad selección abreviada dentro de los 4 meses siguientes
NO
Publicación de pliego de condiciones en el portal único de contratación SECOP
Evaluación del sobre 1 y publicación de informe con la calificación de los proponentes en el SECOP, posible presentación de observaciones
Entrega de sobre 1 y sobre 2 con la documentación especificada en los pliegos
SI
Tiene el proponente inicial la mejor oferta?
NO
Entrega de la propuesta mejorada por parte del proponente
Audiencia de adjudicación
Perfeccionamiento del contrato
Publicación del contrato en el SECOP
Verificación por parte del ente estatal ANI de la documentación contractual y el contrato de interventoría
Entrega de la documentación contractual del contrato a la interventoría
Inventario de la vía (condiciones de servicio y estado actual) por parte de la ANI
La ANI entrega al concesionario el tramo estación de peaje y peajes
Firma acta de inicio de proyecto
El concesionario ejecuta las actividades que se solicitan en el contrato especificado en la fase de preconstrucción de acuerdo a normatividad vigente y especificaciones técnicas
La interventoría dará seguimiento y verificara las actividades que ejecuta el concesionario en la fase de preconstrucción de acuerdo a especificaciones técnicas, normativa vigente y al contrato
La entidad estatal ANI hará seguimiento a la concesión con apoyo de la interventoría a la fase de preconstrucción
Obtención de la financiación MAX 70%, lograr cierre financiero
Firma acta de inicio de etapa de construcción
SI
PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA CON MONTO DE INVERSIÓN MAYOR A 6000 SMMLV
SI
NO
El concesionario ejecuta las actividades que se solicitan en el contrato especificado en la fase de construcción y obras diseñadas en la etapa de preconstrucción de acuerdo a las especificaciones técnicas, normativa vigente, al contrato, la programación, las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales.
La interventoría dará seguimiento y verificara las actividades que ejecuta el concesionario en la fase de construcción de acuerdo a especificaciones técnicas, diseño generado en etapa de preconstrucción, normativa vigente, al contrato, la programación, las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales.
La entidad estatal ANI hará seguimiento a la concesión con apoyo de la interventoría a la fase de construcción, de acuerdo a diseño generado en etapa de preconstrucción, especificaciones técnicas, normativa vigente, al contrato, la programación, las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales.
Realizar reportes financieros, actas de aforo, administración de fiducia, asignación de recursos, recaudo de peajes, aportes estatales, aportes propios
Realizar seguimiento y verificación a actividades financieras, actas de aforo, administración de fiducia, asignación de recursos, recaudo de peajes, aportes estatales, aportes propios que realiza el concesionario
Realizar seguimiento y verificación con apoyo de la interventoría a actividades financieras, actas de aforo, administración de fiducia, asignación de recursos, recaudo de peajes, aportes estatales, aportes propios que realiza el concesionario
Se finalizaron las obras incluidas en el diseño de la concesión?
Acta de recibos parciales de la etapa de construcción
Acta de terminación de fase de construcción
SI
Acta de inicio de etapa de operación y mantenimiento
Acta de inicio de operación por tramos
Se dará entrega al proyecto por unidades funcionales?
El concesionario ejecuta las actividades que se solicitan en el contrato en la fase de operación y mantenimiento, dando cumplimiento además al manual de gestión para el mantenimiento y administración vial integral, además de mantener el nivel de servicio nivel 4 en la vía, cumplimiento además con las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales
La interventoría dará seguimiento y verificara las actividades que ejecuta el concesionario en la fase de operación y mantenimiento, verificar el cumplimiento además al manual de gestión para el mantenimiento y administración vial integral, además de verificar que se mantenga el nivel de servicio nivel 4 en la vía, cumplimiento además con las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales por parte del concesionario
La entidad estatal ANI hará seguimiento a la concesión con apoyo de la interventoría a la fase de operación y mantenimiento, verificar el cumplimiento además al manual de gestión para el mantenimiento y administración vial integral, además de verificar que se mantenga el nivel de servicio nivel 4 en la vía, cumplimiento además con las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales por parte del concesionario
Si es necesario tramitar modificaciones, tramites de incumplimiento, garantías
Realizar seguimiento y verificación a aplicación de modificaciones, incumplimientos, garantías, renovaciones, multas entre otras.
Coordinar modificaciones, multas, incumplimientos y garantías de el concesionario.
Finalizo el termino temporal de la concesión especificado en el contrato?.
SI
Iniciar procedimiento de reversión
Gestionar la devolución de la infraestructura correspondiente a la concesión a la entidad estatal incluyendo activos
Firma de acta de terminación de la etapa de operación y mantenimiento
Liquidación de contrato de fiducia
Liquidación de contrato de concesión, interventoría con las respectivas actas
FIN
Aprobación
Firma contrato de Operación y mantenimiento fase preoperativa
Realizar giros Equity MIN 20%
Fondeo de cuentas de patrimonio autónomo
Celebrar contratos de diseño y construcción
Estudios de detalle de acuerdo a circular 0013 de 2018 ANI y especificados en el contrato
Obtención de licencias ambientales
Efectuar gestión predial
40%
Inventario de redes, plan de traslado
Plan de obras
Estados financieros, auditados
Colaboración con autoridades de transito
Hasta no ejecutarse el 100% de los puntos y ser verificados y aprobados por la interventoría no puede continuar a la fase de construcción
SI
Negociación de las condiciones contractuales
Los siguientes son los aprovadores, en un unico orden de revision donde solo pasa al siguiente al ser aprobado
Min de planeación,
Unidad nacional de gestión de riesgo, Min de hacienda y crédito publico, Dep. nacional de planeación

## APP iniciativa publica (RESUME)
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | FASE 5 | FASE 6 | FASE 7
PREFACTIBILIDAD | ETAPA DE FACTIBILIDAD | PROCESO DE SELECCIÓN | PRECONSTRUCCIÓN (DISEÑO) | CONSTRUCCIÓN | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | REVERSIÓN
PROYECTOS DE INICIATIVA PUBLICA CON MONTO DE INVERSIÓN MAYOR A 6000 SMMLV
Verificar de acuerdo con el plan nacional de desarrollo y el plan maestro de transporte intermodal para estructurar el proyecto
Solicitar estudios previos a las entidades estatales referentes al proyecto
Presentar la propuesta del proyecto incluyendo el tipo del proyecto, como se realizara la estructuración, complejidad, cronograma entre otros, contrataciones
La entidad estatal Realizara los estudios estipulados en el Decreto 1467 del 2012 art. 15
Ley 1508 de 2012 art. 11
Decreto 0734 de 2012 art. 2.1.1
Se realiza el registro único de asociación publico privada (RUAPP) y en el BPIN
Necesita precalificación el proyecto?
El valor del contrato es mayor a 70.000 SMMLV
decreto 1467 de 2012 art 16
Invitación a precalificar por parte de la entidad estatal documentos decreto 1467 del 2012 art 17 se publica en el SECOP por un plazo mínimo de 15 días
Los proponentes interesados expresan por escrito el interés en participar en la selección e incluyen documentación de soporte que avalan los requisitos como habilitantes
La entidad estatal revisan la documentación aportada por los proponentes
Existen mas de 2 proponentes interesados?
SI
NO
Un intento adicional por integrar la lista de precalificados
Selección del proponente por el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía por precalificación
El proyecto requiere recursos públicos?
SI
NO
Ministerio de planeación
NO
SI
Unidad nacional de gestión de riesgo
NO
SI
Ministerio de hacienda y crédito publico
NO
SI
Departamento nacional de planeación
Petición de Aval fiscal
NO
Petición de Vigencias futuras
Fin del proyecto
NO
Publicación de borrador pliego de condiciones en el portal único de contratación SECOP
10 días hábiles (Objeto y Características)
Consulta de pliegos de condiciones y términos por parte de los proponentes en pagina SECOP y INVIAS
Hasta 10 días antes de la apertura del sobre uno pueden solicitar aclaraciones y explicaciones
Resolución de apertura con pliego de condiciones definitivo, aclaración de observaciones
Generación de posibles adendas
Entrega de sobre 1 y sobre 2 con la documentación especificada en los pliegos, apertura de sobre uno, se envía sobre dos a contenedor de seguridad
Se publica en el SECOP un informe de la evaluación del primer sobre (requisitos habilitantes) por 5 días hábiles para que presenten posibles observaciones
Se realiza por audiencia efectiva de adjudicación la apertura del sobre dos donde se analizan y evalúan las ofertas presentadas por el método especificado en los pliegos
Notificación de adjudicación al proponente seleccionado y comunicar a los demás participantes
SI
Hay proponentes interesados?
Por acto administrativo se declara desierta la licitación con las razones
Apertura de selección abreviada de menor cuantía o subasta inversa
Se da inicio a la subasta con el precio mas bajo
La entidad estatal puede realizar contratación directa en modalidad selección abreviada dentro de los 4 meses siguientes
La entidad estatal podrá modificar elementos de la contratación sin modificar el objetivo
Publicación de pliego de condiciones en el portal único de contratación SECOP
5 días hábiles (Objeto y Características)
Resolución de apertura con pliego de condiciones definitivo, aclaración de observaciones, generación de posibles adendas
Publicación de pliegos definitivos
Entrega de sobre 1 y sobre 2 con la documentación especificada en los pliegos
Se publica en el SECOP un informe de la evaluación del primer sobre por 3 días hábiles para que presenten posibles observaciones
Se iniciara subasta inversa con mínimo 3 oferentes
Se adjudicara el contrato al oferente que presente el menor precio
NO
Perfeccionamiento del contrato
Apertura de licitación publica
Apertura de licitación publica
La entidad estatal conforma la lista de precalificados
Se iniciara licitación publica abierta por la entidad estatal
Procedimiento por selección abreviada
Publicación del contrato en el SECOP
Selección del proponente por el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía por precalificación
Recursos públicos máximo 20% + Explotación económica.
Recursos: 100% Explotación económica
Aprobación
NO
SI
NO
Doc. EPIT P-006 (ANI)
Solicitar estudios previos a las entidades estatales referentes al proyecto
Presentar la propuesta del proyecto incluyendo el tipo del proyecto, como se realizara la estructuración, complejidad, cronograma entre otros, contrataciones
La entidad estatal Realizara los estudios estipulados en el Decreto 1467 del 2012 art. 15
Ley 1508 de 2012 art. 11
Decreto 0734 de 2012 art. 2.1.1
Necesita precalificación el proyecto?
El valor del contrato es mayor a 70.000 SMMLV
decreto 1467 de 2012 art 16
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Doc. EPIT P-006 (ANI)
Doc. EPIT P-009 (ANI)
Se publica el informe de evaluación definitivo de la documentación aportada en el sobre uno
Aprobación
Aprobación
Aprobación
SI
SI
Ministerio de planeación
Unidad nacional de gestión de riesgo
Aprobación
Ministerio de hacienda y crédito publico
SI
Departamento nacional de planeación
Aprobación
Aprobación
Aprobación
Verificación por parte del ente estatal ANI de la documentación contractual y el contrato de interventoría
Entrega de la documentación contractual del contrato a la interventoría
Entrega de la infraestructura por parte de la entidad dueña a la ANI
Inventario de la vía (condiciones de servicio y estado actual) por parte de la ANI
La ANI entrega al concesionario el tramo estación de peaje y peajes
Firma acta de inicio de proyecto
El concesionario ejecuta las actividades que se solicitan en el contrato especificado en la fase de preconstrucción de acuerdo a normatividad vigente y especificaciones técnicas
La interventoría dará seguimiento y verificara las actividades que ejecuta el concesionario en la fase de preconstrucción de acuerdo a especificaciones técnicas, normativa vigente y al contrato
La entidad estatal ANI hará seguimiento a la concesión con apoyo de la interventoría a la fase de preconstrucción
Obtención de la financiación MAX 70%, lograr cierre financiero
El proyecto esta listo para pasar a la etapa de construcción?
Están culminados todos los puntos anteriores
SI
Firma acta de inicio de etapa de construcción
El concesionario ejecuta las actividades que se solicitan en el contrato especificado en la fase de construcción y obras diseñadas en la etapa de preconstrucción de acuerdo a las especificaciones técnicas, normativa vigente, al contrato, la programación, las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales.
La interventoría dará seguimiento y verificara las actividades que ejecuta el concesionario en la fase de construcción de acuerdo a especificaciones técnicas, diseño generado en etapa de preconstrucción, normativa vigente, al contrato, la programación, las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales.
La entidad estatal ANI hará seguimiento a la concesión con apoyo de la interventoría a la fase de construcción, de acuerdo a diseño generado en etapa de preconstrucción, especificaciones técnicas, normativa vigente, al contrato, la programación, las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales.
Realizar reportes financieros, actas de aforo, administración de fiducia, asignación de recursos, recaudo de peajes, aportes estatales, aportes propios
Realizar seguimiento y verificación a actividades financieras, actas de aforo, administración de fiducia, asignación de recursos, recaudo de peajes, aportes estatales, aportes propios que realiza el concesionario
Realizar seguimiento y verificación con apoyo de la interventoría a actividades financieras, actas de aforo, administración de fiducia, asignación de recursos, recaudo de peajes, aportes estatales, aportes propios que realiza el concesionario
Si es necesario tramitar modificaciones, tramites de incumplimiento, garantías
Realizar seguimiento y verificación a aplicación de modificaciones, incumplimientos, garantías, renovaciones, multas entre otras.
Coordinar modificaciones, multas, incumplimientos y garantías de el concesionario.
Se finalizaron las obras incluidas en el diseño de la concesión?
NO
Acta de recibos parciales de la etapa de construcción
Acta de terminación de fase de construcción
SI
Acta de inicio de etapa de operación y mantenimiento
Acta de inicio de operación por tramos
Se dará entrega al proyecto por unidades funcionales?
SI
NO
El concesionario ejecuta las actividades que se solicitan en el contrato en la fase de operación y mantenimiento, dando cumplimiento además al manual de gestión para el mantenimiento y administración vial integral, además de mantener el nivel de servicio nivel 4 en la vía, cumplimiento además con las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales
La interventoría dará seguimiento y verificara las actividades que ejecuta el concesionario en la fase de operación y mantenimiento, verificar el cumplimiento además al manual de gestión para el mantenimiento y administración vial integral, además de verificar que se mantenga el nivel de servicio nivel 4 en la vía, cumplimiento además con las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales por parte del concesionario
La entidad estatal ANI hará seguimiento a la concesión con apoyo de la interventoría a la fase de operación y mantenimiento, verificar el cumplimiento además al manual de gestión para el mantenimiento y administración vial integral, además de verificar que se mantenga el nivel de servicio nivel 4 en la vía, cumplimiento además con las obligaciones financieras, ambientales, sociales y prediales por parte del concesionario
Si es necesario tramitar modificaciones, tramites de incumplimiento, garantías
Realizar seguimiento y verificación a aplicación de modificaciones, incumplimientos, garantías, renovaciones, multas entre otras.
Coordinar modificaciones, multas, incumplimientos y garantías de el concesionario.
Finalizo el termino temporal de la concesión especificado en el contrato?.
Finalizo el termino temporal de la concesión especificado en el contrato?.
SI
Iniciar procedimiento de reversión
Gestionar la devolución de la infraestructura correspondiente a la concesión a la entidad estatal incluyendo activos
Firma de acta de terminación de la etapa de operación y mantenimiento
Liquidación de contrato de fiducia
Liquidación de contrato de concesión, interventoría con las respectivas actas
FIN
Firma contrato de Operación y mantenimiento fase preoperativa
Realizar giros Equity MIN 20%
Fondeo de cuentas de patrimonio autónomo
Celebrar contratos de diseño y construcción
Programación y plan de adquisición predial
Programación y plan de compensación socioeconómica
Entrega de Diseño geométrico y trazado
Entrega a la interventoría para revisión y aprobación
Estudios de detalle de acuerdo a circular 0013 de 2018 ANI y depas especificados en el contrato
Efectuar operación y mantenimiento, manteniendo los niveles de servicio
Obtención de licencias ambientales
Efectuar gestión predial
40%
Inventario de redes, plan de traslado
Plan de obras
Estados financieros, auditados
Colaboración con autoridades de transito
Hasta no ejecutarse el 100% de los puntos y ser verificados y aprobados por la interventoría no puede continuar a la fase de construcción