## OBJETIVOS TODOS
|  |  | PERIODO : 2024 | [15 empty] | F01.00.00
2026-07-30
| PROCESO | OBJ | DENOMINACIÓN | META DEL OBJETIVO ESPECIFICO | CALCULO DEL OBJETIVO | VALOR ACTUAL | VALOR A CONSEGUIR | SEGUIMIENTO | INDIC. | DESCRIPCION DEL INDICADOR | FECHA FIN | RESP. | PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO |  |  |  |  | ESTADO | CONCLUSIONES
numero de indicador | [12 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTOS | DURACIÓN | RESPONSABLE
1 | COMERCIAL | 1 | Aumentar de las ventas | Aumentar en un 20% ventas | Porcentaje de ventas respecto al año anterior | 1M8 e | ≥20% | bimensual | 1 | % Crecimiento de Ventas respecto al año anterior | 2025-07-01 | GR | 1. Incluir en la cartera de clientes 3 clientes cada 3 meses o al menos 10 pequeños nuevos clientes con facturación aproximada de 30k euros cada uno. | 2024-07-01 |  | 1 Año | GR/RQ | ABIERTO
2024-09-01
2024-11-01
2025-01-01
2025-03-01
2025-05-01
2025-07-01
2 | PRODUCCIÓN | 2 | Aumentar la capacidad productiva SMD | Aumentar la capacidad productiva en un 40% para SMD | Numero de componentes ensamblados por hora | 24000 | ≥40% | Semestral | 2 | Número componentes ensamblados por hora respecto al año anterior | 2025-08-01 | RP | 1. Contratar personal nuevo SMD. 2. Formar personal nuevo. 3.Comprar cargadores para máquina SMD 4. Contabilizar paros de la línea de SMD | 2024-05-01 |  | 2 Año | RP/GR/RQ | ABIERTO
2024-10-01
2025-03-01
2025-08-01
3 | DIRECCION | 3 | Mejorar la gestión de la calidad de la organización | Completar la implantación de normas ISO 9001:2015 | Porcentaje de cumplimiento | 50% | 100% | Mansual | 3 | % Cumplimiento implantación normas ISO 9001:2015 | 2025-03-01 | RQ | 1.Contratar personal para administracion. 2.Implantar Sistema Gestion de Calidad en la empresa ISO 9001:2015. 3.Desarrollar y Fomentar cultura ISO 9001:2015 en el personal | 2024-04-01 |  | 1 Año | GR/RQ | ABIERTO
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
4 | DIRECCION | 4 | Integrar las operaciones | Completar el primer área de arranque del proyecto ERP | Porcentaje de cumplimiento | 0% | 100% | Mensual | 4 | %Cumplimiento implantación primer área de arranque del proyecto ERP | 2025-04-01 | RQ | 1. Concluir los requerimientos para el área de primer arranque del proyecto. 2. Comunicación constante con consultora. 3.Realizar pruebas y ensayos necesarios de sistema. 4. Implantar ERP para los procesos empresa. 5. Evaluar la eficiencia de la producción según calidad y rapidez. | 2024-11-01 |  | 6 Meses | GR/RQ | ABIERTO
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
5 | COMERCIAL | 5 | Mejorar la visibilidad de la empresa a mercados potenciales | Ascender y Contabilizar en tantos números de visitar en la pagina web y cuenta Linkedin | Número de visualizaciones al mes | 20 | 40 | Mensual | 5 | Número de visualizaciones en la Pagina Web y Linkedin | 2024-11-01 | GR/MRKT | 1. Crear apartado de noticias en la web (vincular con Linkedin). 2. Posicionar SEM(natural) y SEO(para salir primero). | 2024-07-01 |  | 4 Meses | GR/MRKT/RQ | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
6 | COMERCIAL/COMPRAS | 6 | Ampliar el mercado a través de exportaciones | Incrementar en tanto proyectos desarrollados en mercados externos | Número de proyectos internacionalizados | 0 | 3 | Trimestral | 6 | Número proyectos internacionalizados desarrollados respecto al año anterior | 2025-10-01 | GR | 1. Realizar búsqueda clientes para proyectos potenciales. 2.Evaluar riesgos y oportunidades. 3.Hacer estudio de rentabilidad. 4. Incluir proyecto de internacionalización | 2024-07-01 |  | 1 Año | GR/MRKT/RQ/EXP | ABIERTO
2024-10-01
2025-01-01
2025-04-01
2025-07-01
2025-10-01
OBJETIVOS DE CALIDAD
| COMPRAS | 7 | Mejorar en el proceso de evaluación y seguimiento del desempeño del servicio de entrega de los proveedores. | Medir y Analizar el desempeño de proveedores | % de cumpliento de los tiempos de entrega establecidos | 0 | 1 | bimensual | 7 | % cumpliento de los tiempos de entrega del proveedor | 2024-12-01 | GR/RQ | 1. Documentar las solicitudes y la fecha de elaboración de orden de compra. 2.Registrar las entradas y su fecha de recibo en almacén. | 2024-05-01 |  | 4 Meses |  | ABIERTO
2024-07-01
2024-09-01
2024-12-01
| COMPRAS | 9 | Mejorar el control y registro de pedidos de compra (Cero Defectos). | Medir y analizar los errores en el proceso de comprar correctamente los componentes | Número de errores en el proceso de pedido de compras | 5 | 0 | bimensual | 8 | Número de errores en los pekdidos de compras por equivocacionesen el componente | 2024-12-01 | GR/RQ | 1. Diseñar un método Poka-Yoke para evitar errores en los pedidos de compras | 2024-05-01 |  | 4 Meses |  | ABIERTO
2024-07-01
2024-09-01
2024-12-01
| PRODUCCION | 10 | Favorecer una mejor comunicación de la planificación de los pedidos. | Diseñar un proceso para crear proceso para planificación de pedidos y la comunicación del mismo | ¿Se realizo un fichero y proceso para planificacion y comunicación de los pedidos? | SI | SI | Completo | 9
| PRODUCCION | 11 | Establecer pautas instructivas por cliente y por modelo. | Crear pautas instructivas por clientes y por modelo | % de cumplimentacion respecto a la cantidad total de pauta por modelos existentes | 0 | 100% | Mensual | 10 | porcentaje de pautas de instrucción completadas | 2024-11-01 | RP/RQ | 1. Escribir pautas de los procesos de fabricacion y comporbacion para todos los modelos de todos los clientes. | 2024-09-01 |  | 3 Meses |  | ABIERTO
2024-10-01
2024-11-01
| PRODUCCION | 13 | Gestionar y dar seguimiento a los cambios en fichero GERBER y la lista de componentes (BOM) para todos los modelos. | Revisar y actualizar los ficheros GERBER y la lista de componentes para todos los modelos. | % de Ficheros Gerber actualizados y sus lista de componentes (BOM) para todos los modelos. | 90% | 100% | Mensual | 11 | porcentaje defichero gerber y BOM por revisar | 2024-12-01 | RP/RQ | 1. Revisar y Actualizar los ficheros Gerber y BOM para todos los modelos de todos los clientes. | 2024-09-01 |  | 4 meses |  | ABIERTO
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
| PRODUCCION | 14 | Desarrollar un enfoque basado en proceso para lograr una mejor organización de la planificación de los pedidos. | Difundir el mapa de proceso y explicar la relación para lograr la satisfacción total del cliente | ¿Se ha hecho la difusion a todo el personal? | NO | SI | Puntual | 12 | Difusion e explicacion de la importancia de la interrelacion de los procesos y la satisfaccion el cliente | Puntual | RP/RQ | 1. Difundir a todo el personal la importancia de que se actúe como un sistema interconectado que cada proceso afecta la calidad del producto y por tanto la satisfaccion del cliente, por lo que se debe tener especial cuidado en cada tarea realizada. | 2024-07-01 |  | Puntual |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
| PRODUCCION | 15 | Mejorar la identificación de los componentes | Crear códigos internos para cada componente. | % de cumplimiento de los codigos internos para todos los componentes | NO | 100% | Mensual | 13 | Porcentaje de cumplimiento de tener todos los codigos internos para cada componente | 2024-10-01 | RP/RQ | 1. Designar códigos para cada componente | 2024-07-01 |  | 4 Meses |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
| PRODUCCION | 16 | Implementar máquina para etiquetar: código, trazabilidad y fecha de entrada de componentes. | Instalatar y configurar máquina de pegatinas para información de trazabilidad de cajetas | ¿Se ha implementado los sticker para identificacion? | NO | SI | Puntual | 14 | Se ha instalado y configurado máquina para pegatinas para colocar códigos a los pedidos de compra recien llegadeos. | Puntual | RP/RQ/GR | 1. Configurar una máquina especial para imprimir códigos para pegar en los componentes de entrada con el fin de controlar su trazabilidad (fecha de ingreso al almacén, que haya llegado integramente bien) | 2024-07-01 |  | Puntual |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
| PRODUCCION | 17 | Asegurar la disponibilidad diaria de material genérico para la fabricación. | Plan para control de almacen de material generico para la fabricacion | Tener stock mínimo según la demanda de materiales genéricos | NO | SI | Puntual | 15 | Stock mínimo para cada material genérico utilizado para la fabricación | Puntual | RP/RQ/GR | 1. Designar stock mínimo para evitar roturas de stock respecto a los materiales genéricos como estaño, pasta de soldar , rollo de pegatina, estirable manual, stencil. | 2024-07-01 |  | Puntual |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
| PRODUCCION | 18 | Implementar y dar seguimiento a la hoja de No Conformidad | Disminuir las no conformidades de cliente mensual | Número de no conformidades de clientes | 80% | 95% | Mensual | 16 | Número de no conformidades al mes | 2024-10-01 | RP/RQ | 1. Registrar y contabilizar las no conformidades provenientes del cliente. | 2024-07-01 |  | 4 meses |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
| PRODUCCIÓN | 19 | Implementar Metodología Lean | Disminuir las no conformidades eliminando desperdicios | Número de no conformidades internas | 85% | 95% | Mensual | 17 | Número de no conformidades internas al mes | 2025-03-01 | RP&RQ | 1. Registrar, analizar las no conformidades internas y buscar la causa raíz para eliminarlas | 2024-07-01 |  | 9 meses |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
| MANTENIMIENTO | 22 | Asegurar la aplicación y seguimiento de mantenimiento preventivo. | Diseñar un plan de seguimiento de mantenimiento preventivo para las máquinas. | número de mantenimientos preventivo y analizados por equipo | 0 | 1 | Mensual | 18 | Número de mantenimientos preventivos y analizados, respecto al ideal | 2024-09-01 | RP/RQ | 1. Relizar un plan de mantenimiento preventivo. 2.Analizar los resultados y registrarlos | 2024-09-01 |  | 1 mes |  | ABIERTO
| MANTENIMIENTO/PRODUCCION | 23 | Mejorar los tiempos de paro de las máquinas | Analizar los tiempos de operación y los tiempos de paro de la máquina. Usar Metodología SMED | Tiempo de reparaciones mensual | 20 | 5 | Mensual | 19 | Minutos de paro respecto al ideal | 2025-03-01 | RP/RQ | 1. Analisis de los tiempos y las causas de paro 2. Buscar soluciones para las causas | 2024-10-01 |  | 6 Meses |  | ABIERTO
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
| COMERCIAL | 24 | Analizar el tiempo de envío de la oferta una vez la solicita el cliente | Analizar el tiempo en días de respuesta al cliente respecto al envío de presupuesto | Tiempo de respuesta de envío del presupuesto | 10 días | 5 días | Mensual | 20 | Días que tarda enviar la propuesta de presupuesto al cliente | 2025-05-01 | GR/RQ | 1. Registrar los tiempos de cuando el cliente solicita versus cuando se envía la propuesta de presupuesto. | 2024-09-01 |  | 9 meses |  | ABIERTO
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
| COMERCIAL | 25 | Analizar la relación con el cliente. | Crear una herramienta para gestionar el nivel de satisfacción y la percepción del cliente | % de Satisfacción | 0 | 90% | Mensual | 21 | % satisfacción del cliente respecto al objetivo de Muy Satisfecho | 2025-03-01 | GR/RQ | 1. Aplicar la encuesta al cliente 1 vez cada 6 meses para revisar el nivel de satisfaccion y no esperar al año siguiente para cambiar. | 2024-04-01 |  | 1 año |  | ABIERTO
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
| CALIDAD GESTION | 26 | Revisar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | Crear documento para revision del cumplimiento del sistema de gestion de calidad | % De cumplimiento | 0 | 100% | Mensual | 22 | %Cumplimiento del SGC | 2025-03-01 | GR/RQ | 1. Tener reuniones semanales del comité de calidad. | 2024-04-01 |  | 1 año |  | ABIERTO
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
| CALIDAD GESTION | 27 | Dar seguimiento a los cambios implantados debido al Sistema de Gestión de Calidad. | Crear una tabla con los cambios sugeridos y la evolución en la implantación | % de efectividad | 0 | 100% | Mensual | 23 | % de efectividad de los cambios realizados para el SGC |  | GR/RQ/RP | 1. Tener reuniones mensuales con el comité de calidad y produccion y cualquier otra area que se le este aplicando algun cambio debido al SGC que se está implantando. | 2024-04-01 |  | 1 año |  | ABIERTO
[11 empty] | 2025-03-01 |  |  | 2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
Note on H13: 24,000 componentes por hora

## GENERALES
|  |  | PERIODO : 2024 | [15 empty] | F01.00.00
2026-07-30
| PROCESO | OBJ | DENOMINACIÓN | META DEL OBJETIVO ESPECIFICO | CALCULO DEL OBJETIVO | VALOR ACTUAL | VALOR A CONSEGUIR | SEGUIMIENTO | INDIC. | DESCRIPCION DEL INDICADOR | FECHA FIN | RESP. | PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO |  |  |  |  | ESTADO | CONCLUSIONES
numero de indicador | [12 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTOS | DURACIÓN | RESPONSABLE
1 | COMERCIAL | 1 | Aumentar de las ventas | Aumentar en un 20% ventas | Porcentaje de ventas respecto al año anterior | 1M8 e | ≥20% | bimensual | 1 | % Crecimiento de Ventas respecto al año anterior | 2025-07-01 | GR | 1. Incluir en la cartera de clientes 3 clientes cada 3 meses o al menos 10 pequeños nuevos clientes con facturación aproximada de 30k euros cada uno. | 2024-07-01 |  | 1 Año | GR/RQ | ABIERTO
2024-09-01
2024-11-01
2025-01-01
2025-03-01
2025-05-01
2025-07-01
2 | PRODUCCIÓN | 2 | Aumentar la capacidad productiva SMD | Aumentar la capacidad productiva en un 40% para SMD | Numero de componentes ensamblados por hora | 24000 | ≥40% | Semestral | 2 | Número componentes ensamblados por hora respecto al año anterior | 2025-08-01 | RP | 1. Contratar personal nuevo SMD. 2. Formar personal nuevo. 3.Comprar cargadores para máquina SMD 4. Contabilizar paros de la línea de SMD | 2024-05-01 |  | 2 Año | RP/GR/RQ | ABIERTO
2024-10-01
2025-03-01
2025-08-01
3 | DIRECCION | 3 | Mejorar la gestión de la calidad de la organización | Completar la implantación de normas ISO 9001:2015 | Porcentaje de cumplimiento | 50% | 100% | Mansual | 3 | % Cumplimiento implantación normas ISO 9001:2015 | 2025-03-01 | RQ | 1.Contratar personal para administracion. 2.Implantar Sistema Gestion de Calidad en la empresa ISO 9001:2015. 3.Desarrollar y Fomentar cultura ISO 9001:2015 en el personal | 2024-04-01 |  | 1 Año | GR/RQ | ABIERTO
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
4 | DIRECCION | 4 | Integrar las operaciones | Completar el primer área de arranque del proyecto ERP | Porcentaje de cumplimiento | 0% | 100% | Mensual | 4 | %Cumplimiento implantación primer área de arranque del proyecto ERP | 2025-04-01 | RQ | 1. Concluir los requerimientos para el área de primer arranque del proyecto. 2. Comunicación constante con consultora. 3.Realizar pruebas y ensayos necesarios de sistema. 4. Implantar ERP para los procesos empresa. 5. Evaluar la eficiencia de la producción según calidad y rapidez. | 2024-11-01 |  | 6 Meses | GR/RQ | ABIERTO
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
5 | COMERCIAL | 5 | Mejorar la visibilidad de la empresa a mercados potenciales | Ascender y Contabilizar en tantos números de visitar en la pagina web y cuenta Linkedin | Número de visualizaciones al mes | 20 | 40 | Mensual | Ind.5!A1 | Número de visualizaciones en la Pagina Web y Linkedin | 2024-11-01 | GR/MRKT | 1. Crear apartado de noticias en la web (vincular con Linkedin). 2. Posicionar SEM(natural) y SEO(para salir primero). | 2024-07-01 |  | 4 Meses | GR/MRKT/RQ | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
6 | COMERCIAL/COMPRAS | 6 | Ampliar el mercado a través de exportaciones | Incrementar en tanto proyectos desarrollados en mercados externos | Número de proyectos internacionalizados | 0 | 3 | Trimestral | 6 | Número proyectos internacionalizados desarrollados respecto al año anterior | 2025-10-01 | GR | 1. Realizar búsqueda clientes para proyectos potenciales. 2.Evaluar riesgos y oportunidades. 3.Hacer estudio de rentabilidad. 4. Incluir proyecto de internacionalización | 2024-07-01 |  | 1 Año | GR/MRKT/RQ/EXP | ABIERTO
2024-10-01
2025-01-01
2025-04-01
2025-07-01
2025-10-01
Note on G12: 24,000 componentes por hora

## CALIDAD
|  | PERIODO : 2024 | [15 empty] | F01.00.00
2026-07-30
PROCESO | OBJ | DENOMINACIÓN | META DEL OBJETIVO ESPECIFICO | CALCULO DEL OBJETIVO | VALOR ACTUAL | VALOR A CONSEGUIR | SEGUIMIENTO | INDIC. | DESCRIPCION DEL INDICADOR | FECHA FIN | RESP. | PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO |  |  |  |  | ESTADO | CONCLUSIONES
[12 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTOS | DURACIÓN | RESPONSABLE
OBJETIVOS DE CALIDAD
COMPRAS | 7 | Mejorar en el proceso de evaluación y seguimiento del desempeño del servicio de entrega de los proveedores. | Medir y Analizar el desempeño de proveedores | % de cumpliento de los tiempos de entrega establecidos | 0 | 1 | bimensual | 7 | % cumpliento de los tiempos de entrega del proveedor | 2024-12-01 | GR/RQ | 1. Documentar las solicitudes y la fecha de elaboración de orden de compra. 2.Registrar las entradas y su fecha de recibo en almacén. | 2024-05-01 |  | 4 Meses |  | ABIERTO
2024-07-01
2024-09-01
2024-12-01
COMPRAS | 9 | Mejorar el control y registro de pedidos de compra (Cero Defectos). | Medir y analizar los errores en el proceso de comprar correctamente los componentes | Número de errores en el proceso de pedido de compras | 5 | 0 | bimensual | 8 | Número de errores en los pedidos de compras por equivocacionesen el componente | 2024-12-01 | GR/RQ | 1. Diseñar un método Poka-Yoke para evitar errores en los pedidos de compras | 2024-05-01 |  | 4 Meses |  | ABIERTO
2024-07-01
2024-09-01
2024-12-01
PRODUCCION | 10 | Favorecer una mejor comunicación de la planificación de los pedidos. | Diseñar un proceso para crear proceso para planificación de pedidos y la comunicación del mismo | ¿Se realizo un fichero y proceso para planificacion y comunicación de los pedidos? | SI | SI | Completo | 9
PRODUCCION | 11 | Establecer pautas instructivas por cliente y por modelo. | Crear pautas instructivas por clientes y por modelo | % de cumplimentacion respecto a la cantidad total de pauta por modelos existentes | 0 | 100% | Mensual | 10 | porcentaje de pautas de instrucción completadas | 2024-11-01 | RP/RQ | 1. Escribir pautas de los procesos de fabricacion y comporbacion para todos los modelos de todos los clientes. | 2024-09-01 |  | 3 Meses |  | ABIERTO
2024-10-01
2024-11-01
PRODUCCION | 13 | Gestionar y dar seguimiento a los cambios en fichero GERBER y la lista de componentes (BOM) para todos los modelos. | Revisar y actualizar los ficheros GERBER y la lista de componentes para todos los modelos. | % de Ficheros Gerber actualizados y sus lista de componentes (BOM) para todos los modelos. | 90% | 100% | Mensual | 11 | porcentaje defichero gerber y BOM por revisar | 2024-12-01 | RP/RQ | 1. Revisar y Actualizar los ficheros Gerber y BOM para todos los modelos de todos los clientes. | 2024-09-01 |  | 4 meses |  | ABIERTO
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
PRODUCCION | 14 | Desarrollar un enfoque basado en proceso para lograr una mejor organización de la planificación de los pedidos. | Difundir el mapa de proceso y explicar la relación para lograr la satisfacción total del cliente | ¿Se ha hecho la difusion a todo el personal? | NO | SI | Puntual | 12 | Difusion e explicacion de la importancia de la interrelacion de los procesos y la satisfaccion el cliente | Puntual | RP/RQ | 1. Difundir a todo el personal la importancia de que se actúe como un sistema interconectado que cada proceso afecta la calidad del producto y por tanto la satisfaccion del cliente, por lo que se debe tener especial cuidado en cada tarea realizada. | 2024-07-01 |  | Puntual |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
PRODUCCION | 15 | Mejorar la identificación de los componentes | Crear códigos internos para cada componente. | % de cumplimiento de los codigos internos para todos los componentes | NO | 100% | Mensual | 13 | Porcentaje de cumplimiento de tener todos los codigos internos para cada componente | 2024-10-01 | RP/RQ | 1. Designar códigos para cada componente | 2024-07-01 |  | 4 Meses |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
PRODUCCION | 16 | Implementar máquina para etiquetar: código, trazabilidad y fecha de entrada de componentes. | Instalatar y configurar máquina de pegatinas para información de trazabilidad de cajetas | ¿Se ha implementado los sticker para identificacion? | NO | SI | Puntual | 14 | Se ha instalado y configurado máquina para pegatinas para colocar códigos a los pedidos de compra recien llegadeos. | Puntual | RP/RQ/GR | 1. Configurar una máquina especial para imprimir códigos para pegar en los componentes de entrada con el fin de controlar su trazabilidad (fecha de ingreso al almacén, que haya llegado integramente bien) | 2024-07-01 |  | Puntual |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
PRODUCCION | 17 | Asegurar la disponibilidad diaria de material genérico para la fabricación. | Plan para control de almacen de material generico para la fabricacion | Tener stock mínimo según la demanda de materiales genéricos | NO | SI | Puntual | 15 | Stock mínimo para cada material genérico utilizado para la fabricación | Puntual | RP/RQ/GR | 1. Designar stock mínimo para evitar roturas de stock respecto a los materiales genéricos como estaño, pasta de soldar , rollo de pegatina, estirable manual, stencil. | 2024-07-01 |  | Puntual |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
PRODUCCION | 18 | Implementar y dar seguimiento a la hoja de No Conformidad | Disminuir las no conformidades de cliente mensual | Número de no conformidades de clientes | 80% | 95% | Mensual | 16 | Número de no conformidades al mes | 2024-10-01 | RP/RQ | 1. Registrar y contabilizar las no conformidades provenientes del cliente. | 2024-07-01 |  | 4 meses |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
PRODUCCIÓN | 19 | Implementar Metodología Lean | Disminuir las no conformidades eliminando desperdicios | Número de no conformidades internas | 85% | 95% | Mensual | 17 | Número de no conformidades internas al mes | 2025-03-01 | RP&RQ | 1. Registrar, analizar las no conformidades internas y buscar la causa raíz para eliminarlas | 2024-07-01 |  | 9 meses |  | ABIERTO
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
MANTENIMIENTO | 22 | Asegurar la aplicación y seguimiento de mantenimiento preventivo. | Diseñar un plan de seguimiento de mantenimiento preventivo para las máquinas. | número de mantenimientos preventivo y analizados por equipo | 0 | 1 | Mensual | 18 | Número de mantenimientos preventivos y analizados, respecto al ideal | 2024-09-01 | RP/RQ | 1. Relizar un plan de mantenimiento preventivo. 2.Analizar los resultados y registrarlos | 2024-09-01 |  | 1 mes |  | ABIERTO
MANTENIMIENTO/PRODUCCION | 23 | Mejorar los tiempos de paro de las máquinas | Analizar los tiempos de operación y los tiempos de paro de la máquina. Usar Metodología SMED | Tiempo de reparaciones mensual | 20 | 5 | Mensual | 19 | Minutos de paro respecto al ideal | 2025-03-01 | RP/RQ | 1. Analisis de los tiempos y las causas de paro 2. Buscar soluciones para las causas | 2024-10-01 |  | 6 Meses |  | ABIERTO
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
COMERCIAL | 24 | Analizar el tiempo de envío de la oferta una vez la solicita el cliente | Analizar el tiempo en días de respuesta al cliente respecto al envío de presupuesto | Tiempo de respuesta de envío del presupuesto | 10 días | 5 días | Mensual | 20 | Días que tarda enviar la propuesta de presupuesto al cliente | 2025-05-01 | GR/RQ | 1. Registrar los tiempos de cuando el cliente solicita versus cuando se envía la propuesta de presupuesto. | 2024-09-01 |  | 9 meses |  | ABIERTO
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
COMERCIAL | 25 | Analizar la relación con el cliente. | Crear una herramienta para gestionar el nivel de satisfacción y la percepción del cliente | % de Satisfacción | 0 | 90% | Mensual | 21 | % satisfacción del cliente respecto al objetivo de Muy Satisfecho | 2025-03-01 | GR/RQ | 1. Aplicar la encuesta al cliente 1 vez cada 6 meses para revisar el nivel de satisfaccion y no esperar al año siguiente para cambiar. | 2024-04-01 |  | 1 año |  | ABIERTO
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
CALIDAD GESTION | 26 | Revisar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | Crear documento para revision del cumplimiento del sistema de gestion de calidad | % De cumplimiento | 0 | 100% | Mensual | 22 | %Cumplimiento del SGC | 2025-03-01 | GR/RQ | 1. Tener reuniones semanales del comité de calidad. | 2024-04-01 |  | 1 año |  | ABIERTO
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
CALIDAD GESTION | 27 | Dar seguimiento a los cambios implantados debido al Sistema de Gestión de Calidad. | Crear una tabla con los cambios sugeridos y la evolución en la implantación | % de efectividad | 0 | 100% | Mensual | 23 | % de efectividad de los cambios realizados para el SGC |  | GR/RQ/RP | 1. Tener reuniones mensuales con el comité de calidad y produccion y cualquier otra area que se le este aplicando algun cambio debido al SGC que se está implantando. | 2024-04-01 |  | 1 año |  | ABIERTO
[10 empty] | 2025-03-01 |  |  | 2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01

## Ind.1
INDICADOR |  |  | 1
#REF!
Area afectadas | #REF!
Objetivo | #REF!
Valor Objetivo | #REF! | Valor de Referencia | #REF!
Como se calcula | #REF!
Area responsable | #REF! | Frecuencia | #REF!
PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO
Acción | #REF!
Plazo | #REF! | Responsable | #REF!
DIAGRAMA
SEGUIMIENTO
Registro |  | #REF! | Comentarios
2024 | mayo
julio
septiembre
diciembre

## Ind.2
INDICADOR |  |  | 2
#REF!
Area afectadas | #REF!
Objetivo | #REF!
Valor Objetivo | #REF! | Valor de Referencia | #REF!
Como se calcula | #REF!
Area responsable | #REF! | Frecuencia | #REF!
PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO
Acción | #REF!
Plazo | #REF! | Responsable | #REF!
DIAGRAMA
SEGUIMIENTO
Registro |  | #REF! | Comentarios
2024 | abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

## Ind.3
INDICADOR |  |  | 3
#REF!
Area afectadas | #REF!
Objetivo | #REF!
Valor Objetivo | #REF! | Valor de Referencia | #REF!
Como se calcula | #REF!
Area responsable | #REF! | Frecuencia | #REF!
PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO
Acción | #REF!
Plazo | #REF! | Responsable | #REF!
DIAGRAMA
SEGUIMIENTO
Registro |  | #REF! | Comentarios
2024 | marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

## Ind.4
INDICADOR |  |  | 4
#REF!
Area afectadas | #REF!
Objetivo | #REF!
Valor Objetivo | #REF! | Valor de Referencia | #REF!
Como se calcula | #REF!
Area responsable | #REF! | Frecuencia | #REF!
PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO
Acción | #REF!
Plazo | #REF! | Responsable | #REF!
DIAGRAMA
SEGUIMIENTO
Registro |  | #REF! | Comentarios
2024 | marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

## Ind.5
INDICADOR |  |  | 5
#REF!
Area afectadas | #REF!
Objetivo | #REF!
Valor Objetivo | #REF! | Valor de Referencia | #REF!
Como se calcula | #REF!
Area responsable | #REF! | Frecuencia | #REF!
PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO
Acción | #REF!
Plazo | #REF! | Responsable | #REF!
DIAGRAMA
SEGUIMIENTO
Registro |  | #REF! | Comentarios
2024 | Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre

## Ind.6
INDICADOR |  |  | 6
#REF!
Area afectadas | #REF!
Objetivo | #REF!
Valor Objetivo | #REF! | Valor de Referencia | #REF!
Como se calcula | #REF!
Area responsable | #REF! | Frecuencia | #REF!
PLAN DE ACTUACION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO
Acción | #REF!
Plazo | #REF! | Responsable | #REF!
DIAGRAMA
SEGUIMIENTO
Registro |  | #REF! | Comentarios
2024 | Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre