## Master Schedule
DIAGRAMA DE GANTT ELIMINACIÓN DE PUNTOS NEGROS DE CONTAMINACIÓN |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 2008
|  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
|  |  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
Nº | Línea de Mecanizado / Operaciones | Comienzo | Duración
1. | ÁRBOL DE LEVAS
A2 | Conectar extracción-canal veloz 70-77 | 11/08/2008 | 1 día
A1 | Túnel de secado 20A
| Instalación de acometidas de aire | 18/10/2008 | 2 días
| Instalación eléctrica | 25/10/2008 | 1 día
| Montaje del túnel | 08/11/2008 | 1 día
A1 | Túnel de secado 20B
| Instalación de acometidas de aire | 17/12/2008 | 2 días
| Instalación eléctrica | 19/12/2008 | 1 día
| Montaje del túnel | 20/12/2008 | 1 día
B1 | Montaje de tramex en 40A | 13/09/2008 | 1 día
B1 | Montaje de tramex en 40B | 20/09/2008 | 1 día
B1 | Montaje de tramex en 40C | 27/09/2008 | 1 día
B1 | Montaje de tramex en 40D | 04/10/2008 | 1 día
B1 | Montaje de tramex en 40E | 11/10/2008 | 1 día
B2 | Montaje de tramex en 60A | 20/09/2008 | 1 día
B2 | Montaje de tramex en 60B | 25/10/2008 | 1 día
2. | CIGÜEÑAL
A4 | Canalizaciones en 20C | 19/01/2008 | 1 día
A5 | Cuñas en 150A | 22/03/2008 | 1 día
A5 | Cuñas en 150B | 30/08/2008 | 1 día
A4 | Canalizaciones en 20A y 20B | 24/05/2008 | 2 días
B3 | Montar tramex en 50B | 26/04/2008 | 1 día
A4 | Canalizaciones en 40A y 40B | 06/09/2008 | 2 días
B3 | Montar tramex en 50A | 04/08/2008 | 1 día
A4 | Canalizaciones en 30A y 30B | 18/08/2008 | 2 días
A26 | Protecciones en 90A, 90B y 90C | 26/04/2008 | 1 día
A6 | Instalar juntas en extractor Keller | 19/04/2008 | 1 día
A7 | Montar tramex en 160A | 07/08/2008 | 2 días
A3 | Cuñas en op.10 | 12/07/2008 | 1 día
A26 | Protecciones en 15A y 15B | 01/08/2008 | 1 día
3. | BIELA
A9 | Canalización y desagüe aceite op.50
| Prototipo en estación 2 | 17/05/2008 | 1 día
| Resto de la transferencia | 12/08/2008 | 3 días
A8 | Cuñas operación 30 | 06/09/2008 | 1 día
B5 | Sellado con Belzona Molecular op.30 | 13/12/2008 | 1 día
B4 | Sellado con Belzona Molecular op.20 | 22/12/2008 | 1 día
B7 | Sellado con Belzona Molecular op.85 | 23/12/2008 | 1 día
4. | BLOQUE
A11 | Transportador y carga 30-40
| Protecciones bajo los rodillos | 05/08/2008 | 1 día
| Cerramiento bajo la carga | 06/08/2008 | 1 día
A10 | Deflector en tanque op.20 | 18/08/2008 | 2 días
A12 | Cerramiento carga op.50 | 06/09/2008 | 1 día
A27 | Cerramiento descarga op.100 | 13/09/2008 | 1 día
A13 | Cerramiento descarga op.110 y prot. Laterales | 24/10/2008 | 2 días
A28 | Cuñas de estanqueidad op.120 | 08/11/2008 | 1 día
B8 | Modificar desagüe lavadora 130-140 | 08/11/2008 | 1 día
B9 | Montar deflectores interiores en op.20sc | 20/12/2008 | 1 día
5. | CULATA
B3 | Canalizaciones pórtico 160-165 | 15/12/2007 | 1 día
A16 | Cuñas operación 50 | 01/08/2008 | 1 día
A17 | Modificar protecciones laterales op.90 | 19/07/2008 | 2 días
A20 | Instalar deflector en op.110 | 22/11/2008 | 1 día
A15 | Modificar unión y saliente op.30 | 22/11/2008 | 1 día
A14 | Deflectores interiores y exteriores op.20 | 26/07/2008 | 2 días
A22 | Modificar canalización op.130 | 18/10/2008 | 1 día
A21 | Instalar deflectores en op.120 | 13/12/2008 | 2 días
A18 | Instalar deflectores en op.100 | 13/09/2008 | 2 días
Día
Semana